# საქართველოს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ეროვნული სტრატეგიის განხორციელების 2021-2023 წლების   სამოქმედო გეგმა

| ამოცანა 3: | 2023 წლისთვის საგრძნობლად გაუმჯობესდება მოსახლეობის ინფორმირებულობა და ცოდნა ჯანსაღი ქცევის, მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების სტანდარტებისა და პაციენტთა უფლებების შესახებ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.1: | რეპროდუქციული ასაკის იმ ქალების პროცენტული წილი, რომელთაც შეუძლიათ დედის საშიშროების ნიშნების ამოცნობა. |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 | ჯანდაცვის სამინისტრო დკსჯეც |
|  |  | მაჩვენებელი | NA | ≥40% | ≥95% |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.2: | რეპროდუქციული ასაკის იმ ქალების პროცენტუ-ლი წილი, რომელთაც შეუძლიათ ახალშობილის საშიშროების ნიშნების ამოცნობა |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 | ჯანდაცვის სამინისტრო დკსჯეც |
|  |  | მაჩვენებელი | NA | ≥40% | ≥95% |  |
| რისკი | COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებული გამოწვევები; მონაცემთა არასრულყოფილი და არაზუსტი შეყვანა დაბადების რეგისტრში; დონორი ორგანიზაციების მიერ პოპულაციური კვლევების დაფინანსების შეზღუდვა. |  |  |  |  |  |

| აქტივობა |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი | დადასტურების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა | ბიუჯეტი [ლ] | დაფინასების წყარო |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | სახ. ბიუჯეტი |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (₾) | კოდი | ოდენობა (₾) | ორგანიზაცია |  |
| 3.1 | საინფორმაციო, საგანათლებლო და ქცევის შეცვლის ეროვნული საკომუნიკაციო კამპანიის მომზადება და ჩატარება (მათ შორის ადაპტირებული შშმ პირებისთვის) დედებისა და ოჯახების ჯანსაღი ქცევის, მათ შორის, ოჯახის დაგეგმვის გაურთულებელი და გართულებული ორსულობისა და მშობიარობისას სამედიცინო მომსახურების მოძიების გაუმჯობესების მიზნით, შემდეგ გაზვნილებზე აქცენტირებით: - ანტენატალურ დაწესებულებებში ადრეულ ეტაპზე მიმართვის უპირატესობები; - მშობიარობისთვის მომზადება; - დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანი კვების პრაქტიკა; - მშობიარობისშემდგომი/პოსტნატალური მომსახურება და ახალშობილთა მოვლა; - დედათა და ახალშობილთა სიკვდილის მიზეზები და საშიშროების ნიშნების ამოცნობა; - ოჯახის დაგეგმვის თანამედროვე მეთოდები; - სამედიცინო მომახურების დროული მოძიების მნიშვნელობა; - მამაკაცების ჩართულობის წახალისება დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის დაცვაში. | იმ სამიზნე აუდიტორიის პროცენტული წილი, რომელსაც მოსმენილი/ნანახი აქვს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის შესახებ გზავნილები. საბაზისო: არა სამიზნე: 90% | დკსჯეც | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც | UNFPA UNICEF | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | მშობელთა წიგნის ელექტრონული და ნაბეჭდი ვერსიის დამზადება და დანერგვა. | მშობელთა წიგნის ელექტრონული და ნაბეჭდი ვერსია დამზადებულია. საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ | ჯანდაცვის სამინისტროს ანგარიშები | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | სპეციალური ვებ-გვერდის და მობილური აპლიკაციის შექმნა ორსულებისა და ახალგაზრდა დედებისათვის და ადაპტირებული შშმ პირებისთვის (მათ შორის, COVID-19 და სხვა ინფექციების კონტროლის შესახებ). | ვებ-გვერდის და მობილური აპლიკაცია შექმნილია საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ | დკსჯეც | დკსჯეც | UNFPA UNICEF | 2021 - 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | პრეს-პაკეტის შემუშავება, ცენტრალური და ადგილობრივი მედიის (რადიო, ტელევიზია, გაზეთები) წარმომადგენლების ცნობიერების ამაღლება (სემინარების ჩატარება) დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის პროგრამების, მათთან დაკავშირებული საკითხებისა და წარმატებული მაგალითების უფრო ფართოდ გაშუქების მიზნით. | პრეს-პაკეტი შემუშავებულია. საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის საკითხების მედია გაშუქების გაზრდა, რომელიც აკურატულ და საგნობრივ მიდგომას დაეფუძნება. საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ | დკსჯეც | ჯანდაცვის სამინისტრო; დკსჯეც | UNFPA UNICEF | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | სოციალური მობილიზაციის ღონისძიებათა ორგანიზება, მათ შორის დედათა და ახალშობილთა კვირეულის ჩატარება; და ქალთა და ბავშვთა საერთაშორისო დღეების საზეიმოდ აღნიშვნა. | სოციალური მობილიზაციის ღონისძიებების რაოდენობა. საბაზისო: 0 სამიზნე: მინიმუმ 2 | ჯანდაცვის სამინისტროს ანგარიშები | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც | UNFPA UNICEF | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |