# საქართველოს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ეროვნული სტრატეგიის განხორციელების 2021-2023 წლების   სამოქმედო გეგმა

| მიზანი: | დედათა და ნეონატალური ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  | SDG 3.1; SDG 3.2; SDG 3.7. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გავლენის ინდიკატორი 1: | დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 | 1. საქსტატი |
|  |  | მაჩვენებელი | 29/100,000 ცოცხლადშობილზე | 25/100,000 | 12/100,000 | 2. დკსჯეც |
| გავლენის ინდიკატორი 2: | ნეონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 | 1. საქსტატი |
|  |  | მაჩვენებელი | 5.2/1,000 ცოცხლადშობილზე | 5.0 / 1,000 | <5/1,000 | 2. დკსჯეც |
| ამოცანა 1: | 2024 წლისთვის მნიშვნელოვნად გაიზრდება ქალების ხელმისაწვდომობა მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ და მათი საჭიროებების შესაბამის ჩასახვამდელ, ანტენატალურ, სამეანო, ნეონატალურ და მშობიარობის შემდგომ მომსახურებებზე და გაფართოვდება ამ მომსახურებების გამოყენება. |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1: | იმ ქალების პროცენტული წილი, რომლებიც იყვნენ მინიმუმ ოთხ და რვა ანტენატალურ ვიზიტზე |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი |
|  |  | მაჩვენებელი | 95.3% (≥ 4 ვიზიტი) 42% (8 ვიზიტი) | ≥ 95% ≥ 65% | ≥ 95% ≥80% |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2: | იმ ქალების პროცენტული წილი, რომლებმაც გაიარეს პოსტნატალური კონსულტაცია სამედიცინო დაწესებულებაში მშობიარობიდან 6 კვირის განმავლობაში |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2018 (MICS) | 2023 | 2030 | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი |
|  |  | მაჩვენებელი | 47.2% | ≥ 60% | ≥ 90% | ჯანდაცვის სამინისტროს ანგარიშები |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3: | იმ ახალშობილების პროცენტული წილი, რომლებმაც მიიღეს პედიატრის კონსულ-ტაცია სამშობიაროდან გაწერიდან პირველი კვირის განმავლობაში |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2018 (MICS) | 2023 | 2030 | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი |
|  |  | მაჩვენებელი | 42.8% | ≥ 60% | ≥ 90% | ჯანდაცვის სამინისტროს ანგარიშები |
| რისკი | COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებული გამოწვევები; მონაცემთა არასრულყოფილი და არაზუსტი შეყვანა დაბადების რეგისტრში; დონორი ორგანიზაციების მიერ პოპულაციური კვლევების დაფინანსების შეზღუდვა. |  |  |  |  |  |

| აქტივობა |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი | დადასტურების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა | ბიუჯეტი [₾] | დაფინასების წყარო |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (₾) | კოდი | ოდენობა (₾) | ორგანიზაცია |  |
| 1.1 | დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2017 -2030 წლების ეროვნული სტრატეგიის განხორციელების 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცება. | დამტკიცებულია 2021-2023 წწ სამოქმედო გეგმა საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ | საქართველოს მთავრობა / ჯანდაცვის სამინისტრო | საქართველოს მთავრობა ჯანდაცვის სამინისტრო |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 2021-2023 წწ სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ წლიური ანგარიშის გამოქვეყნება და მისი ფართო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. | სამოქმედო გეგმის წლიური ანგარიშების რაოდენობა საბაზისო: არა სამიზნე: 3 | ჯანდაცვის სამინისტროს ანგარიშები | ჯანდაცვის სამინისტრო |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურების მინიმალური პაკეტის ჩართვა ჯანდაცვის სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების დროს მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმებში. | მინიმალური პაკეტი ჩართულია ჯანდაცვის სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების დროს მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმებში საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ | ჯანდაცვის სამინისტრო (ბრძანება, დადგენილება) | ჯანდაცვის სამინისტრო | UNFPA | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | დედათა და ახალშობილთა ბინაზე სამედიცინო მომსახურების პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, მათ შორის: - პჯდ მუშაკების როლის გაძლიერება პრევენციული, ანტენატალური, სამშობიაროდ მომზადების, მშობიარობის შემდგომი მოვლის, ძუძუთი კვების სარგებლის და ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების მიმართულებით (განსაკუთრებით სოფლად/ ძნელად მისადგომ ადგილებში), მათ შორის ტელე-მედიცინის მეთოდების ფართო დანერგვით; მოწყავლდი ჯგუფების (მათ შორის შშმ ქალების) საჭიროებების გათვალისწინებით; - ბინაზე სამედიცინო მომსახურების პროგრამების რეგისტრის შემუშავება და დანერგვა. | დედათა და ახალშობილთა ბინაზე სამედიცინო მომსახურების პროგრამები შემუშავებულია და განხორციელება დაწყებული საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ პჯდ დაწესებულების რაოდენობა სადაც დანერგილია სერვისების მიწოდება ტელემედიცინის თანამედროვე მეთოდების საშუალებით. საბაზისო: 0 სამიზნე: 200 | ჯანდაცვის სამინისტროს ანგარიშები | ჯანდაცვის სამინისტრო | UNFPA UNICEF | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ადგილობრივი ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების ორიენტირება და ინფორმირება დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით. | სამიზნე აუდიტორიასთან საორიენტაციო/ საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა. საბაზისო: 0 სამიზნე: >11 | ჯანდაცვის სამინისტროს ანგარიშები | ჯანდაცვის სამინისტრო |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის სერვისებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათ შორის: - ჩასახვამდელი მომსახურების ინტეგრირება პჯდ-ს საბაზისო პაკეტში: - მშობიარობის შემდგომი მოვლის დაფინანსების მექანიზმების გადახედვა. | პირველადი ჯანდაცვის იმ დაწესებულებების პროცენტული წილი, რომლებიც ჩასახვამდელ სერვისებს აწვდიან როგორც საბაზისო მომსახურების პაკეტის ნაწილს. საბაზისო: არა სამიზნე: 15% | ჯანდაცვის სამინისტრო (ბრანებები, დადგენილებები, ანგარიშები) | ჯანდაცვის სამინისტრო |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მშობიარობის შემდგომი მოვლის დაფინანსების მექანიზმები განახლებულია. საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | რეპროდუქციული/ ოჯახის დაგეგმვის, დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის სერვისებზე ჯიბიდან გაწეული დანახარჯების პროცენტული წილი ჯიბიდან გადახდების საერთო ოდენობიდან. საბაზისო:: 2.8% სამიზნე: 2.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |