# საქართველოს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ეროვნული სტრატეგიის განხორციელების 2021-2023 წლების   სამოქმედო გეგმა

| ამოცანა 4: | 2023 წლისთვის ხარისხიანი ოჯახის დაგეგმვის სერვისები ხელმისაწვდომი იქნება ყველასთვის ვისაც სჭირდება |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 4.1: | რეპროდუქციული ასაკის (15-49 წლის) ქალების პროცენტული წილი, რომლებიც იყენებენ კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდს. |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2018 (MICS) | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 32.6% | ≥36% | 60% | დკსჯეც |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 4.2: | ხელოვნური აბორტის ჯამობრივი კოეფიციენტი (TIAR). |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2018 (MICS) | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 0.9 | 0.7 | 0.5 | დკსჯეც |
| რისკი | COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებული გამოწვევები; მონაცემთა არასრულყოფილი და არაზუსტი შეყვანა დაბადების რეგისტრში; დონორი ორგანიზაციების მიერ პოპულაციური კვლევების დაფინანსების შეზღუდვა. |  |  |  |  |  |

| აქტივობა |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი | დადასტურების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა | ბიუჯეტი [ლ] | დაფინასების წყარო |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (₾) | კოდი | ოდენობა (₾) | ორგანიზაცია |  |
| 4.1. | პრიორიტეტული სამიზნე ჯგუფებისთვის ოდ სერვისების და კონტრაცეპციის თანამედროვე მეთოდებისადმი ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება | თანამედროვე კონტრაცეპციის საშუალებებით უზრუნველყოფა ჩართულია საყოველთაო ჯანდაცვის მოსარგებლეთა საბაზისო პაკეტში შერჩეული სამიზნე ჯგუფებისთვის. საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ | საქ. მთავრობის/ჯანდაცვის სამინისტროს დადგენილება | ჯანდაცვის სამინისტრო | UNFPA | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | სრჯ სერვისებისათვის გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შემუშავება/განახლება | ოჯახის დაგეგმვის სერვისებისათვის განახლებული გაიდლაინებისა და პროტოკოლების რაოდენობა საბაზისო: 3 სამიზნე: 5 | ჯანდაცვის სამინისტროს გაიდლაინების და პროტოკოლების საბჭოს დადგენილება/მინისტრის ბრძანება | ჯანდაცვის სამინისტრო; პროფესიული ასოციაციები | UNFPA | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | ოდ მომსახურების სტრატიფიცირებული პაკეტების შემუშავება, რომელიც მოიცავს სტანდარტებს საჭირო აღჭურვილობის, მეთოდების, ინფრასტრუქტურის და კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მოთხოვნებს, როგორც პჯდ-ს, ისე სპეციალიზებული სერვისების დონეზე. | ოდ მომსახურების სტრატიფიცირებული პაკეტები შემუშავებულია. საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ | ჯანდაცვის სამინისტროს დადგენილება | ჯანდაცვის სამინისტრო | UNFPA | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | მომსახურების თითოეული დონისთვის მინიმალურ მონაცემთა შეგროვების ინსტრუმენტის შემუშავება, სერვისის ხარისხისა და უტილიზაციის შესახებ მონაცემთა რუტინული შეგროვებისა და ანალიზის მიზნით. | შემუშავებულია ოჯახის დაგეგმვის მომსახურების გამოყენებასთან დაკავშირებული დეზაგრიგირებული მონაცემების (მათ შორის შშმპ-თვის) შეგროვების ინსტრუმენტები თითოეული დონის მომსახურებისთვის. საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ | ჯანდაცვის სამინისტროს დადგენილება/მინისტრის ბრძანება | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც | UNFPA | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | დიპლომის-შემდგომი და უწყვეტი სამედიცინო განათლების სფეროში ოჯახის დაგეგმვის სასწავლო პროგრამების განახლება (მათ შორის, ექთნებისთვის); აქცენტით სერვისების ტელე-მედიცინის საშულებით მიწოდებაზე. | გადახედილია ოჯახის ექიმების ტრენინგის სტანდარტიზებული სასწავლო პროგრამა (მათ შორის მორგებული შშმ პირების საჭიროებებზე), რათა უზრუნველყოფილი იყოს მასში ოდ-ის კომპონენტისა და კონტრაცეპციის მეთოდების სრული სპექტრის სათანადო ჩართვა. საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ ოდ სერვისების მიწოდების ალტერნატიული და ინოვაციური მეთოდები (ტელე-მედიცინა, ონლაინ სასწავლო კურსები) მხარდაჭერილი და დანერგილია საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ | ჯანდაცვის სამინისტროს და სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესიული საბჭოს გადაწყვეტილება. | ჯანდაცვის სამინისტრო; სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. | UNFPA | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |