დანართი

აგვისტო, 2018

მიგრაციის რისკების ანალიზის მეთოდოლოგია

სარჩევი

დოკუმენტში გამოყენებული ცხრილები და დიაგრამები	3

ცხრილები	3

დიაგრამები	3

ტერმინთა განმარტებები	4

შესავალი	6

კონტექსტი	7

რისკების მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურა	9

მონაცემები რისკების შეფასებისთვის	10

რისკების შეფასების მეთოდოლოგია	14

შესავალი	14

რისკების შეფასება	15

რისკების იდენტიფიცირება	16

რისკების ანალიზი	20

რისკების გაზომვა-  მნიშვნელობის განსაზღვრა	26

რისკების მონიტორინგი	28

დოკუმენტირება და ანგარიშგება	28

დანართი N1 - რისკების რეესტრი	30

# დოკუმენტში გამოყენებული ცხრილები და დიაგრამები

## ცხრილები

ცხრილი 1 - ხარისხიანი მონაცემების მახასიათებლები

ცხრილი 2 - ბრეინშტორმინგის დადებითი მხარეები და შეზღუდვები

ცხრილი 3 - ინტერვიუ ექსპერტებთან - დადებითი მხარეები და შეზღუდვები

ცხრილი 4 - სცენარის ანალიზის დადებითი მხარეები და შეზღუდვები

ცხრილი 5 - ალბათობის მიხედვით რისკების რანგირება

ცხრილი 6 - შედეგის სიმწვავის მიხედვით რისკების რანგირება

ცხრილი 7 - რისკების რანგირების მატრიცა

ცხრილი 8 - რისკების კატეგორიზაცია

## დიაგრამები

დიაგრამა 1- რისკების მართვის ელემენტები

დიაგრამა 2 - რისკების მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურა

დიაგრამა 3 - მონაცემების შეგროვების ციკლი

დიაგრამა 4 - კითხვები მონაცემთა შეგროვების პროცესისთვის

დიაკრამა 5 - მონაცემების წყარო შრომითი მიგრაციის კონტექსტში

დიაგრამა 6 - რისკების შეფასების ძირითადი კითხვები

დიაგრამა 7 - რისკების შეფასების საფეხურები

დიაგრამა 8 - რისკის იდენტიფიცირების პროცესი

დიაგრამა 9 - ბრეინშტორმინგის მიმდინარეობა

დიაგრამა 10 - რისკების ანალიზის მიდგომები

დიაგრამა 11 - ალბათობის განსაზღვრის მოდელები

# ტერმინთა განმარტებები

რისკებთან დაკავშირებული ტერმინების განსაზღვრისას გამოყენებული იქნა რისკების მართვის ISO31000 სტანდარტის გზამკვლევი 73:2009.

ალბათობა - რაიმეს მოხდენის შესაძლებლობა

გარე კონტექსტი - გარე გარემო, რომელშიც ორგანიზაცია ცდილობს თავისი ამოცანების მიღწევას

დაინტერესებული მხარე - პირი ან ორგანიზაცია, რომელიც ან რომელზეც გავლენას ახდენს, ან რომელიც თვლის რომ მასზე გავლენის მოხდენა შეუძლია გადაწყვეტილებას ან მოქმედებებს

ნარჩენი რისკი - რისკი, რომელიც ორგანიზაციას რჩება მასზე რეაგირების შემდეგ

რისკებზე რეაგირება - რისკის მოდიფიცირების პროცესი

რისკების ანალიზი - რისკის ბუნების გააზრებისა და რისკის დონის განსაზღვრის პროცესი. რისკების ანალიზი წარმოადგენს რისკების მნიშვნელობის დადგენის საფუძველსა და რისკების მოპყრობის გადაწყვეტილების წინაპირობას

რისკების ანგარიშგება - კომუნიკაციის ფორმა, რომელიც მიზნად ისახავს გარე და შიდა დაინტერესებული მხარეების ინფორმირებას რისკებისა და მათი მართვის მდგომარეობის შესახხებ

რისკების იდენტიფიცირება - რისკების მოძიების, აღიარებისა და აღწერის პროცესი. რისკის იდენტიფიცირება მოიცავს შემდეგის დადგენას: რისკის წყარო, შემთხვევები, მათი გამომწვევი მიზეზები და შესაძლო შედეგები. ეს პროცესი შეიძლება მოიცავდეს ისტორიულ მონაცემებს, თეორიულ ანალიზს, ექსპერტთა მოსაზრებებსა და დაინტერესებული  მხარეების საჭიროებებს.

რისკების მართვა - რისკებთან მიმართებაში ორგანიზაციის მართვისა და კონტროლისთვის კოორდინირებული მოქმედებების განხორციელება

რისკების მატრიცა - რისკების რანგირების ინსტრუმენტი, რომელიც რისკებს წარმოადგენს ალბათობისა და შედეგის მიხედვით

რისკების რეესტრი - ჩანაწერები იდენტიფიცირებული რისკების შესახებ

რისკების შეფასება - რისკის იდენტიფიცირების, ანალიზისა და მნიშვნელობის განსაზღვრის პროცესი

რისკი - გაურკვევლობისგან გამოწვეული გავლენა ორგანიზაციის ამოცანებზე

რისკის აღქმა - დაინტერესებული მხარის ხედვა რისკებთან დაკავშირებით

რისკის აღწერა - როგორც წესი მოიცავს ოთხ ელემენტს: წყაროს, შემთხვევებს, გამომწვევ მიზეზებსა და შედეგებს

რისკის მნიშვნელობის დადგენა - რისკების ანალიზის შედეგების შედარება რისკების კრიტერიუმებთან იმის დასადგენად, რამდენად მისაღები ან ატანადია რისკის მასშტაბი

რისკის წყარო - ელემენტი, რომელსაც ცალკე მდგომს ან სხვა წყაროსთან კომბინაციაში შეუძლია გამოიწვიოს რისკი.

შედეგი - შემთხვევის გავლენა მიზანზე, რომელიც შეიძლება იყოს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ანდ ირიბი გავლენის მქონე

შემთხვევა - ცვლილება გარემოებებში ან ახალი გარემოების წარმოქმნა; შემთხვევა შეიძლება იყოს ისეთი, რომლის მოლოდინიც გვქონდა, მაგრამ არ განხორციელდა, ან რომლის მოლოდინიც არ გვქონდა დაგანხორციელდა. შემთხვევა შეიძლება იყოს რისკის წყარო

შიდა კონტექსტი - შიდა გარემო, რომელშიც ორგანიზაცია ცდილობს თავისი მიზნების მიღწევას

# შესავალი

მიგრაციის სტრატეგიული მართვა საქართველოში 2011 წლიდან დაიწყო მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის შექმნით, რომელსაც კოორდინაცია უნდა გაეწია მიგრაციის მართვის პროცესისთვის. ამავე კომისიის მიერ შემუშავდა საქართველოს მიგრაციის მართვის პირველი სტრატეგია 2013-2015 წლებისთვის, ხოლო 2015 წლის 15 დეკემბერს საქართველოს მთავრობის N622 დადგენილებით დამტკიცდა საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია, რომელმაც ასახა ის ახალი გამოწვევები და განვითარების ეტაპი, რომელზეც იმყოფება საქართველო. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ამ სტრატეგიაში, პირველად პოლიტიკის დოკუმენტის დონეზე მიგრაციის მართვის კონტექსტში ყურადღება ეთმობა რისკების მართვას და რისკების მართვის ინსტიტუციონალიზაციას. მთავრობის დღის წესრიგში რისკების მართვის მნიშვნელობას ამყარებს ის ფაქტიც, რომ სტრატეგიის დამტკიცებისას კომისიის ფარგლებში უკვე შექნილია რისკების ანალიზის სამუშაო ჯგუფი (2015 წლის სექტემბერში) და ასევე დამტკიცებულია მიგრაციის რისკების ანალიზის სისტემის კონცეფცია.

რისკების შეფასება გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს აძლევს უფრო მკაფიო სურათს იმისას, თუ რა რისკები ახლავს მათ გადაწყვეტილებებს და როგორ შეუძლიათ მათ დასახულ ამოცანებზე ზეგავლენა, რაც თავის მხრივ საფუძველს წარმოადგენს შემდგომი მოქმედებებისთვის.

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს რისკების შეფასების მეთოდოლოგიას, რომელიც შემუშავდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის (შემდგომში - სამინისტრო) შრომით მიგრაციასთან დაკავშირებული რისკების ეფექტური მართვისთვის. დოკუმენტმა შესაძლებელი უნდა გახადოს რისკების შეფასების პროცესის სწორად წარმართვა, რაც რისკების ეფექტური მართვის განუყოფელი ნაწილია.

დიაგრამა 1: რისკების მართვის ელემენტები

ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობს, ვინაიდან გარემო - როგორც ორგანიზაციის შიდა, ასევე გარე, იცვლება და შესაბამისად საჭიროებს ადექვატურ ანალიზსა და რეაგირებას, რაც თავისმხრივ უზრუნველყოფს პროცესის უწყვეტად გამეორებას.

წინამდებარე დოკუმენტი კონკრეტულად შეეხება რისკების შეფასების პროცესს. თუმცა, იქედან გამომდინარე, რომ რისკების შეფასებისთვის აუცილებელია სათანადო კონტექსტის იდენტიფიცირება, დოკუმენტი ასევე მოიცავს კონტექსტის ფორმულირებას, რომელთან მიმართებაშიც უნდა მოხდეს რისკების შეფასება. გარდა ამისა, ვინაიდან რისკების მართვა მიგრაციის მიმართულებით ახლა ინერგება სამინისტროში რეკომენდაციის სახით მოცემული იქნება რისკებზე რეაგირების ძირითადი მიდგომები.

რისკების შეფასების პროცესმა სამინისტროს შესაძლებლობა უნდა მისცეს შექმნას შრომითი მიგრაციის სფეროში რისკების იდენტიფიცირებისთვის საჭირო გარემო, უწყვეტად აწარმოოს შეფასებისა და მართვის პროცესი, რაც უზრუნველყოფს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში რისკების გათვალისწინებას.

შრომითი მიგრაციის რისკების მართვის  მიზნით  წინამდებარე  დოკუმენტი  წარმოადგენს შრომითი  მიგრაციის რისკების შეფასებისა და მისი  მართვის სისტემური პროცესის ინსტიტუციონალიზაციის საფუძველს.  შესაბამისად, დოკუმენტი მიჰყვება ლოგიკურ სტრუქტურას და მოიცავს სამ ძირითად ელემენტს:

- რისკების მართვის კონტექსტს;

- რისკების მართვის ორგანიზაციულ სტრუქტურას;

- რისკების შეფასების საფეხურების აღწერას, შესაბამისი პრაქტიკული ინსტრუმენტებით.

# კონტექსტი

კონტექსტი განსაზღვრავს იმ ძირითად ფაქტორებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია რისკების მართვის პროცესისთვის და ამასთანავე აწესებს გარკვეულ ფარგლებს, თუ რას მოიცავს ეს პროცესი.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მნიშვნელოვანი როლი აკისრია მიგრაციის მართვის პოლიტიკის შემუშავებასა და მისი განხორციელების პროცესში. ეს როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ ემიგრანტთა დიდი ნაწილი სწორედ შრომით მიგრანტებს შეადგენენ და იმიგრანტთა მნიშვნელოვანი ნაწილი დასაქმების მიზნით ჩამოდის საქართველოში, რაც პირდაპირ ხვდება სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში. შესაბამისად, რისკების მართვის პროცესის დანერგვა დაეხმარება სამინისტროს, ეფექტურად მიაღწიოს დასახულ ამოცანებს და დროული რეაგირება მოახდინოს არსებულ და ახლად წარმოქმნილ გამოწვევებზე.

სამინისტროს საქმიანობის სფერო და ამოცანები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის N249 დადგენილებით ,,საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ”, რაც საკმაოდ ფართო როლს განუსაზღვრავს სამინისტროს ჯანმრთელობის, შრომითი და სოციალური უფლებების დაცვის სფეროში. იმავდროულად, საქართველოს კანონი „შრომითი მიგრაციის შესახებ“, რომელიც 2015 წელს იქნა მიღებული აკონკრეტებს სამინისტროს როლს შრომით მიგრაციასთან მიმართებაში, რაც ასევე მოცემულია საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიის ინსტიტუციური ჩარჩოს ნაწილში. კერძოდ, სამინისტროს პასუხისმგებელობის სფერო მოიცავს, როგორც ემიგრანტთა, ასევე იმიგრანტთა შრომითი საქმიანობის მონიტორინგსა და მათი ინტერესების დაცვას, ისევე როგორც საქართველოში მცხოვრებ იმიგრანტთა ინტეგრაციის ხელშეწყობას. შესაბამისად, სამინისტრო პასუხისმგებელია თავის სამოქმედო სფეროში მოახდინოს რისკების მართვა, რომლის მნიშვნელოვანი და განუყოფელი ნაწილიც არის რისკების შეფასება.

შრომითი მიგრაციის პროცესის ეფექტურად მართვისთვის და განვითარებისთვის სარგებლის მაქსიმიზაციისთვის მნიშვნელოვანია პოტენციური რისკების იდენტიფიცირება, გააზრება და მათზე რეაგირება როგორც ემიგრაციის, ასევე იმიგრაციის კონტექსტში. აღნიშნული მეთოდოლოგიით  რისკების  შეფასება და მისი  ანალიზი მოითხოვს რისკების მართვის ორგანიზაციულ სტრუქტურას, შესაბამისი  გამოცდილებითა და კომპეტენციით. რათა განისაზღვროს  რა ტიპის რისკებია ატანადი და შესაბამისად, საწყის ეტაპზე სავარაუდოდ გადაწყვეტილება თითოეულ რისკზე ინდივიდუალურად იქნას მიღებული.

ამასთანავე, ვინაიდან მიგრაცია თავისი არსით სცდება ერთი ქვეყნის ფარგლებს, მნიშვნელოვანია როგორც ადგილობრივი, ისევე საერთაშორისო კონტექსტის გათვალისწინება. შესაბამისად, რისკების მართვის კონტექსტი მიზნად ისახავს იმ გარემოს მიმოხილვას, რომელშიც ხდება ამოცანების განსაზღვრა და შესაბამისი რისკების მართვა.

კონტექსტი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მეთოდოლოგიის შერჩევის პროცესშიც; გარდა შიდაორგანიზაციული მოქმედებებისა, ის მიუთითებს ინფორმაციის გაცვლისა და ურთიერთანგარიშგების საჭიროებაზე როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთაც. მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ როგორც თავად რისკები მართვის პროცესი, ასევე კონტექსტი საჭიროებს პერიოდულ გადასინჯვასა და რეაგირებას, რათა ის ეხმიანებოდეს შეცვლილ გარემოს.

მიგრაციის ეფექტური მართვა მოითხოვს თითქმის ყველა სახელმწიფო უწყების კოორდინირებულ მუშაობას და შესაბამისად, რისკებიც, რომლებიც დაკავშირებულია მიგრაციასთან ასევე მოითხოვს კოორდინაციას რისკების ანალიზისა და მართვის პროცესში. რისკების შესახებ საერთო, სრულყოფილი ხედვის არსებობა მიგრაციის რისკებთან მიმართებაში ფართო სურათის დანახვას ხდის შესაძლებელს და ეხმარება სახელმწიფოს, მიაღწიოს დასახულ მიზნებს. შესაბამისად, სახელმწიფოს მიერ რისკების მართვის პროცესის კოორდინაცია გაზრდის გადაწყვეტილებების თანმიმდევრულობასა და ეფექტურობას.

დამოუკიდებლობის პერიოდიდან 2000-იანი წლების პირველ ნახევრამდე საქართველო მიგრაციის კონტექსტში მიიჩნეოდა მიგრანტთა გამგზავნ ქვეყნად და ემიგრაცია ძირითადად ხდებოდა დასაქმების მიზნით. ამ პერიოდში სახელმწიფო საკმაოდ პასიურ როლს თამაშობდა მიგრაციის მართვაში, ვინაიდან ემიგრაცია უმუშევრობის მაღალ დონესთან გამკლავების ერთ-ერთი საშუალება იყო. 2000-იანი წლების შუა ნახევრიდან  უკვე დაიწყო საქართველოს გარდაქმნა როგორც გამგზავნ, ასევე იმიგრანტთა მიმღებ ქვეყნად და ამასთან ერთად ცვლილება შეინიშნებოდა როგორც ემიგრანტთა დანიშნულების და იმიგრანტთა წარმოშობის ქვეყნებში, მისი დივერსიფიცირების კუთხით, ასევე ემიგრაციის/იმიგრაციის მიზნებშიც. დივერსიფიცირება, განსაკუთრებით  ემიგრაციის კონტექსტში მნიშნელოვანია იმით, რომ ემიგრანტთა დიდი რიცხვი არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ ერთი მიმღები ქვეყნის მდგომარეობაზე და თავიდან არიდებული იყოს ფართომასშტაბიანი უარყოფითი შედეგები კრიზისულ პერიოდში. იმავდროულად, ვინაიდან საქართველომ  შემოიღო ლიბერალური საიმიგრაციო პოლიტიკაც და საქართველო, მისი განვითარების ტემპითა და ევროკავშირთან მისი დაახლოების კონტექსტში საკმაოდ საინტერესო გახდა უცხოელთათვისაც, მიგრაციის ეფექტური მართვა წინა პლანზე წამოიწია მთავრობის დღის წესრიგში. ამ მოქმედებების ნაწილი ნაკარნახევი იყო საერთაშორისო სამართლებრივი/სარეკომენდაციო დოკუმენტებით, რომლებიც მიზნად ისახავენ ქვეყნის კიდევ უფრო დაახლოებას ევროპასთან, ხოლო მეორე ნაწილი პრაქტიკული საჭიროებებით, რომლებიც წარმოიქმნა მიგრაციის ტენდენციებზე დაკვირვებით.

იქედან გამომდინარე, რომ მიგრაცია სცდება საქართველოს საზღვრებს, შესაბამისად გლობალურ კონტექსტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მიგრაციული რისკების იდენტიფიცირებისთვის. უკანასკნელი რამდენიმე წლის მანძილზე ევროპაში მიგრანტთა მასიური შედინება ფართო განხილვის საკითხი გახდა და იქედან გამომდინარე, რომ საქართველო საკმაოდ ახლოს არის გეოგრაფიულად ამ პროცესებთან, ეს მოვლენა საქართველოსთვისთვისაც საკმაოდ აქტუალურია, როგორც მოლოდინების ფორმირების (სამართლებრივი და პრაქტიკული), ასევე პრაქტიკული გამოწვევების კუხით.

ვიზა ლიბერალიზაცია/ ასოცირება

რისკების მართვა მიგრაციის სფეროში სიახლეა საქართველოში და შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ სამინისტრო საჭიროებს სათანადო კომპეტენციას, გამოცდილებას და მმართველობით მექანიზმებს ამ პროცესის განსახორციელებლად. თუმცა, ვინაიდან რისკების მართვის ინსტიტუციონალიზაციის გადაწყვეტილება სტრატეგიულ დონეზეა მიღებული, მოსალოდნელია, რომ არსებობს გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა მზაობა და სურვილი, ჩაერთონ პროცესში.

რისკების შეფასების მეთოდოლოგიის შედგენისას, სწორედ ეს კონტექსტი იყო გათვალისწინებული იმ არსებულ გამოწვევებთან ერთად, რომელიც მიგრაციის პროცესში არსებობს.

# რისკების მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურა

მიგრაციის რისკების მართვა ორგანიზაციის/მიმართულების საქმიანობის მართვის განუყოფელი ნაწილია და ინტეგრირებული უნდა იყოს გადაწყვეტილების მიღებისა და აღსრულების პროცესში. ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც სამინისტროს მიერ მიიღება ამ კონტექსტში, ემსახურება შრომითი მიგრაციის მიმართულებით მოკლე (ოპერატიული), საშუალო და გრძელვადიანი (სტრატეგიული) ამოცანების შესრულებისკენ და შესაბამისად, უნდა ითვალისწინებდეს ყველა იმ ფაქტორს, შემთხვევებსა და რისკებს, რასაც გავლენის მოხდენა შეუძლია წარმატებაზე.

რისკების მართვის პროცესში მნიშვნელოვანია, გამოიყოს ტექნიკური და სტრატეგიული/ოპერაციული მიმართულებები; ტექნიკური მიმართულება მოიცავს ადამიანს/ადამიანთა ჯგუფს, რომლებიც წარმართავენ რისკების შეფასებისა და მართვის სხვა ელემენტების უწყვეტობას, და სტრატეგიულ/ოპერაციულ მიმართულება - მოიცავს ყველა იმ ერთეულს, რომელიც სტრატეგიული და საოპერაციო გადაწყვეტილებისა და მათი აღსრულების პროცესში მონაწილეობს.

იქედან გამომდინარე, რომ რისკების მართვის პროცესი მოითხოვს სხვადასხვა განყოფილების ჩართულობას და თანამშრომლობას სხვა უწყებებთან, მიზანშეწონილია, რომ ამ პროცესს მმართველობას უწევდეს სამინისტროში შრომითი მიგრაციის  საკითხებზე პასუხისმგებელი  სტრუქტურული  ერთეულის შესაბამისი უფლებამოსილებისა და გავლენის მქონე პირი.

დიაგრამა 2: სამინისტროში რისკების მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურა

# მონაცემები რისკების შეფასებისთვის

რისკების შეფასების პროცესში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია მონაცემთა ხელმისაწვდომობა, რომელსაც დაეყრდნობა შეფასება. პირველ რიგში მნიშნელოვანია, ხაზი გაესვას სხვაობას მონაცემებსა და ინფორმაციას შორის, რათა არ მოხდეს ამ ორი ცნების ერთმანეთში არევა: მონაცემი არის მახასიათებელი - აღწერითი ან რიცხვობრივი ფორმის, რომელიც სისტემატიური პროცესის მეშვეობით შეგროვდა, ხოლო ინფორმაცია არის მონაცემების ისეთი გარდაქმნის შედეგად მიღებული პროდუქტი, რომლის გააზრებაც შეუძლიათ მის მომხმარებლებს. შესაბამისად, ვიდრე მონაცემის გარდაქმნა მოხდება ინფორმაციად, რასაც ანალიზის პროცესი დაეფუძნება, მნიშვნელოვანია თავად მონაცემების არსებობა.

მონაცემები მოიცავს როგორც რაოდენობრივს, ასევე თვისობრივ მონაცემებს. უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად რაოდენობრივი მონაცემების მეტი მიმზიდველობისა და დამაჯერებლობისა, რისკების მართვის კონტექსტში მას შეუძლია გადაწყვეტილების მიმღებთა შეცდომაში შეყვანა სიზუსტის განცდის გაჩენით. მეორე მხრივ, როდესაც თვისობრივ მონაცემებს ეხება საქმე, აქ შემფასებლის სუბიექტურობა და კვალიფიკაცია მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მონაცემთა ხარისხზე. შესაბამისად, რისკების შეფასების კონტექსტში მიზანშეწონილია თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების ერთობლივად გამოყენება. აქვე გასათვალიწინებელია, როდესაც საქმე ეხება რისკების შეფასებას, თავად პროცესი - როგორც მომავლის განჭვრეტის მცდელობა, უკვე შეიცავს გაურკვევლობის ელემენტს და მონაცემთა ხარისხი ვერ უზრუნველყოფს შეფასების უტყუარობას. შესაბამისად, როდესაც რისკების შეფასებისას ხდება მონაცემების გამოყენება, მნიშვნელოვანია, დეტალურად იყოს დოკუმენტირებული მათი შეგროვების მექანიზმები, შეზღუდვები - რომლებიც მათ თან ახლავთ და გამოყენების ფორმა, რათა გადაწყვეტილების მიმღებთ შეეძლონ თავიანთი მსჯელობისას დასკვნების გარდა გააანალიზონ მათი საფუძვლებიც.

მონაცემებთან დაკავშირებული ცდომილების შესამცირებლად მნიშვნელოვანია მონაცემთა ხარისხის უზრუნველყოფა. მონაცემთა ხარისხის შესაფასებლად რამდენიმე ძირითადი მახასიათებელი არსებობს და მათი გათვალისწინება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს შეფასების პროცესის სანდოობის უზრუნველყოფაში (იხ. ცხრილი მახასიათებლებისთვის).

ცხრილი 1: ხარისხიანი მონაცემების მახასიათებლები

| სიზუსტე | მონაცემები საკმარისად ზუსტი უნდა იყოს გამიზნული გამოყენებისთვის |
| --- | --- |
| ვალიდურობა | მონაცემთა შეგროვება უნდა ხდებოდეს სისტემური ფორმითა და წინასწარ განსაღვრული წესების მიხედვით |
| სანდოობა | მონაცემები უნდა ასახავდნენ სტაბილური მეთოდოლოგიის გამოყენების პროცესს და ცვლილება მონაცემებში უნდა ჩნდებოდეს რეალური ცვლილების და არა მეთოდოლოგიით მანიპულირების შედეგად |
| დროულობა | მონაცემები ხელმისაწვდომი უნდა იყო საკმარისად სწრაფად |
| რელევანტურობა | მონაცემები შესაბამისი უნდა იყოს იმ გადაწყვეტილებისთვის, რომელიც მას დაეფუძნება |
| გამჭვირვალობა | მონაცემების შეგროვების მეთოდოლოგია უნდა იყოს გამჭვირვალე, რათა მომხმარებელმა შეძლოს შესაბამისი დასკვნების გაკეთება |

იმისთვის, რომ მონაცემების ხარისხი უზრუნველყოფილი იყოს, მნიშვნელოვანია მონაცემთა შეგროვების პროცესის სისტემატიზაცია და ეს პროცესი უნდა იქნას გამოყენებული ყველა საფეხურზე, რომელიც რისკების შეფასების თავშია მოცემული და რომელიც მონაცემთა შეგროვებას გულისხმობს. მონაცემთა შეგროვების პროცესის მოცემულია დიაგრამაში.

დიაგრამა 3: მონაცემთა შეგროვების ციკლი

მონაცემთა შეგროვების მსგავსი სისტემატიური მიდგომის გამოყენება ემსახურება მონაცემთა სარწმუნოობის გაზრდას მონაცემებთან და ინფორმაციის სიზუსტესთან დაკავშირებული გაურკვევლობის პირობებში. იმავდროულად, სისტემატიზირებული ფორმით მონაცემთა შეგროვება ხელს უწყობს თავად მონაცემთა შეგროვების პროცესის გაუმჯობესებას პროცესის ხარვეზების ანალიზის საფუძველზე.

მონაცემები და ინფორმაცია, რომელიც შრომითი მიგრაციის რისკების მართვის კონტექსტშია მნიშვნელოვანი, თავმოყრილია როგორც სამინისტროს შიგნით, ასევე სამინისტროს გარეთ და შეგროვებულია როგორც სისტემატიური, ასევე შედარებით ნაკლებად სისტემატიური გზით. არსებობს მონაცემთა ასევე შესაძლო სპექტრი, რომელიც საერთოდ არ გროვდება, ან გროვდება, თუმცა არასათანადოდ. რისკების შეფასების საწყის ეტაპზე მიზანშეწონილია, მოხდეს ყველა იმ მონაცემის განსაზღვრა და შეფასება, რომელიც გროვდება და მნიშვნელოვანია შრომითი მიგრაციის კონტექსტში. განსაზღვრისა და შეფასების პროცესი მოიცავს შემდეგ კითხვებზე პასუხის გაცემასა და შედეგების შეგროვებას:

დიაგრამა 4: კითხვები მონაცემთა შეგროვების პროცესისთვის

მონაცემთა არსებობა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ანალიზისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, თუმცა სათანადო ყურადღება უნდა მიექცეს მონაცემთა ხარისხთან დაკავშირებულ რისკს. შრომითი მიგრაციის კონტექსტში მონაცემთა რამდენიმე წყაროს გამოყოფა შეიძლება (იხ. დიაგრამა).

დიაგრამა 5: მონაცემთა წყარო შრომითი მიგრაციის კონტექსტში

არ არის მიზანშეწონილი რომელიმე წყაროსთვის ერთმნიშვნელოვანი უპირატესობის მინიჭება, ვინაიდან მონაცემთა და ინფორმაციის სანდოობა, ხარისხი და სისრულე დამოკიდებულია თავად მონაცემის/ინფორმაციის ტიპსა და კონტექსტზე. შესაბამისად, როდესაც ხდება მონაცემებისა და ინფორმაციის შეგროვება, ინდივიდუალურად უნდა იყოს კონტექსტი გათვალისწინებული და შეძლებისდაგვარად მოხდეს რამდენიმე წყაროს შეჯერება.

# რისკების შეფასების მეთოდოლოგია

## შესავალი

რისკების შეფასება რისკების მართვის მნიშვნელოვანი და განუყოფელი ნაწილია და წარმოადგენს საფუძველს რისკებზე რეაგირების შემდგომი მოქმედებებისთვის. როდესაც საკითხი ეხება რისკების შეფასებას სამინისტროსთვის, ის გულისხმობს ისეთი სამომავლო შემთხვევების განჭვრეტასა და ანალიზს, რომლებსაც გავლენის მოხდენა შეუძლიათ შრომითი მიგრაციის კონტექსტში სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ ამოცანებზე.

სამინისტროს მიგრაციის მართვის კონტექსტში თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში განსაზღვრული აქვს საქმიანობის სფერო, ამოცანები, და ინდიკატორები, რომლებიც ამოცანების შესრულებაზე მიუთითებენ. საქმიანობის პროცესში მუდმივად ხდება შედეგების შეფასება სწორედ ამ წინასწარ დადგენილ ინდიკატორებთან მიმართებაში - განხორციელებული მოქმედებების რეტროსპექტიული ანალიზი. რაც შეეხება რისკების შეფასებას, ის წინ უსწრებს შედეგების შეფასებას და აიდენტიფიცირებს იმ შემთხვევებსა და მათზე რეაგირების გზებს, რომლებსაც შეუძლიათ ხელი შეუშალონ ამოცანების შესრულებას. შესაბამისად, რისკების შეფასების პროცესის დაწყებამდე მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტროს ნათლად ჰქონდეს ჩამოყალიბებული:

- ამოცანები, რომელთა მიღწევასაც გეგმავს

- გზები, რომლითაც ამ ამოცანების გადაჭრას გეგმავს

- წარმატების ინდიკატორები

- რისკის რა ხარისხია ატანადი სამინისტროსთვის.

მას შემდეგ რაც ჩამოყალიბდება ჩამოთვლილი კომპონენტები, რისკების შეფასების პროცესი უნდა წარიმართოს იმისთვის, რომ პასუხი გაეცეს ოთხ მთავარ კითხვას:

დიაგრამა 6: რისკების შეფასების ძირითადი კითხვები

რისკების შეფასების განხორციელება შესაძლებელია რამდენიმე მიდგომისა და ინსტრუმენტის მეშვეობით და მათი არჩევანი დამოკიდებულია საკითხის კომპლექსურობაზე, ხელმისაწვდომ ინფორმაციასა და რესურსებზე.

ქვემოთ მოცემული მიდგომები და ინსტრუმენტები ითვალისწინებს სამინისტროსთვის რისკების შეფასების პროცესის სიახლეს და არსებულ მონაცემებთან დაკავშირებულ ნაკლოვანებებს.

## რისკების შეფასება

რისკების შეფასება რისკების მართვის განუყოფელი და მნიშვნელოვანი ნაწილია და ერთობლიობაში შესაძლებლობას აძლევს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს ამოცანებთან მიმართებაში რისკების უკეთ გააზრებაში. რისკების შეფასების პროცესი საკმაოდ კომპლექსური ამოცანაა და სამი ძირითადი საფეხურისგან შედგება:

დიაგრამა 7: რისკების შეფასების საფეხურები

რისკების იდენტიფიცირება

რისკების ანალიზი

რისკების მნიშვნელობის დადგენა

რა რისკების წინაშე დგას ორგანიზაცია, რა იწვევს მათ, და ყველა იმ მონაცემის/ინფორმაციის შეგროვება, რომელიც რისკის არსის უკეთესად გაგებისთვის არის მნიშვნელოვანი

რამდენად დიდია რისკის რეალიზების ალბათობა და რა შედეგები შეიძლება მას მოჰყვეს

რამდენად დასაშვებია კონკრეტული რისკი სამინისტროსთვის, რა რეაგირება უნდა მოხდეს რისკებზე, რომელი რისკები უნდა იყოს პრიორიტეტული

ქვემოთ  მოცემული იქნება თითოეული საფეხურის მოკლე აღწერა და მნიშვნელობა, რასაც მოჰყვება სამინისტროსთვის შრომითი მიგრაციის რისკების იდენტიფიცირებისთვის საჭირო მიზანშეწონილი ინსტრუმენტები.

### რისკების იდენტიფიცირება

რისკების შეფასების პროცესი უნდა დაიწყოს ყველა შესაძლო რისკის იდენტიფიცირებით, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას კონტექსტის გათვალისწინებით. ამ პროცესის მიზანია ყველა იმ რისკის მოძიება, აღიარება და აღწერა, რომლებსაც შეუძლიათ გავლენის მოხდენა ორგანიზაციის ამოცანების შესრულებაზე. იდენტიფიცირების პროცესში პასუხი უნდა გაეცეს რამდენიმე მნიშვნელოვან კითხვას, რომლებიც მოცემულია დიაგრამაში.

დიაგრამა 8: რისკის იდენტიფიცირების პროცესი

კითხვებზე პასუხის გაცემის შემდეგ უკეთესი ცოდნა უნდა არსებობდეს იმის შესახებ, თუ რა რისკების წინაშე დგას ორგანიზაცია, და როგორია არსით ეს რისკები. ამასთანავე, რისკების იდენტიფიცირების პროცესის დასრულების შემდეგ სამინისტროს უნდა ჰქონდეს რისკების რეესტრი, სადაც აღრიცხული და აღწერილი იქნება თითოეული იდენტიფიცირებული რისკი (რისკების რეესტრის ნიმუში მოცემულია დანართში #1).

რისკების შეფასების პროცესის  დანერგვისა და  სრულყოფის  მიზნით  საწყის  ეტაპზე  აუცილებელია  კომპლექსური საქმიანობის წარმართვა რისკების ფართო სპექტრის იდენტიფიცირებისთვის. ამის გათვალისწინებით შემოთავაზებული ინსტრუმენტები შერჩეულია სამინისტროს საჭიროებისა და რისკების მართვის პროცესის სიმწიფის მიხედვით: ბრეინშტორმინგი და ინტერვიუები ექსპერტებთან. ეს ორი ინსტრუმენტი არ იძლევა რაოდენობრივ მონაცემებს, თუმცა იდენტიფიცირების ეტაპზე რისკის აღმოჩენა და მისი აღწერა უფრო დიდი დატვირთვის მატარებელია, ვიდრე რაოდენობრივი მონაცემების მოპოვება.

------------------------------------

ბრეინშტორმინგი

შრომითი მიგრაციის მიმართულებით  რისკების ფართო სპექტრის იდენტიფიცირების მიზნითსასურველია, რომ საწყის ეტაპზე მოხდეს რისკების რეესტრის შემუშავება მნიშვნელოვანი დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით. ამის გათვალისწინებით, ბრეინშტორმინგი შეირჩა როგორც ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტი. ბრეინშტორმინგი გულისხმობს სათანადო ცოდნისა და უნარების მქონე ადამიანების შეკრებას და მათი დახმარებით შესაძლო წარუმატებლობის შემთხვევების, მათთან დაკავშირებული რისკების, გავლენის სიმწვავისა და ხდომილების ალბათობის, მათზე რეაგირების გზების რაც შეიძლება ფართო ჩამონათვალის გაკეთებას.

ცხრილი 2: ბრეინშტორმინგის დადებითი მხარეები და შეზღუდვები

| დადებითი მხარეები | სუსტი მხარეები |
| --- | --- |
| - ხელს უწყობს ახალი რისკებისა და ახლებური გადაწყვეტების იდენტიფიცირებას - მასში მონაწილეობენ მნიშვნელოვანი დაინტერესებული მხარეები და შესაბამისად, დადებითად აისახება კომუნიკაციაზე - სწრაფი და მარტივი მეთოდია პრაქტიკაში გამოსაყენებლად | - არასწორად შერჩეული მონაწილეები ვერ შეძლებენ სათანადო ინფორმაციის მოწოდებას - ვინაიდან პროცესი შედარებით ნაკლებად სტრუქტუზირებულია, შეიძლება ზოგი რისკი დარჩეს ყურადღების მიღმა - შეიძლება არასწორი ფასილიტაციის პირობებში გარკვეული მონაწილეები არ იძლეოდნენ შესაბამის პასუხებს. |

ბრეინშტორმიგნის განხორციელება პრაქტიკაში მარტივია და მოიცავს აზრებს ბევრი დაინტერესებული მხარისგან, რაც თავისმხრივ ნიშნავს იმას, რომ საწყისი ეტაპისთვის სამინისტროს მისცემს შესაძლებლობას დააიდენტიფიციროს რისკების ფართო სპექტრი. ამ მიდგომის გამოყენება არ იძლევა რაოდენობრივ შედეგებს, თუმცა რისკების იდენტიფიცირების პროცესში რაოდენობრივი შედეგების მიღების საჭიროება ნაკლებად დგას.

ბრეინშტორმინგი შესაძლებლობას მისცემს სამინისტროს მცოდნე ადამიანების მონაწილეობით მოახდინოს შესაძლო შემთხვევებისა და მათთან დაკავშირებული საფრთხეების იდენტიფიცირება, დააიდენტიფიციროს რისკები, გადაწეყვტეილების კრიტერიუმები და მოგვარების გზები.

დაინტერესებული მხარეებისა და დასაწყისისთვის რისკების ჩამონათვალის არარსებობის გათვალისწინებით მიზანშეწონილია, პირველ ეტაპზე ბრეინშტორმინგის სესიები იყოს ფორმალური. ფორმალური ბრეინშტორმინგი გულისხმობს მონაწილეთა წინასწარ ინფორმირებას ბრეინშტორმინგის თემატიკისა და სასურველი შედეგების შესახებ. ბრეინშტორმინგის წარმართვისას სასურველია, მონაწილეები იყვნენ სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან - რათა მოხდეს განსხვავებული კუთხით დანახული რისკების იდენტიფიცირება. იმავდროულად, გასათვალისწინებელია, რომ სამინისტროს საქმიანობიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია, მოხდეს სამ ჯგუფთან ცალ-ცალკე ბრეინშტორმინგის ჩატარება: (1) სახელმწიფო უწყებების მონაწილეობით, (2) საერთაშორისო და ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოებრივი და კერძო ორგანიზაციების, და (3) სამინისტროს შიდა გუნდის მონაწილეობით.

ბრეინშტორმინგის მსვლელობისას უნდა იყოს გათვალისწინებული შემდეგი:

დიაგრამა 9: ბრეინშტორმინგის მსვლელობა

როგორც აღინიშნა, პირველადი რისკების რეესტრის შედგენისას მიზანშეწონილია ფორმალური ბრეინშტორმინგის ორგანიზება, თუმცა, მსგავსი ფორმატისა და მასშტაბების ბრეინშტორმინგის გამეორება საჭირო გახდება გარემოს ან ამოცანების მნიშვნელოვანი ცვლილებების დროს. სხვა შემთხვევებში - როდესაც მცირედ შეიცვალა გარემო, ისევე როგორც რეესტრის პერიოდული განახლებისას შესაძლებელია, მოხდეს არაფორმალური ბრეინშტორმინგის მოწყობა, სადაც მონაწილეები შეირჩევიან კონკრეტული სამსჯელო თემატიკის მიხედვით.

ინტერვიუ ექსპერტებთან

ეს მიდგომა დაეხმარება სამინისტროს, პროცესში მოახდინოს დამატებით ინფორმაციის შეგროვება პოტენციურ რისკებთან დაკავშირებით. ამ მოქმედების განხორციელება მიზანშეწონილია ბრეინშტორმინგის შემდეგ რისკების კატეგორიზაციის, დამატებითი რისკების იდენტიფიცირებისა და ბრეინშტორმინგის შედეგების ვალიდაციისთვის.

ცხრილი 3: ინტერვიუ ექსპერტებთან დადებითი მხარეები და შეზღუდვები

| დადებითი მხარეები | შეზღუდვები |
| --- | --- |
| - აძლევს რესპოდენტებს დროს, გაიაზრონ კითხვები - ერთი-ერთზე კომუნიკაცია სიღრმისეული პასუხების შესაძლებლობას უტოვებს რესპოდენტებს - შეიძლება ისეთი ადამიანების ჩართვა, ვისაც ბრეინშტორმინგში მონაწილეობა არ სურთ. | - მოითხოვს დროს |

ინტერვიურების პროცესში სასურველია გამოყენებული იყოს როგორც ღია კითხვები, ასევე დახურული კითხვები, რომლებიც შესაძოა ბრეინშტორმინგის ან სამინისტროს გუნდის მუშაობის შედეგად იდენტიფიცირდა. სასურველია ინტერვიუ პირისპირ ხასიათის იყოს, ვინაიდან ასეთი მიდგომა ჩაძიების შესაძლებლობა სიძლევა.

----------------------------------

ამ ორი მოქმედების განხორციელების შედეგად შესაძლებელია, რისკების რეესტრის ფორმირების დაწყება, რომელიც დაკონკრეტდება რისკების ანალიზის პროცესში (იხ. დანართი 1 რისკების რეესტრის ნიმუშისთვის).

### რისკების ანალიზი

რისკების ანალიზის პროცესის მიზანია რისკის მახასიათებლების უკეთ გაგება, რამაც საფუძველი უნდა დაუდოს მათ გაზომვასა და შემდგომ რეაგირების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას. რისკების ანალიზის ამოცანაა, განსაზღვროს რისკის დადგომის ალბათობა და მოსალოდნელი შედეგები, რათა შემდგომ შეაფასოს ორგანიზაციის ამოცანებზე მისი გავლენის მასშტაბი. ამ დროს, გარდა ინდივიდუალური რისკის დადგომის ალბათობისა და მოსალოდნელი შედეგის შეფასებისა, ხდება რისკებს შორის ურთიერთკავშირის დადგენა, განვითარების შესაძლო ალტერნატივების იდენტიფიცირება და კონტროლის არსებული მექანიზმების გაანალიზება იდენტიფიცირებულ რისკებთან მათი ეფექტურობის კონტექსტში. ანალიზის პროცესში ასევე მნიშვნელოვანია იდენტიფიცირებულ რისკებთან მიმართებაში უკვე არსებული კონტროლის (რისკებზე რეაგირების გზების) მექანიზმების გათვალისწინება, რათა დადგინდეს მათი ეფექტურობა და მენეჯმენტმა გადაწყვიტოს, არის თუ არა დამატებითი მექანიზმები საჭირო.

რისკების ანალიზის პროცესში გამოყენებული მიდგომების შერჩევა დამოკიდებულია იმავე ფაქტორებზე, რაზეც რისკების იდენტიფიცირების პროცესი. ამ საფეხურზე მიდგომის სამი ძირითადი კატეგორია არსებობს, რომელიც დიაგრამაშია მოცემული.

დიაგრამა 10: რისკების ანალიზის მიდგომები

რაოდენობრივი

სადაც ხდება ალბათობისა და შესაძლო შედეგის მნიშვნელობის დაანგარიშება და რისკების წარმოდგენილია კონტექსტის შექმნისას შედგენილი საზომების მიხედვით. იქედან გამომდინარე, რომ რაოდენობრივი ანალიზი დამოკიდებულია საჭირო მონაცემების არსებობაზე, შესაბამისად, ხშირ შემთხვევაში - და ეს სამინისტროს შემთხვევას მოიცავს, მისი წარმოება არის შეუძლებელი

თვისობრივი

რომლის დროსაც ხდება აღწერითი ფორმის საზომების (მაგ. “მაღალი”, “საშუალო”, “დაბალი” ალბათობა) გამოყენება, ვიდრე სტატისტიკურის, როდესაც საქმე ეხება რისკების დადგომის ალბათობისა და შესაძლო შედეგების გაზომვას

ნაწილობრივ-რაოდენობრივი

ახდენს როგორც თვისობრივი, ასევე რაოდენობრივი მონაცემების შერწყმას ანალიზის პროცესისთვის

უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომელი მიდგომა შეირჩევა ანალიზისთვის, ცდომილების ალბათობა არსებობს, ვინაიდან რისკების ანალიზი თავის თავში გულისხმობს მომავლის განჭვრეტას ამოცანებთან მიმართებაში უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილების/შემცირების მიზნით. იმის გათვალისწინებით, რომ სამინისტროს დღემდე არ უწარმოებია რისკების ანალიზი და შეინიშნება რაოდენობრივ მონაცემთა ნაკლებობა, მიზანშეწონილია, რომ თვისობრივი მიდგომა იქნას გამოყენებული ანალიზისთვის. ეს მიდგომა გამოიყენებს თემატური ექსპერტიზის მქონე ადამიანების შეფასებებს ხდომილების ალბათობასა და შესაძლო შედეგებთან დაკავშირებით, რომელიც დიდწილად შეფასებითი ხასიათის იქნება და ნაკლებად დაეყრდნობა ისტორიული მონაცემებისა და რისკების მოდელირების შედეგად მიღებულ მონაცემებს.

როგორც აღინიშნა, რისკების ანალიზის პროცესში ორი ძირითადი საკითხის დადგენაა მნიშვნელოვანი - როგორია ინდივიდუალური რისკის დადგომის ალბათობა და როგორი იქნება შედეგები მისი დადგომის შემთხვევაში.

ალბათობის განსაზღვრის რაოდენობრივი და თვისობრივი მიდგომები არსებობს და სამინისტროს შემთხვევაში, ვინაიდან რაოდენობრივ მონაცემთა ხელმისაწვდომობა ამ ეტაპზე ნაკლებია, მიზანშეწონილია  საწყის ეტაპზე თვისობრივი ანალიზის წარმოება.

დიაგრამა 11: ალბათობის განსაზღვრის მოდელები

თვისობრივი ანალიზი შეფასებითი ხასიათის არის, ნაკლებად საჭიროებს რაოდენობრივ ისტორიულ მონაცემებს და სამომავლო სცენარების მოდელირებას, და შედეგად არ იძლევა ზუსტ რიცხვებში გამოხატულ შედეგებს. თუმცა, ვინაიდან ალბათობის განსაზღვრის პროცესში ჩართულები არიან შესაბამის თემატიკაში ექსპერტიზის მქონე პირები, მათი შეფასებები მნიშვნელოვან ინფორმაციას წარმოადგენს ალბათობის შეფასებისთვის; ამასთანავე რამდენიმე განსხვავებული ექსპერტის შეფასების შეჯერება სუბიექტურობისგან გამოწვეული ცდომილების შემცირების შესაძლებლობას იძლევა.

ამ პროცესში ინფორმაციისა და მონაცემთა მოსაპოვებლად მიზანშეწონილია იდენტიფიცირებისას ნახსენები ინტერვიუებისა და სცენარის ანალიზის გამოყენება. ინტერვიუების პროცესში - შესაძლებელია ჩაღრმავება და რისკების ალბათობასა და შედეგებზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება, რომლის შემდგომი შეჯერებაც მოხდება.

----------------------------------

სცენარის ანალიზი

სცენარის ანალიზის ტექნიკა გულისხმობს  სამუშაო შეხვედრის ფორმატში განვითარების შესაძლო სცენარების განსაზღვრას - მაგალითისთვის: როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები საუკეთესო შემთხვევაში, ყველაზე ცუდ შემთხვევაში და მოსალოდნელ შემთხვევაში. სცენარის ანალიზს ნაკლებად შეუძლია ალბათობის განსაზღვრა, მაგრამ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს შესაძლო შედეგების იდენტიფიცირებაში შემთხვევების ფართო სპექტრზე და ასევე იძლევა რისკის რეალიზაციის ალტერნატიული შემთხევევების განხილვის საშუალებას.

ცხრილი 4: სცენარის ანალიზის დადებითი მხარეები და შეზღუდვები

| დადებითი მხარეები | შეზღუდვები |
| --- | --- |
| - იძლევა ალტერნატივების განხილვის შესაძლებლობას; - გარდა ისტორიული მონაცემებისა, ითვალისწინებს მიმდინარე გარემოებებს და სცენარებს ავითარებს შესაბამისად. | - ეყრდნობა სუბიექტურ და ხშირად ჰიპოთეტიურ სცენარებს. |

სცენარის ანალიზის წარმართვას წინ უნდა უძღვოდეს რისკების იდენტიფიცირება და იმ პირთა წრის დადგენა, რომლებსაც პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე აქვთ შესაბამისი ცოდნა და ინფორმაცია. სცენარის ანალიზი მიზანშეწონილია, წარიმართოს ადამიანთა მცირე ჯგუფში (6-8 პირისგან შემდგარ ჯგუფში), რომლებსაც თემატური გამოცდილების გარდა ასევე აქვთ მომავლის წარმოსახვის უნარი; ამასთანავე შესაძლოა, იყოს რამდენიმე ჯგუფი თემატიკის მიხედვით. ანალიზის პროცესში კონტექსტისა და იდენტიფიცირებული რისკების ანალიზთან ერთად, მოხდება დეტალური მსჯელობა, რა შედეგების ალტერნატივები შეიძლება მოჰყვეს რისკის დადგომას და რა გარემოებები განაპირობებენ ამ შედეგების დადგომას - მაგალითისთვის: გარე ფაქტორები, რომლებზეც ორგანიზაცია ვერ ახდენს გავლენას, შიდა გადაწყვეტილებები, საჭიროებების ცვლილება, სამოქმედო გარემოს ცვლილება, ა.შ.

ანალიზის პროცესში თითოეული რისკის გარშემო ხდება განვითარების სცენარების დეტალური აღწერა და მსჯელობა, რა შედეგები შეიძლება მოჰყვეს მათ და როგორ შეიძლება რისკების შემცირება.

----------------------------------

ინფორმაციის შეგროვების შემდეგ მნიშნელოვანია მისი სისტემატიზაცია და რისკების კატეგორიზაცია - ხდომილების ალბათობისა და შედეგის სიმწვავის მიხედვით. რისკების სისტემატიზაციისა და კატეგორიზაციისთვის ყველაზე ფართოდ გავრცელებული მიდგომა რისკების მატრიცაა, სადაც რისკები რანგირებულია ორი მაჩვენებლის - ხდომილების ალბათობისა და შედეგის სიმწვავის მიხედვით. რისკების მატრიცა, გარდა იმისა, რომ შედარებით მარტივი შესადგენი და აღქმადია, ასევე მისი ფართო გავრცელების გამო მარტივად აღქმადია ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც რისკის მატრიცა უნახავს, რაც ამარტივებს შედეგების კომუნიკაციას.

ვინაიდან, როგორც აღინიშნა, შრომითი მიგრაციის მართვის კუთხით სრულყოფილი რაოდენობრივი მონაცემების ნაკლებობაა და მსჯელობა ძირითადად დაეყრდნობა თვისობრივ მონაცემებს, ალბათობისა და შედეგების შედარებით მარტივ საზომად მიზანშეწონილი და მარტივია ქვემოთ მოცემული სქემებით ხელმძღვანელობა.

ცხრილი 5: ალბათობის მიხედვით რისკების რანგირება

| ალბათობის ინდექსი | რისკის რანგირება | რანგირების აღწერა |
| --- | --- | --- |
| 5 | გარდაუვალი | 95% ალბათობა, რომ რისკი რეალიზდება - თითქმის გარდაუვალია მისი რეალიზება |
| 4 | მაღალი ალბათობა | 70% ალბათობა, რომ რისკი რეალიზდება - მაღალი ალბათობით რეალიზდება, თუმცა არა გარდაუვლად |
| 3 | საშუალო ალბათობა | 50% ალბათობა, რომ რისკი რეალიზდება - 50/50 ალბათობა, რომ მოხდება |
| 2 | ნაკლებად სავარაუდო | 30% ალბათობა, რომ რისკი რეალიზდება |
| 1 | იშვიათი | 5% ალბათობა, რომ რისკი რეალიზდება |

იქედან გამომდინარე, რომ ისტორიული მონაცემები საწყისი ეტაპისთვის არ არის ხელმისაწვდომი, ალბათობის შეფასება ეფუძნება ექსპერტთა ინტერვიუებიდან მიღებული შეფასებების შეჯერებას. ამ პროცესში სასურველია, მონაწილეობდეს რამდენიმე ექსპერტი და შედეგი ეფუძნებოდეს მათი შეფასებების შედეგად მიღწეულ კონსესუსს. ექსპერტებისგან ინტერვიუების შედეგად მიღებული შეფასებების შეჯერება სამინისტროში რისკების შეფასებით დაკავებული ტექნიკურ-ანალიტიკური პერსონალის ერთ-ერთი ფუნქციაა; იმ შემთხვევებში, სადაც რამდენიმე ექსპერტის შეფასება ერთმანეთს ემთხვევა დამატებითი მსჯელობის წარმართვა საჭირო არ არის. თუმცა, თუ ექსპერტთა შეფასებები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან, მიზანშეწონილია ექსპერტთა შეფასებების შეჯერებული ვერსიის მათთვის გაზიარებაა, რათა მიღწეული იქნას კონსესუსი.

ალბათობის მიღმა მნიშვნელოვანია თითოეული რისკის მოსალოდნელი გავლენის დადგენა. იქედან გამომდინარე, რომ რაოდენობრივი მონაცემთა ნაკლებობაა სახეზე და ხშირ შემთხვევაში რიცხვობრივად შედეგის გაზომვა იყოს რთული, შესაძლებელია გავლენის მასშტაბის გასაზომად ქვემოთ მოცემული ცხრილის გამოყენება.

ცხრილი 6: შედეგის სიმწვავის მიხედვით რისკების რანგირება

| შედეგის ინდექსი | რისკის რანგირება | რანგირების აღწერა |
| --- | --- | --- |
| 5 | კატასტროფული | რისკი, რომელსაც აქვს ძალიან უარყოფითი შედეგები, რომელიც გამოიწვევს სამინისტროს ამოცანების სრულად ვერ-მიღწევას ან/და მწვავე გავლენას მოახდენს მის ყოველდღიურ საქმიანობაზე |
| 4 | კრიტიკული | რისკი, რომელსაც საკმაოდ უარყოფითი გავლენა ექნება სამინისტროს საქმიანობაზე ან ამოცანების შესრულებაზე |
| 3 | საშუალო | შედეგი სავარაუდოდ საფრთხის ქვეშ არ დააყენებს სამინისტროს საქმიანობას, მაგრამ გამოიწვევს მისი საქმიანობის გადახედვასა და ცვლილებებს |
| 2 | მცირე | შედეგი მცირე იქნება სამინისტროს გარკვეულ ძირითად საქმიანობისთვის, თუმცა მოსალოდნელია, რომ ეს საფრთხე შეეხება კონკრეტული სამსახურის/პროექტის ეფექტიანობას ან ეფექტურობას და მასზე რეაგირებისთვის საჭირო იქნება საოპერაციო საქმიანობის მოდიფიცირება |
| 1 | უმნიშვნელო | შედეგი უმნიშვნელო იქნება სამინისტროს ფუნქციონირებისთვის და მასთან გამკლავება შესაძლებელი იქნება რუტინული ოპერაციებით. |

როგორც ზემოთ აღინიშნა, შედეგის  სიმწვავის განსაზღვრისთვის მიზანშეწონილია სცენარის ანალიზის ტექნიკის გამოყენება, სადაც მსჯელობის შედეგად განისაზღვრება თითოეული რისკის რეალიზაციის შესაძლო შედეგების ალტერნატივები და შემდეგ ზემოთ მოცემული ცხრილის დახმარებით შეფასდება, რა სიმწვავის იქნება შესაძლო შედეგები.

მას შემდეგ, რაც ალბათობა და სიმწვავე დადგინდება, შესაძლებელია რისკების საერთო შეფასება, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ალბათობის, ასევე სიმწვავის კომპონენტს და ახდენს რისკების საერთო რანგირებას ამ ორი კრიტერიუმით. მსგავსი რანგირებისთვის, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ინსტრუმენტი რისკების მატრიცაა, რომელიც იძლევა რისკების რანგირებისა და მათი მარტივად დემონსტრირების შესაძლებლობას პრიორიტეტიზაციისთვის. მატრიცა ახდენს ალბათობისა და შედეგების სიმწვავის შეჯერებას და რისკის ინდექსირებას ორივე კომპონენტის გათვალისწინებით. შესაბამისად, მატრიცაში რისკის ინდექსი მოცემულია როგორც ალბათობისა და შედეგის სიმწვავის მაჩვენებლის ერთმანეთზე ნამრავლით და რაც უფრო მაღალია მაჩვენებელი, მით უფრო მაღალია რისკის კატეგორია.

ცხრილი 7: რისკების რანგირების მატრიცა

|  | შედეგის მასშტაბი |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ალბათობა | - უმნიშვნელო | - მცირე | - საშუალო | - კრიტიკული | - კატასტროფული |
| - იშვიათი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - ნაკლებად სავარაუდო | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| - საშუალო ალბათობა | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| - მაღალი ალბათობა | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| - გარდაუვალი | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

მატრიცაში მწვანე და ყვითელი ფერებით განსაზღრულია შედარებით მსუბუქი რისკები, ხოლო წითელი ფერით - მწვავე რისკები.

მატრიცის შედგენის შემდეგ უნდა მოხდეს რისკების გაზომვა და იმის განსაზღვრა, თუ რამდენად ატანადია რისკი სამინისტროსთვის, რომელი რისკები საჭიროებენ მართვას და რა ზომები უნდა გატარდეს სამინისტროს მიერ მათი მართვისთვის.

### რისკების გაზომვა-  მნიშვნელობის განსაზღვრა

რისკის გაზომვა რისკების შეფასების პროცესის საბოლოო საფეხურია და მოიცავს რისკების ანალიზის შედეგების შედარებას წინასწარ განსაზღვრულ კრიტერიმუებთან - კონკრეტულად იმასთან, თუ რა კატეგორიის რისკია მისაღები მენეჯმენტისთვის.

ამ საფეხურისთვის გამოიყენება იდენტიფიცირებისა და ანალიზის შედეგები. ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი გზა მნიშვნელობის განსაზღვრისთვის არის რისკების მატრიცის შედეგების გამოყენება, რომელიც მოცემულია ცხრილში და მნიშვნელობას ადგენს თითოეული რისკისთვის ალბათობისა და შედეგის სიმწვავის მნიშვნელობების ერთმანეთზე გადამრავლებით.

ცხრილი 8: რისკების კატეგორიზაცია

| რისკების რანგირება (ალბათობა * შედეგის მასშტაბი) | მინიმალური 1-2 | დაბალი 3-9 | საშუალო 10-15 | მაღალი 16-20 | კრიტიკული 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| რეაგირების ფორმა | შენარჩუნდეს რისკების კონტროლის არსებული ზომები | გადაიხედოს რისკების კონტროლის არსებული ზომები და თუ გაუმჯობესება შესაძლებელია - გაუმჯობესდეს | გაუმჯობესდეს კონტროლის არსებული ზომები | თუ შესაძლებელია რისკის გამომწვევი მოქმედების შეწყვეტა, განხილული უნდა იყოს შეწყვეტის შესაძლებლობა ან გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები ეფექტური რეაგირებისთვის | არ უნდა განხორციელდეს მოქმედება |

მინიმალური და დაბალი კატეგორიის რისკების არის ისეთი რისკები, რომლებსაც ორგანიზაცია გაუმკლავდება ყოველდღიური მოქმედი საქმიანობის პირობებში, თუმცა მათი იდენტიფიცირება მნიშვნელოვანია რადგან მიუთითებენ გაუმჯობესების შესაძლებლობებზე. შეზღუდული რესურსების პირობებში, რისკების ეს კატეგორია ნაკლებად ხვდება პრიორიტეტული რისკების ჩამონათვალში.

საშუალო კატეგორიის რისკები არის ისეთი, რომლებიც საჭიროებენ მათი კონტროლის მექანიზმების დახვეწას და არა უარს იმ მოქმედებებზე, რომლებსაც მათი გამოწვევა შეუძლიათ. ასეთი რისკები, როგორც წესი, ორგანიზაციის განვითარების შესაძლებლობებზე მიუთითებენ.

მაღალი კატეგორიის რისკები არის ისეთი რისკები, რომელსაც შეუძლია ორგანიზაციის ამოცანებიდან მნიშვნელოვანი გადახვევის გამოწვევა, თუმცა როგორც წესი ასეთი მოქმედებები ყველაზე მასშტაბურ მოლოდინებთან არის დაკავშირებული. თუ ეს მოქმედებები სტრატეგიული მნიშვნელობის არის სამინისტროსთვის, ასეთ შემთხვევაში კონტროლის სათანადო მექანიზმები უნდა იქნას იდენტიფიცირებული და მომზადებული, რათა მწვავედ უარყოფითი შედეგები თავიდან იქნას არიდებული.

კრიტიკულ კატეგორიას განეკუთვნებიან ის რისკები, რომელთა ხდომილების ალბათობა თითქმის გარდაუვალია და მათი ხდომილების შემთხვევაში შედეგი იქნება კატასტროფული, ე.ი. თავიდანვე წარუმატებლობისთვის განწირული მოქმედებები და ლოგიკურია, რომ გადაწყვეტილება იყოს ასეთი რისკების გამომწვევი მოქმედებების შეწყვეტის შესახებ. თუ მათი შეჩერება შეუძლებელია, ვინაიდან მთლიანად დამოკიდებულია მესამე მხარის მიერ განხორციელებულ მოქმედებებზე, მსგავს შემთხვევებში რისკების მართვის ზომების მთლიანად გადახედვაა საჭირო კონკრეტულ მოქმედებებთან მიმართებაში.

რისკების მართვის ფართო გამოცდილების არსებობის პირობებში ორგანიზაციას შეუძლია, წინასწარ დაადგინოს რისკების კატეგორია, რომელიც მისთვის არის მიუღებელი (რაც გულისხმობს მათი გამომწვევი მოქმედებების არ-განხორციელებას), რაც ყოველდღიური ოპერირებისას იმართება მარტივი მოქმედებებით და რაც საჭიროებს ყურადღებას. თუმცა ვინაიდან  სამინისტროს რისკების მართვის პროცესის გამოცდილება ნაკლებად აქვს, საწყის ეტაპზე მოსალოდნელია, რომ რისკების მოპყრობის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება ინდივიდუალურად მათი იდენტიფიცირების შემდეგ.

როდესაც საქმე ეხება რისკების პრიორიტეტიზაციას შეზღუდული რესურსების პირობებში, პირველ რიგში აქტუალურია ის რისკები, რომლებიც რისკების კატეგორიზაციის ცხრილში ხვდებიან მაღალი და საშუალო რისკების კატეგორიაში და საჭიროებენ პროაქტიულ მართვას.

ხშირად კატეგორიზაცია ასე დეტალურად არ განისაზღვრება ორგანიზაციის მიერ და რისკების მხოლოდ სამი ჯგუფი გამოიყოფა: უმნიშვნელო, საშუალო მნიშვნელობისა და მნიშნელოვანი რისკები, თუმცა დეტალიზაცია რეაგირების მეტი ალტერნატივისთვის ტოვებს ადგილს.

# რისკების მონიტორინგი

რისკების მართვის პროცესი, ვინაიდან მომავლის განჭვრეტასა და მასზე რეაგირების მექანიზმების გამოყენებას გულისხმობს, საჭიროებს უწყვეტ მონიტორინგს, ვინაიდან გარემოებები იცვლება და მნიშვნელოვანია, როგორც ანალიზის, ასევე რეაგირების გზები იყოს შესაბამისი.

რისკების ანალიზის პროცესი საკმაოდ ბევრ ელემენტს მოიცავს და ყველა ელემენტის მონიტორინგი უწყვეტად საკმაოდ შრომატევადი და შესაძლოა, ნაკლებად ეფექტური იყოს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, მონიტორინგის პერიოდულობა დაკავშირებული იყოს ამოცანების შესრულების მონიტორინგთან და ხორციელდებოდეს მინიმუმ წელიწადში ერთხელ. გარდა წინასწარ დაგეგმილი პერიოდული მონიტორინგისა, მიზანშეწონილია, ანალიზის პროცესში განისაზღვროს ის გარემოებები, როლებიც მიდრეკილნი არიან ცვლილებისკენ და რომლებსაც შეუძლიათ გავლენის მოხდენა რისკებზე რეაგირების მექანიზმებზე. მას შემდეგ რაც განისაზღვრება გარემოებები, უნდა ხდებოდეს ამ გარემოებების უწყვეტ რეჟიმში მონიტორინგი, რათა ცვლილების შემთხვევაში მოხდეს სათანადო რეაგირება.

მნიშვნელოვანია ასევე თავად რისკებზე რეაგირების მექანიზმების მონიტორინგი, რათა დადგინდეს, რამდენად ეფექტურნი არიან ისინი გამოწვევებზე საპასუხოდ. ამ მიმართულებით მონიტორინგის განხორციელებისთვის ერთ-ერთი ეფექტური გზა არის ხდომილების დადგომის შემდეგ შედეგის შეფასება, დოკუმენტირება და ნაკლებად დამაკმაყოფილებელი მექანიზმების გაუმჯობესება.

# დოკუმენტირება და ანგარიშგება

რისკების ანალიზის პროცესის, ისევე როგორც შედეგების დოკუმენტირება და პერიოდული ანგარიშების მომზადება დაინტერესებული მხარეების ინფორმირებისთვის დაეხმარება სამინისტროს ამ პროცესის გაუმჯობესებაში და უზრუნველყოფს გამჭვირვალობას, რაც ემსახურება ნდობის გაზრდას. დოკუმენტირების პროცესი უნდა მოიცავდეს ყველა იმ ძირითად ელემენტს, რაც დაეხმარება მის სამიზნე აუდიტორიას სათანადოდ გაიგოს როგორც პროცესის მიმდინარეობა, ასევე პროცესის შედეგები - მოიცავს როგორც რისკების ანალიზის შედეგს, ასევე რეაგირების ეფექტურობას.

დოკუმენტირების კონკრეტული სავალდებულო სტანდარტი არ არსებობს, თუმცა რისკების მართვის - რისკების შეფასების ტექნიკის IEC 31010:2009 სტანდარტი გვთავაზობს რამდენიმე ძირითად ელემენტს, რომელიც მიზანშეწონილია იყოს დოკუმენტირებული და შეძლებისდაგვარად ხელმისაწვდომი ყველა დაინტერესებული მხარისთვის, რომელსაც დადებითად შეუძლია გავლენა მოახდინოს რისკების მართვის პროცესზე შემდეგია:

- კონტექსტი, რისკების მართვის ამოცანები და მასშტაბები

- შრომითი მიგრაციის მართვის სისტემისა და პროცესების აღწერა

- რისკების კრიტერიუმები, რომლებიც გამოყენებული იქნება შეფასებისას და მათი შერჩევის მიზეზები

- ნებისმიერი შეზღუდვა და დაშვება, რომელიც გათვალისწინებულია რისკების მართვის პროცესში

- რისკების შეფასების მეთოდოლოგია, მონაცემთა წყაროები და მათი ვალიდურობა

- რისკების რეესტრი

- რისკების ანალიზის შედეგი

- კრიტიკული დაშვებები და ფაქტორები, რომლებიც საჭიროებენ პერიოდულ მონიტორინგს

- შედეგების აღწერა.

იმის გათვალისწინებით, რომ მიგრაციის კონტექსტში ახლა იწყება რისკების მართვის პროცესის დანერგვა, მიზანშეწონილია, სამინისტროს ანალიტიკოსი პერიოდულად ამზადებდეს ანგარიშებს რისკების მდგომარეობის შესახებ და ამ ანგარიშებს აწვდიდეს ყველა მნიშვნელოვან დაინტერესებულ მხარეს. იმავდროულად მიზანშეწონილია, გარდა პერიოდული ანგარიშებისა, გარემოებების განსაკუთრებული ცვლილების შემთხვევაში ხდებოდეს შეტყობინების გაგზავნა დაინტერესებულ მხარეთა დროული ინფორმირებისთვის.

# დანართი 1 - რისკების რეესტრი

| რისკის სახელწოდება | რისკის აღწერა | რისკის მფლობელი ერთეული/პიროვნება | რისკის გამომწვევი მიზეზი | რისკის ჯგუფი | რისკის ალბათობა (1-5) A | რისკის გავლენა (1-5) B | ალბათობისა და გავლენის ნამრავლი (A*B) | რისკის რანგირება | მოსალოდნელი შედეგი, თუ რეაგირების გარეშე დარჩება | რეაგირების აღწერა | რეაგირების შემდგომ მოსალოდნელი შედეგი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ISO/გზამკვლევი 73:2009. ხელმისაწვდომია: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:guide:73:ed-1:v1:en. ნანახია 5.07.2018

ISO/გზამკვლევი 73:2009 [3.6.1.1]

ISO/გზამკვლევი 73:2009 [3.3.1.1]

ISO/გზამკვლევი 73:2009 [3.2.1.1]

ISO/გზამკვლევი 73:2009 [3.8.1.6]

ISO/გზამკვლევი 73:2009 [3.8.1]

ISO/გზამკვლევი 73:2009 [3.6.1]

ISO/გზამკვლევი 73:2009 [3.8.2.3]

ISO/გზამკვლევი 73:2009 [3.5.1]

ISO/გზამკვლევი 73:2009 [2.1]

ISO/გზამკვლევი 73:2009 [3.6.1.7]

ISO/გზამკვლევი 73:2009 [3.8.2.4]

ISO/გზამკვლევი 73:2009 [3.4.1]

ISO/გზამკვლევი 73:2009 [1.1]

ISO/გზამკვლევი 73:2009 [3.2.1.2]

ISO/გზამკვლევი 73:2009 [3.5.1.1]

ISO/გზამკვლევი 73:2009 [3.7.1]

ISO/გზამკვლევი 73:2009 [3.5.1.2]

ISO/გზამკვლევი 73:2009 [3.6.1.3]

ISO/გზამკვლევი 73:2009 [3.5.1.3]

ISO/გზამკვლევი 73:2009 [3.3.1.2]

საქართველოს მთავრობის დადგენილება#249 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ. ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/12460; ნანახია: 3/07/2018

საქართველოს კანონი „შრომითი მიგრაციის შესახებ“. ხელმისაწვდომია: https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2806732

საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია

ვინაიდან რისკების მართვა მომავლის განჭვრეტას საჭიროებს, ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ ისტორიულ მონაცემებზე დაყრდნობით ამის გაკეთება შეუძლებელი იქნება და გამოიწვევს მნიშვნელოვან ცდომილებას

Frontex “რისკების ანალიზის საერთო ინტეგრირებული მოდელი” (CIRAM), ვერსია 2.0, გვ. 36-38, ხელმისაწვდომია: https://europa.eu/capacity4dev/ibm-eap/document/71-common-integrated-risk-analysis-model-ciram-comprehensive-update

რა ტიპის რისკების მართვისთვის არის მზად სამინისტრო და რა ტიპის რისკების არიდება უნდა მოხდეს თავიდან მასთან დაკავშირებული მოქმედების გაუქმებით ან მოდიფიცირებით.

ISO31000:2018(E)

ალბათობისა და შედეგების სიმწვავის მაჩვენებლები აღებულია ცხრილებიდან 5 და 6 და ეფუძნება შეგროვილ და გაანალიზებულ მონაცემებს რისკებთან მიმართებაში

ინდიკატორები მიღებულია ალბათობისა და შედეგის მასშტაბის კოეფიციენტების ერთმანეთზე გადამრავლებით, ვინაიდან ნამრავლის მეშვეობით შესაძლებელია ალბათობისა და მასშტაბის თანაბრად გათვალისწინება ინდექსის მისაღებად და იმავდროულად იძლევა უფრო დეტალური რანგირების საშუალებას

ეს წარმოადგენს რისკების სტანდარტული რეაგირების ფორმას, თუმცა რისკის მიმართ ამტანლობა წინასწარ უნდა იყოს გადაწყვეტილი სამინისტროს მენეჯმენტის მიერ

სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ISO), რისკების მართვის - რისკების შეფასების ტექნიკა IEC 31010:2009, გვ. 16