# საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია

## 2018 წლის სამოქმედო გეგმა

## IV თავი: ლეგალური მიგრაციის ხელშეწყობა

## ა.  სავიზო  და ბინადრობის პოლიტიკის დახვეწა

| ამოცანა | აქტივობა | მოსალოდნელი შედეგი | ინდიკატორი/ წყარო | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი | აქტივობის შესრულების ვადა | საპროგნოზო ბიუჯეტი და დაფინანსების წყარო |  |  | შესაძლო რისკები | კავშირი სხვა სტრატეგიულ დოკუმენტებთან |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | სახ. ბიუეჯტი | სხვა | დანაკლისი |  |  |
| 1. საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების და საჭიროებების გათვალისწინებით, არსებული სამართლებრივი რეგულაციების დახვეწა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან ეტაპობრივად დაახლოება. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო;სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. საქართველოს ვიზების და ბინადრობის ნებართვების გაცემის სერვისის შემდგომი დახვეწა. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო;სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. საქართველოს ელექტრონული ვიზების გაცემის სისტემის განვითარება და გაუმჯობესება. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. საქართველოს ვიზების და ბინადრობის ნებართვის გამცემი უწყებების შესაბამისი სამსახურების ინსტიტუციური გაძლიერება და კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო;სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა საქართველოში უცხოელი სტუდენტების შემოსვლას და ყოფნასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; სსგს; განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. მიგრაციის და მასთან დაკავშირებულ ადამიანის უფლებათა საკითხებში მოსამართლეების კვალიფიკაციის ამაღლებაში მხარდაჭერა. |  |  |  | იუსტიციის უმაღლესი სკოლა |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობების გაფართოების მიზნით, შესაბამისი პოლიტიკური და ტექნიკური დიალოგის წარმოება სამიზნე ქვეყნებთან. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; |  |  |  |  |  |  |  |

### ბ. შრომითი მიგრაციის ხელშეწყობა და რეგულირება

| 1. შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი ჩარჩოს ზემოქმედების შეფასება ეკონომიკასა და შრომის ბაზარზე და, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება. |  |  |  | ეკონომიკის სამინისტრო; შრომის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. შრომის ბაზრის სტრატეგიის შესაბამისად, შრომის ბაზრის რეგულარული კვლევების ინსტიტუციონალიზა-ცია და მოთხოვნადი პროფესიების ჩამონათვალის პერიოდული განახლება. |  |  |  | ეკონომიკის სამინისტრო; შრომის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ კანონის ეფექტიანი განხორციელებისთვის შესაბამისი ინსტიტუციური და ადმინისტრაციული რესურსის გაძლიერება. |  |  |  | შრომის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. საქართველოს ფარგლებს გარეთ შრომით მოწყობასთან დაკავშირებული იურიდიული პირის, ინდივიდუალური მეწარმის ან უცხო ქვეყნის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო იურიდიული პირის ფილიალის, სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირების საქმიანობის მონიტორინგი „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. |  |  |  | შრომის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |

### გ.  ემიგრაციის აღრიცხვის გაუმჯობესება

| 1. ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავება საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების აღრიცხვის გასაუმჯობესებლად, მათ შორის საკონსულო აღრიცხვაზე ნებაყოფლობით დადგომის წასახალისებლად. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. საქართველოს მოქალაქეების ხანგრძლივი ემიგრაციისას, შესაბამისი მექანიზმების შემუშავება, წინასწარ, საკუთარი სურვილით დასარეგისტრირებლად საქართველოს შესაბამის სახელმწიფო უწყებებში. |  |  |  | შრომის სამინისტრო; სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. „საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან გასვლის და შემოსვლის წესების შესახებ“ საქართველოს კანონის ხარვეზების შესწავლა და საქართველოდან ემიგრაციის ნებართვებთან დაკავშირებული ნორმების ახლებური რეგულაციის შემუშავება. |  |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და საკონსულო დაწესებულებების თანამშრომელთა გადამზადება. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ემიგრანტთა ოჯახებში სკოლის ასაკის მოზარდების იდენტიფიცირება და საჭიროების შემთხვევაში მათთვის შესაბამისი ფსიქოლო-გიური დახმარების აღმოჩენისთვის შესაბამისი მექანიზმების შემუშა-ვება და დანერგვა. |  |  |  | განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |

### დ. განათლების სექტორის ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა

| 1. ახალი სასტიპენდიო და გაცვლითი პროგრამების შექმნა და გაფართოება, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს საშულებას მისცემს საზღვარგარეთ მიიღონ განათლება ან გაიღრმავონ ცოდნა და გამოცდილება. |  |  |  | განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. საქართველოში მცხოვრები უცხოელი მოსწავლეების და სტუდენტების საჭიროებების რეგულარული შესწავლა. |  |  |  | განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში განათლების მაღალი ხარისხის და პროგრამების ინტერნაციონალიზა-ციის ხელშეწყობა და შესაბამისი ადმინისტრაციული რესურსის განვითარება. |  |  |  | განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების პოპულარიზაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |

## V თავი: არალეგალურ მიგრაციასთან ბრძოლა

### ა.  საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ინტეგრირებული მართვის გაუმჯობესება

| 1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საზღვარზე რისკებისა და საფრთხეების ანალიზის ერთიანი სისტემის შემუშავება და დანერგვა. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. სახელმწიფო საზღვრის მართვის გაუმჯობესების მიზნით, საზღვრის ინფრასტრუქტურის განვითარება და შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და მოსაზღვრე სახელმწიფოების შესაბამის სამსახურებს შორის სასაზღვრო წარმომადგენელთა – სასაზღვრო კომისართა ინსტიტუტის დანერგვა და განვითარება. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის სადელიმიტაციო–სადემარკაციო სამუშაოების გაგრძელება. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფების თანამშრომელთა რეგულარული მომზადება და გადამზადება, მათ შორის თავშესაფრის საკითხებზე. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |

### ბ. უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლა

| 1. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის ინსტიტუციური განვითარება. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. დროებითი განთავსების ცენტრში განთავსებულ პირთა უფლებების დაცვის მონიტორინგის მექანიზმების დახვეწა. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. დროებითი განთავსების ცენტრის ფუნქციონირების შეფასება და შესაბამისი ტექნიკური და ადმინისტრაციული შესაძლებლობების გაუმჯობესება. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი პირების იდენტიფიცირების ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირების შემდგომი დახვეწა. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი პირების გაძევების მექანიზმის გაუმჯობესება. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. წამახალისებელი მექანიზმების შემუშავება საქართველოს მოქალაქეების არაბიომეტრიული პასპორტების სრულად ამოღებისა და ბიომეტრიულით ჩანაცვლების ხელშესაწყობად. |  |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. მატერიალური ფორმის სამოქალაქო აქტების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის პროცესის გაგრძელება და შეუფერხებელი განხორციელება. |  |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში პერსონალურ მონაცემთა და ინფორმაციული უსაფრთხოების მექანიზმების გაძლიერება, მათ შორის კონტროლის და რისკების მართვის მიდგომების შემუშავება და პრაქტიკაში დანერგვა, განხორციელების რეგულარული მონიტორინგი და შეფასება. |  |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. დოკუმენტების მიღებასა და გაცემაზე პასუხისმგებელი თანამშრომლების რეგულალური გადამზადება და კვალიფიკაციის გაზრდა ყალბი დოკუმენტების იდენტიფიცირების, პერსონალური მონაცემების დაცვისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების სტანდარტებში. |  |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |

### გ. ტრანსსასაზღვრო და ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის გააქტიურება

| 1. ტრეფიკინგის დანაშაულის და მიგრანტის საზღვარზე უკანონო გადაყვანის შემთხვევების პროაქტიული გამოვლენის მექანიზმების დახვეწა და ეფექტიანი სისხლისსამართლებ-რივი დევნის წარმოება. |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ტრეფიკინგის მსხვერპლთა/ დაზარალებულთა დაცვის და დახმარების სერვისების, რეაბილიტაციის და რეინტეგრაციის პროგრამების შესწავლა, მუდმივი მონიტორინგი და საჭიროების შემთხვევაში, დახვეწა ახალი ტენდენციების შესაბამისად. |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. საზღვარზე არალეგალური მიგრაციის ფაქტების გამოვლენის ან/და ქვეყანაში არალეგალუ-რად მყოფ პირთა აღმოჩენის შემთხვევაში შესაძლო ტრეფიკინგის ფაქტების პრევენცია. |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო); შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ტრეფიკინგთან, მიგრანტის საზღვარზე უკანონო გადაყვანასთან და სხვა ტრანსსასაზღვრო და ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლაში ჩართული ყველა შესაბამისი პერსონალის - პროკურორების, გამომძიებლების, მოსამართლეების, შსს-ს შესაბამისი დანაყოფების თანამშრომლების, მოწმის და დაზარალებულის კოორდინატორების, ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის თანამშრომლების, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების თანამშრომელთა და საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქართველი სამხედროების და შესაბამისი სამიზნე ჯგუფების მიზნობრივი კვალიფიკაციის ამაღლება. |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო); შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ტრეფიკინგის პრევენციის, მსხვერპლთა დაცვისა და მიზნობრივი ჯგუფებისათვის კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშემწყობი ღონისძიებების გაძლიერების მიზნით, თანამშროლობის გაღრმავება ადამიანით ვაჭრობის საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო უწყებებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო); შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |

### დ. რეადმისიის ხელშეკრულებების განხორციელება და ახალი შეთანხმებების ინიცირება

| 1. „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების“ მონაწილე სახელმწიფოებთან ორმხრივი საიმპლემენტაციო ოქმების გაფორმების პროცესის დასრულება. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე მესამე ქვეყნებთან რეადმისიის შესახებ შეთანხმებების გაფორმების მიზნით მოლაპარაკებების ინიცირება და შესაბამისი მოსამზადებელი სამუშაოების შესრულება. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების“ განხორციელების მონიტორინგის კომიტეტების ყოველწლიური ერთობლივი შეხვედრის ფორმატის გაგრძელება. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. საქართველოს მიერ შემუშავებულ რეადმისიის მართვის ელექტრონულ სისტემაში ახალი სახელმწიფოების ჩართვის წახალისება და მისი პოპულარიზაცია მესამე ქვეყნებთან. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |

## VI თავი: თავშესაფრის სისტემის განვითარება

### ა.  საკანონმდებლო ჩარჩოს დახვეწა

| 1. საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მიღება. | 1. |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტების მიღება. | 1. |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |

### ბ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ინსტიტუციური ჩარჩოს გაძლიერება

| 1. თავშესაფრის საკითხებზე მომუშავე პირების კვალიფიკაციის ამაღლება. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად თავშესაფრის სისტემის სტრუქტურაში ხარისხის კონტროლისა და ტრენინგების განყოფილების ეფექტიანი მუშაობის უზრუნველყოფა. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის დახვეწა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველა დაინტერესებული მხარისთვის. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა განთავსების შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით არსებული ხარვეზების იდენტიფიცირება და სამომავლო ღონისძიებების დაგეგმვა. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |

### გ. ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების ინტეგრაციის ხელშეწყობა

| 1. საქართველოში ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების წარმატებული ინტეგრაციის ინდიკატორების შემუშავება და ამ ინდიკატორების მონიტორინგისთვის აუცილებელი მონაცემების შეგროვების გაუმჯობესება. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარულის სტატუსის მქონე პირთათვის საგანმანათლებლო სერვისებზე წვდომის გარანტირება, არსებული ხარვეზების იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის გზით; |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო; განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირთა ნატურალიზაციის ხელშწყობისთვის სწავლების ინტენსიური პროგრამების დახვეწა და რეგულარულად შეთავაზება, როგორც სასკოლო ასაკის ლტოლვილებისთვის, ისე ზრდასრულების-თვის. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო; განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. საქართველოს პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის (2013-2020 წ.წ.) და განათლებისა და მეცნიერების სისტემის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებების დოკუმენტის შესაბამისად, ფორმალური და არაფორმალური განათლების აღიარების მეთოდოლოგიის დახვეწა, რაც დადებითად აისახება ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა ფორმალური და არაფორმალური განათლების აღიარებაზე. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო; განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. საქართველოში ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების ჩართვა სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაში. |  |  |  | შრომის სამინისტრო; ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. სახელმწიფოს მიერ/ მონაწილეობით დაფუძნებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საქართველოში ლტოლვილის და ჰუმანიტარულის სტატუსის მქონე პირების ჩართვის მხარდაჭერა. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო; განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისთვის სამგზავრო დოკუმენტების გაცემა. |  |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელ და ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა განთავსების შესაძლებლობების გაზრდა. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელი, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის დაცვის, მათ შორის ოჯახის გაერთიანების უფლების უზრუნველყოფა. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო; განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |

## VII. იმიგრანტთა ინტეგრაციის და დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა

### ა. იმიგრანტთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა

| 1. იმიგრანტთა ინტეგრაციის პოლიტიკის დახვეწის და ინსტიტუციონალიზა-ციის მიზნით გამოკვეთილი საჭიროებების შესწავლა და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება და განხორციელება. |  |  |  | შრომის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. უცხო ქვეყნის მოქალაქე სკოლის მოსწავლეების და მათი მშობლებისთვის სპეციალიზებული ქართული ენისა და კულტურის პროგრამების პრაქტიკაში დანერგვა და მისი შემდგომი განვითარება. |  |  |  | განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. არაფორმალური განათლების აღიარების პროცედურის შემუშავება და დახვეწა, პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად. |  |  |  | განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ქართულის, როგორც უცხო ენის შესასწავლი ელექტრონული პლატფორმის განვითარება და დახვეწა. |  |  |  | განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში იმიგრანტების ჩართვის მხარდაჭერა. |  |  |  | განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელებისთვის. |  |  |  | შრომის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |

### ბ. საქართველოში დაბრუნებული  მიგრანტების რეინტეგრაცია

| 1. სარეინტეგრაციო პროგრამების მდგრადი დაფინანსება და მათი შესაძლებლობების გაზრდა საჭიროებების შეფასებასა და პროგნოზებზე დაყრდნობით. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა აღრიცხვის მეთოდების გაუმჯობესება, ასევე მასიური დაბრუნების რისკის შეფასების და შესაბამისი რეაგირების მექანიზმების შემუშავება. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის ხელშეწყობისთვის რეინტეგრაციის პროგრამების სტატისტიკის დამუშავება და ანალიზი. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. საზღვარგარეთ კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი დაბრუნებული მიგრანტებისთვის სარეინტეგრაციო პროგრამების დახვეწა და გაფართოება. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. საზღვარგარეთ კანონიერი საფუძვლით მყოფი საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისთვის სარეინტეგრაციო პროგრამის შემუშავება. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. პროფესიული გადამზადების პროგრამების ხელმისაწვდომობის გაზრდა საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისთვის. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო; შრომის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების შეფასება და აღიარება მათი წარმატებული რეინტეგრაციისთვის. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |

## VIII. მიგრაცია და განვითარება

### ა. მიგრაციის  პოტენციალის გამოყენება

| 1. მიზნობრივი პროგრამის შემუშავება ემიგრაციაში მყოფი მაღალკვალიფიციური საქართველოს მოქალაქეების მოზიდვის და დასაქმების მიზნით. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. შრომის ბაზრის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე უცხოელების საქართველოში მოზიდვისა და დასაქმების ხელშეწყობა; |  |  |  | შრომის სამინისტრო; საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. შრომის ბაზრის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე იმიგრანტების ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება ადგილობრივი სამუშაო ძალის განვითარებისთვის; |  |  |  | შრომის სამინისტრო; საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ფინანსურ საკითხებზე ცნობიერების ასამაღლებელი მიზნობრივი ტრენინგ-პროგრამების განვითარება და დანერგვა როგორც მიგრანტებისთვის ისე მათი საქართველოში მყოფი ოჯახის წევრებისთვის. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ფინანსთა სამინისტრო; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. საინვესტიციო პროექტების ხელმისაწვდომობა საქართველოში მცხოვრები იმიგრანტებისთვის ფინანსური კაპიტალის მობილიზების და გააქტიურებისთვის. |  |  |  | ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |

### ბ. ცირკულარული მიგრაციის ხელშეწყობა

| 1. სამუშაო ძალის ცირკულარული მიგრაციისა და დროებითი დასაქმების სფეროში სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობის სტიმულირება. |  |  |  | შრომის სამინისტრო; საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ევროინტეგრაციის აპარატი |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. პოტენციური პარტნიორი სახელმწიფოების შრომის ბაზარზე არსებული სიტუაციისა და მოთხოვნების შესწავლა და ანალიზი, რაც საფუძველს მოამზადებს ევროკავშირის და სხვა ქვეყნებთან სამუშაო ძალის ლეგალურად გაცვლისა და დროებითი შრომითი მიგრაციის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობისთვის. |  |  |  | შრომის სამინისტრო; საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ევროინტეგრაციის აპარატი; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ცირკულარული მიგრაციის საცდელი სქემების ციკლის დასრულების შემდეგ, მიგრაციის ზეგავლენის შეფასება სქემაში მონაწილე ყველა მხარეზე. |  |  |  | შრომის სამინისტრო; |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. საქართველოს მოქალაქეების ძირითადი მიმღები ქვეყნების და პარტნიორი სახელმწიფოების შრომის ბაზრების კვლევის შედეგების ქართული პროფესიული სასწავლებლებისთვის პერიოდულად გაცნობა. |  |  |  | განათლების სამინისტრო; ეკონომიკის სამინისტრო; შრომის სამინისტრო; საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ცირკულარული მიგრაციის სფეროში პილოტური პროექტების ინიცირება და ხელშეწყობა პარტნიორ სახელმწიფოებთან და საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ცირკულარული მიგრაციის სქემების შემუშავებისას და შესაბამისი მოლაპარაკებების წარმოებისას საქართველოს შრომის ბაზრის კვლევის და მოთხოვნადი პროფესიების გათვალისწინება, რათა ხელი არ შეეწყოს იმ პროფესიის ადამიანების გადინებას, რომელიც უკვე დეფიციტურია საქართველოს შრომის ბაზარზე. |  |  |  | შრომის სამინისტრო; საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ცირკულარული მიგრაციის სქემების განმახორციელებელი სახელმწიფო უწყებების და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და საკონსულო დაწესებულებების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება შრომითი მიგრაციის საკითხებზე და მათი უშუალო ჩართვა ცირკულარული მიგრაციის სქემების განხორციელების პროცესში. |  |  |  | შრომის სამინისტრო; საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |

### გ. დიასპორისა და ემიგრანტების საინვესტიციო პოტენციალის მობილიზება

| 1. საქართველოს დიასპორის საინვესტიციო პოტენციალის და საჭიროებების კვლევის განხორციელება. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. კავშირების დამყარება ადგილობრივ თემებსა და დიასპორულ ორგანიზაციებთან მათი ადგილობრივი თემის განვითარების პროექტებში ჩართვის მიზნით. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. საინვესტიციო პროექტების ხელმისაწვდომობა დიასპორის ფინანსური სახსრების მოსაზიდად. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, ემიგრანტების ინვესტიციების თანადაფინანსების პილოტური პროგრამების შემუშავება და განხორციელება და მათი მხარდაჭერა ტრენინგ-პროგრამებით. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |

## IX. მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება

### ა. მიგრაციის პოლიტიკის კოორდინაციის გაუმჯობესება

| 1. მიგრაციის მართვის კუთხით, უწყებათაშორისი თანამშრომლობისა და კოორდინაციის არსებული მექანიზმის (მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია და მისი სამდივნო) გაძლიერება. | მიგრაციის სფეროში მიმდინარე პროექტების საერთო კოორდინაცია და საპროექტო მატრიცის რეგულარული განახლება და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა | რეგულარულად ხდება საქართველოში მიგრაციის სფეროში მიმდინარე პროექტების შესახებ ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა და საპროექტო მატრიცის განახლება, რომელიც ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის | ინდიკატორი: ჩატარებული საკოორდინაციო შეხვედრა მინ. 2 განახლებული საპროექტო მატრიცა წყარო: მსსკ-ს ვებ.გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია | სსგს |  | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი | EU |  | ცალკეული ორგანიზაციების თანამშრომლობის დაბალი ხარისხი | სსგს-ს სტრატეგია |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | მსსკ-ს სამუშაო ჯგუფების საქმიანობის შეფასება | მსსკ ინფორმირებულია სამუშაო ჯგუფების მიერ განხორციელებული და დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ | ინდიკატორი: შეფასების ანგარიში წყარო: შეფასების ანგარიშის დოკუმენტი | სსგს | მსსკ-ს წევრი უწყებები | 09.2018 |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | უწყებების თანამშრომლობის ნაკლებობა | სსგს სტრატეგია |
|  | მსსკ-ს სამდივნოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება სამდივნოს საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების შესაბამისად | სამდივნოს მინუმუმ სამი თანამშრომლის კვალიფიკაცია ამაღლებულია | ინდიკატორი: მინ. 3 გადამზადებულითანამშრომელი წყარო: სასწავლო კურსის/ვიზიტის ანგარიში | სსგს | ICMPD IOM | 12.2018 |  | EU |  | არასაკმარისი ფინანსური რესურსი |  |
| 2. მიგრაციის მართვაში ჩართული უწყებების შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულების გაძლიერება |  |  |  | მსსკ-ს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის რეგულაციების გათვალისწინებით, მიგრაციის მართვაში ჩართულ უწყებებს შორის მონაცემთა ბაზებზე ურთიერთწვდომის გაფართოება და გაღრმავება, მათზე დაკისრებული ვალდებულებების სრულყოფილად და ეფექტიანად განხორციელების მიზნით; |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ლტოლვილთა სამინისტრო; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; შრომის სამინისტრო; სსგს, |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. საქართველოს მიგრაციის სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგის და შეფასების მექანიზმების დახვეწა. | მიგრაციის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის 2017 წლის აქტივობების შეფასება; | შეჯამებულია 2017 წლის აქტივობების შედეგები და ანგარიში ხელმისაწვდომია მსსკ-ს წევრი უწყებებისთვის | ინდიკატორი: 1.სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასების ანგარიში 2.შეფასების შედეგების წარდგენა სტრატეგიის სამუშაო ჯგუფისთვის წყარო: შეფასების ანაგრიშის დოკუმენტი | სსგს | ICMPD | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი | EU |  |  | სსგს-ს სტრატეგია |
|  | მიგრაციის სტრატეგიის 2019 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავება | შემუშავებულია სტრატეგიის განხორციელების 2019 წლის სამოქმედო გეგმა და წარდგენილია დასამტკიცებლად მსსკ-სთვის | ინდიკატორი: მსსკ-ს მიერ დამტკიცებული 2019 წლის სამოქმედო გეგმა წყარო: მსსკ-ს სხდომის ოქმი | სსგს | სტრატეგიის სამუშაო ჯგუფის წევრი უწყებები | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი | EU |  | მიგრაციის სფეროში პოლიტიკური და სტრუქტურული ცვლილებები | სსგს-ს სტრატეგია |
| 5. სტრატეგიის განხორციელების პერიოდში, კომისიის ფარგლებში, მნიშვნელოვან ან განსაკუთრებით კომპლექსურ საკანონმდებლო პროექტებზე მუშაობისას, რეგულირებას დაქვემდებარებული საკითხების წინასწარი შეფასება/შესწავლა და სამუშაო პროცესის შესაბამისი დაგეგმვა; |  |  |  | მსსკ-ს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. მიგრაციის სფეროში არსებული ევროკავშირის ძირითადი რეგულაციების და დირექტივების ქართულ ენაზე თავისუფალი წვდომის ხელშეწყობა. | მნიშვნელოვანი და კომპლექსური დირექტივების უკეთესად გაცნობის მიზნით, ტრენინგის ჩატარება ევროპელი ექსპერტების მიერ. | მიგრაციის მართვაში ჩართული უწყებები სიღრმისეულად გაეცნენ ევროკავშირის დირექტივებს | ინდიკატორი: მინ. 1 ჩატარებული ტრენინგი; წყარო: დღის წესრიგი, მონაწილეთა სია | სსგს | ICMPD | 09.2018 |  |  | EU | შესაბამისი ექსპერტის ვერ მოძიება დონორის მიერ |  |
| 7. მუნიციპალიტე-ტების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება მიგრაციის საკითხებში. | 1. |  |  | მსსკ-ს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |
|  | მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებისთვის მიგრაციის და განვითარების საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით ტრენინგების ციკლის ორგანიზება | შერჩეული მუნიციპალიტეტების თანამშრომლები გაეცნენ მიგრაციის და განვითარებას შორის არსებული კავშირების შესახებ ინფორმაციას. | ინდიკატორი: მინიმუმ 2 ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრა წყარო: მონაწილეთა სია | სსგს | IOM | 12.2018 |  | EU |  | სამიზნე აუდიტორიის მხრიდან ინტერესის არქონა |  |
| 8. აკადემიური წრეებისა და მიგრაციის სხვადასხვა მიმართულებით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის და ინფორმირებულობის გაზრდა. | მიგრაციის სახელმძღვანელოს პოპულარიზაციის ხელშეწყობა სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებაში | უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები ინფორმირებულნი არიან მიგრაციის სახელმძღვანელოს შესახებ. | ინდიკატორი: მინ. 2 საგანმანათლებლო დაწესებულებაშიჩატარებული შეხვედრა წყარო: ღონისძიების დღის წესრიგი, ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია | სსგს | ICMPD | 12.2018 |  | EU |  |  |  |
|  | მიგრაციის თემაზე საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში და ფორუმებში მსსკ-ს სამდივნოს და წევრი უწყებების მონაწილეობის ხელშეწყობა. | მსსკ-ს სამდივნო და კომისიის წევრი უწყებების წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს მიგრაციის თემატიკაზე გამართულ სხვადასხვა მნიშვნელოვან ღონისძიებაში | ინდიკატორი: მინ. 1 კონფერენცია ან ფორუმი წყარო: მივლინების ანგარიში | სსგს | მსსკ-ს წევრი უწყებები | 12.2018 |  | EU |  |  |  |
| 9. მიგრაციის მართვაში ჩართულ ერთ-ერთ ან რამდენიმე უწყებაში იმიგრანტთა ინტეგრაციის პოლიტიკის სათანადო დაგეგმვის და კოორდინაციის ინსტიტუციონალიზა-ცია. |  |  |  | შრომის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. სახელმწიფოს ძირითად სტრატეგიულ დოკუმენტებში მიგრაციის პოლიტიკის პრიორიტეტების გათვალისწინების უზრუნველყოფა. | 2018 წლის განმავლობაში შემუშავებულ სახელმწიფო სტრატეგიებში მიგრაციის პოლიტიკის პრიორიტეტების გათვალისწინების უზრუნველყოფის მიზნით სამუშაო შეხვედრებში და დისკუსიებში მონაწილეობა | სექტორულ სტრატეგიებში გათვალისწინებულია მიგრაციის პოლიტიკის პრიორიტეტები | ინდიკატორი: მინ. 1 სტრატეგია წყარო: სტრატეგიის დოკუმენტი | სსგს | მსსკ-ს წევრი უწყებები | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი |  |  | კოორდინატორმა ან დარგობრივმა უწყებამ არ გაითვალისწინა მიგრაციის პოლიტიკის პრიორიტეტები |  |

### ბ. მონაცემთა შეგროვების და ანალიზის მეთოდების გაუმჯობესება

| 1. მიგრაციის მონაცემთა რეგულარული შეგროვება და ანალიზი ერთიანი ანალიტიკური სისტემის საშუალებით. |  |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. მიგრაციის პოლიტიკის ანალიზისთვის საჭირო ახალი მონაცემების შეგროვების აუცილებლობის გამოკვეთა. | მეას-ის რეკომენდაციების რეესტრზე დაყრდნობით უწყებებთან აქტიური მუშაობა დამატებითი მონაცემების შეგროვების ან/და უკვე არსებულის მეას-ისთვის მოწოდების მიზნით; | უწყებებთან მიღწეულია შეთანხმება ახალი მონაცემების შეგროვებისა და დამუშვების შესახებ | ინდიკატორი: მინ. 1 უწყებასთან მიღწეული შეთანხმება წყარო: მეას-ს სამუშაო ჯგუფის ოქმი | სსგს | მსსკ-ს წევრი უწყებები | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | მონაცემების მომწოდებელი უწყებების თანამშრომლობის დაბალი ხარისხი |  |
| 3. იმიგრანტთა ეკონომიკური აქტიურობის და ინტეგრაციის ინდიკატორების შემუშავება და შესაბამისი მონაცემების შეგროვება და მონიტორინგი. | იმიგრანტთა ეკონომიკური ინტეგრაციის ინდიკატორების დამტკიცება და შესაბამისი მონაცემების შეგროვების დაწყება | ინდიკატორები და მონაცემები გამოყენებულია სხვადასხვა ანალიტიკურ დოკუმენტებში | ინდიკატორი: მინ. 1 ანალიტიკური დოკუმენტი იმიგრანტთა ეკონოკიკური ინტეგრაციის ინდიკატორების გამოყენებით წყარო: ანალიტიკური დოკუმენტი | 12.2018 | სსგს |  | ადმინ. რესურსი |  |  | დარგობრივი უწყებების განსხვავებული პოზიცია |  |
| 4. საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის ინდიკატორების შემუშავება და მათზე დაყრდნობით რეინტეგრაციის მიმართულებით რეგულარული კვლევების განხორციელება. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. მონაცემთა სისტემური აღწერის და ანალიზის ახალი ფორმის დანერგვა, საქართველოს მიგრაციის პროფილის შემუშავების და პერიოდული განახლების გზით. | საქართველოს მიგრაციის პროფილის ძირითადი მიმართულებების მიხედვით, მოკლე თემატური პროფილების რეგულარული მომზადება და გამოქვეყნება. | მიგრაციის სხვადასხვა მიმართულებით მომზადებულია მოკლე თემატური პროფილები | ინდიკატორი: მინ 1 მოკლე პროფილი წყარო: მსსკ-ს ვებგვერდზე განთავსებული პროფილის ბმული | სსგს | ICMPD მსსკ-ს წევრი სახელმწიფო უწყებები | 12.2018 | ადმინ. რესურსი | EU |  |  | ასოცირების დღის წესრიგი |
|  | მოკლე ფორმატის მიგრაციის პროფილის პრეზენტაცია და განხილვა აკადემიურ და სამოქალაქო სექტორთან | აკადემიური სექტორის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები გაეცნენ მოკლე ფორმატის მიგრაციის პროფილის ძირითად ნაწილებს | ინდიკატორი: მინ 1. შეხვედრა პროფილის განსახილველად წყარო: დღის წესრიგი: მონაწილეთა სია: ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია | სსგს | ICMPD მსსკ-ს წევრი სახელმწიფო უწყებები | 12.2018 | ადმინ. რესურსი | EU |  |  | ასოცირების დღის წესრიგი |

### გ. მიგრაციის რისკების ანალიზის და თემატური კვლევების პრაქტიკის დანერგვა და განვითარება

| 1. სტრატეგიაში აღნიშნული პრიორიტეტული საკითხების რეგულარული თემატური კვლევების და რეგულირების/პოლიტიკის ზეგავლენის ანალიზის პრაქტიკის დანერგვა, რაც საშუალებას მისცემს სამდივნოს და კომისიის წევრ უწყებებს შესაბამისი ექსპერტიზა მიაწოდოს კომისიას მოცემული ეტაპისათვის აქტუალურ საკითხებზე. | სტრატეგიაში ჩამოთვლილი პრიორიტეტული საკითხების კვლევა. | მიგრაციის მართვაში ჩართულ უწყებებს და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს ხელი მიუწვდებათ სტრატეგიაში ჩამოთვლილ პრიორიტეტულ საკითხებთან დაკავშირებულ ახალ მონაცემებსა და რეკომენდაციებზე. | ინდიკატორი: მინ. ერთი ჩატარებული კვლევა წყარო: კვლევის ანგარიში; შემუშავებული რეკომენდაცია (მინ. 3); | სსგს | ICMPD | 12.2018 |  | EU |  |  | სსგს-ს სტრატეგია |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | მსსკ-ს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. მიგრაციის პოლიტიკის ყველა მიმართულების მომცველი, უწყებათაშორისი და კომპლექსური რისკების ანალიზის კონცეფციის განხორციელება და ინსტიტუციონალიზა-ცია. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სსგს; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; შრომის სამინისტრო; ლტოლვილთა სამინისტრო; საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. მიგრაციის მართვაში ჩართული სახელმწიფო უწყებების, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს და საქართველოს აკადემიურ სექტორს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება | მიგრაციის სფეროში საქართველოსთვის აქტუალურ საკითხებზე ყოველწლიური აკადემიური კონფერენციის ორგანიზება. | მიგრაციის სფეროში მიმდინარე და აქტუალური თემები აკადემიურ ფორმატში განიხილეს სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებმა | ინდიკატორი: მინ. 1 ჩატარებული კონფერენცია წყარო: დღის წესრიგი, მონაწილეთა სია, ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია | სსგს | ICMPD თსუ; | 09.2018 |  | EU |  | მონაწილეობის მსურველ მკვლევართა მიერ წარმოდგენილი განაცხადებების დაბალი ხარისხი |  |

## X. საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება

### ა. 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიის საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების თავში გამოყოფილი ხუთი მიმართულებით საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, არსებული სიტუაციის და პროგრესის შეფასების მიზნით.

| 1. საზოგადოებრივი აზრის კვლევა უნდა ჩატარდეს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიის 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის ამოქმედების საწყის და ბოლო ეტაპებზე, რათა შეფასდეს მიღწეული პროგრესი და შესაბამისად დაიგეგმოს აქტივობები მომდევნო წლების სამოქმედო გეგმებისათვის. | 1. |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### ბ. სიტუაციის ანალიზში გამოყოფილ ხუთ მიმართულებაზე მედია კამპანიის შემუშავება და განხორციელება, აღნიშნული პრიორიტეტების და სახელმძღვანელო პრინციპების გათვალისწინებით.

| 1. პასუხისმგებელი უწყებების მიერ ინდივიდუალური მედია კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება. |  |  |  | მსსკ-ს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ლეგალური მიგრაციის შესაძლებლობების შესახებ სოციალური სარეკლამო რგოლების მომზადება, მათი ტელევიზიით, რადიოთი და ინტერნეტის საშუალებით გავრცელების მიზნით. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო ევროინტეგრაციის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის მიერ შემუშავებული ლეგალური ემიგრაციისა და ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევების რეგულარული განახლება და სამიზნე ჯგუფებში გავრცელება. | 1. |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. საინფორმაციო ინტერნეტ-რესურსების განვითარება. |  |  |  | მსსკ-ს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |

### გ. შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მიერ სამიზნე აუდიტორიასთან რეგულარული კომუნიკაციის მექანიზმების შემუშავება და დანერგვა

### ლეგალური მიგრაციის ხელშეწყობა და არალეგალურის პრევენცია.

| 1. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების, ასევე დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ რეგულარული საინფორმაციო შეხვედრების პრაქტიკის დანერგვა დიასპორის წარმომადგენლებთან და დიასპორულ ორგანიზაციებთან, ემიგრაციაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეების სამართლებრივი რეგულაციების და არსებული სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ინფორმირების მიზნით. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) პრევენციის მიზნით მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლება, ტრეფიკინგის საფრთხეებისა შესახებ საინფორმაციო კამპანიების ჩატარების გზით. |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. შესაბამისი უწყებების მიერ, მათ შორის მობილურობის ცენტრების და საზოგადოებრიცი ცენტრების ბაზაზე, მოსახლეობის რეგულარული ინფორმირება ლეგალური ემიგრაციის შესაძლებლობების, ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის წესებისა და პროცედურების, ასევე არალეგალური მიგრაციის შესაძლო საფრთხეების შესახებ. | ლეგალური მიგრაციის, მათ შორის ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის საკითხებზე საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება საზოგადოებრივ ცენტრებში. | საზოგადოებრივი ცენტრების ბაზაზე ხდება მოსახლეობის ინფორმირება ლეგალური მიგრაციის, მათ შორის ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის საკითხებზე | ინდიკატორი: მინ 15 საინფორმაციო შეხვედრა წყარო: ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია; შეხვედრაში მონაწილეთა სია | სსგს | ევროინტეგრაციის სამინისტრო ლტოლვილთა სამინისტრო მსსკ-ში საკონსულტაციო სტატუსის მქონე ორგანიზაციები | 12.2018 |  | EU |  | ადგილობრივი მოსახლეობის დაბალი ჩართულობა | აღმოსავლეთ პარტნიორობის დოკუმენტი; სოფლის განვითარების სტრატეგია |
|  |  |  |  | მსსკ-ს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის წესების შესახებ საინფორმაციო ბროშურების გავრცელება, იუსტიციის სახლის ფილიალებში, სსგს-ს ტერიტორიულ სამსახურებში და საზოგადოებრივ ცენტრებში | საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობებთან და პასპორტებთან ერთად საქართველოს მოქალაქეებს გადაეცემათ საინფორმაციო ბროშურები | ინდიკატორი: მინ. 100, 000 გავრცელებული ბროშურა წყარო: მიღება-ჩაბარების აქტი; გაცემული პასპორტების და პირადობის მოწმობების სტატისტიკა | სსგს | იუსტიციის სახლი | 12.2018 |  | EU |  | არასკმარისი ფინანსური რესურსი | აღმოსავლეთ პარტნიორობის დოკუმენტი; |
| 4. უცხოელთა სამიზნე ჯგუფების (სტუდენტები, შრომითი იმიგრანტები და სხვა) რეგულარული ინფორმირება საქართველოში შემოსვლისა და ყოფნისთვის არსებული რეგულაციების თაობაზე. |  |  |  | სსგს; შრომის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. წინა-საემიგრაციოდ ცნობიერების ამაღლება მიგრანტების უფლებების და არალეგალური მიგრაციის საფრთხეების შესახებ, როგორც შუამავალი რგოლების, ისე შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების ჩართულობით. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო; შრომის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |

### თავშესაფარი

| 1. დროებით მიმღებ ცენტრ(ებ)ში თავშესაფრის მაძიებელ პირებთან პერიოდული შეხვედრების ფორმატის შემუშავება; საქართველოში ცხოვრების და ადგილობრივ საზოგადოებაში ინტეგრაციის შესაძლებლობების, საკანონმდებლო სიახლეების, მათი უფლებებისა და ამ უფლებათა დაცვის შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების რეგულარული ინფორმირება საკანონმდებლო ცვლილებების და ახალი სამთავრობო პროგრამების თუ ინიციატივების შესახებ. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ 2015 წელს გამოქვეყნებული საინფორმაციო ბროშურის (არაბულ, ფრანგულ, სპარსულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე) გავრცელება სამიზნე ჯგუფში მათთვის ადმინისტრაციული პროცედურების, საქართველოში ცხოვრების და ადგილობრივ საზოგადოებაში ინტეგრაციის შესაძლებლობების შესახებ. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ადგილობრივი სათემო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, საგანმანათლებლო დაწესებულების და სხვა შუამავალი რგოლების ცნობიერების ამაღლება საქართველოში თავშესაფრის სისტემის და ინტეგრაციის პოლიტიკის მიზნების შესახებ. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |

### იმიგრანტთა ინტეგრაცია და დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაცია

| 1. რეგულარული საინფორმაციო შეხვედრების დანერგვა დაინტერესებული მხარეებისთვის „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ კანონის და შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტების რეგულაციების გაცნობის მიზნით. |  |  |  | შრომის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე რეგულარული საინფორმაციო შეხვედრების პრაქტიკის დანერგვა, რომელიც უცხოელ სტუდენტებს, მოსწავლეებს და მათ მშობლებს გააცნობს საქართველოში ინტეგრაციის, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში უკეთესად ჩართულობის შესაძლებლობებს; |  |  |  | განათლების სამინისტრო; შრომის სამინისტრო; მსსკ-ს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. რეგულარული აქტივობების განხორციელება, რომლის მიზანი იქნება, იმიგრანტებს გააცნოს მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობები და ამ თვალსაზრისით დაგეგმილი თუ განხორციელებული სიახლეები. |  |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების ცნობიერების ამაღლება სარეინტეგრაციო პროგრამებისა და შესაძლებლობების შესახებ. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. დიასპორული ორგანიზაციების ხელშეწყობა ემიგრაციაში სარეინტეგრაციო ტრენინგების და საკონსულტაციო შეხვედრების ჩატარებაში. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |

### მიგრაცია და განვითარება

| 1. დიასპორული ორგანიზაციების ბაზაზე საინფორმაციო ცენტრების გახსნა. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. რეგულარული საინფორმაციო კამპანია დიასპორის წარმომადგენლებისა და პოტენციური უცხოელი ინვესტორებისთვის, საქართველოში არსებულ საინვესტიციო და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და პოტენციალზე. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. საქართველოში და საზღვარგარეთ მოქმედ ბიზნესებს შორის ურთიერთკავშირის გამყარების ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო ფორუმების გამართვა. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. კონკრეტული უწყებების მიერ მისი დაფარვის ქვეშ მყოფ ბენეფიციართა სწორი ინფორმირება, სფეროში დაგეგმილი თუ განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების თაობაზე; |  |  |  | მსსკ-ს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. არსებული ფინანსური ინსტრუმენტების გაცნობის საინფორმაციო კამპანია ემიგრანტების და მათი ოჯახის წევრების ცნობიერების ამაღლებისა და მათ ხელში არსებული ფინანსური რესურსების ეკონომიკაში ინვესტირების მიზნით. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ფინანსთა სამინისტრო; ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. კონსულტაციების წარმოება თუ როგორ აქციონ დაინტერესებულმა პირებმა ემიგრაცია წარმატებულ პროექტად. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ეკონომიკის სამინისტრო; |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ცირკულარული მიგრაციის სქემების მონაწილეების პროაქტიული ინფორმირება და კონსულტაცია ლეგალური მიგრაციის ნორმების, დასაქმების, მათ შორის დაბრუნებისას დასაქმების და განათლების შესაძლებლობების შესახებ. |  |  |  | შრომის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |

### მოქალაქეობის არმქონეობის პრევენცია და შემცირება

| 1. 2014 წელს გაერო-ს მიერ გამოცხადებული მოქალაქეობის არმქონეობის აღმოფხვრის გლობალური კამპანიის ფარგლებში 10 წლიანი სახელმწიფო სამოქმედო გეგმის შემუშავება და განხორციელება, რომელიც განსაზღვრავს მოქალაქეობის არმქონეობის თავიდან აცილებისა და აღმოფხვრის მიზნით სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებელ აქტივობებს. |  |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. მოსახლეობის ინფორმირებულობის ამაღლება მოქალაქეობის არმქონეობის და მისი უარყოფითი მხარეების შესახებ. |  |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის ინფორმაციის მიწოდება მათთვის საინტერესო თემებზე, როგორიცაა - ქვეყანაში ინტეგრაცია, მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებები, ასევე მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობები და გზები. |  |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |

## XI.  საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება

| 1. სისხლის სამართლის სფეროში სამართლებრივი ურთიერთდახმარების ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანამშრომლობის გაღრმავება და საჭიროების შემთხვევაში ერთობლივი გამოძიების წარმოება ინფორმაციის გაცვლის კიდევ უფრო გამარტივების მიზნით. |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო); შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. სამართალდაცვით სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებების ან მემორანდუმების გაფორმება საქართველოს და უცხო ქვეყნების შესაბამის უწყებებს შორის. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ტრანსსასაზღვრო დანაშაულთან ბრძოლის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით, ევროპოლთან თანამშრომლობის დამყარება და ოპერატიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების გაფორმება. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. პოლიციის ატაშეების/ მეკავშირე ოფიცრების ქსელის შემდგომი გაფართოება. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ცირკულარული მიგრაციის შესახებ ხელშეკრულებების გასაფორმებლად მუშაობის გაგრძელება სხვა სახელმწიფოებთან, რაც გულისხმობს პოტენციური ქვეყნების იდენტიფიცირებას და მათთან მოლაპრაკებების წარმოებას ხელშეკულების გაფორმების მიზნით. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; შრომის სამინისტრო; ევროინტეგრაციის აპარატი |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების და თავშესაფრის სისტემის შიდა ხარისხის კონტროლის მეთოდოლოგიის განვითარების და ინსტიტუციონალიზაციის მიზნით, თანამშრომლობის ფორმატის შექმნა ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისთან. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს და ევროსტატს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება მონაცემთა შეგროვების, ურთიერთგაცვლის და დამუშავების მიზნით; |  |  |  | საქსტატი |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება. |  |  |  | ევროინტეგრაციის აპარატი |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. „პარტნიორობა მობილურობისათვის“ ფარგლებში არსებული პროექტების შემდგომი განვითარება და ძალისხმევის მიმართვა პროექტების რაოდენობის გაზრდისკენ. |  |  |  | ევროინტეგრაციის აპარატი |  |  |  |  |  |  |  |