# საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია

## 2018 წლის სამოქმედო გეგმა

## IV თავი: ლეგალური მიგრაციის ხელშეწყობა

## ა.  სავიზო  და ბინადრობის პოლიტიკის დახვეწა

| ამოცანა | აქტივობა | მოსალოდნელი შედეგი | ინდიკატორი/ წყარო | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი | აქტივობის შესრულების ვადა | საპროგნოზო ბიუჯეტი და დაფინანსების წყარო |  |  | შესაძლო რისკები | კავშირი სხვა სტრატეგიულ დოკუმენტებთან |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | სახ. ბიუჯეტი | სხვა | დანაკლისი |  |  |
| 1. საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების და საჭიროებების გათვალისწინებით, არსებული სამართლებრივი რეგულაციების დახვეწა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან ეტაპობრივად დაახლოება. | 1. მოქმედ კანონმდებლობაში ცვლილების ინიცირება, რათა სავალდებულო გახდეს საქართველოს ვიზის გაცემის მიზნით ბიომეტრიული მონაცემების ჩაბარება | შესაბამის ნორმატიული აქტებში ინიცირებულია ცვლილებები | ნორმატიული აქტ(ებ)ის პროექტ(ებ)ი წყარო: ნორმატიული აქტ(ებ)ის მთავრობაში გადაგზავნის წერილი; | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; |  | 09.2018 | ადმინ. რესურსი. |  |  |  |  |
|  | უცხოელების საქართველოში ყოფნასთან დაკავშირებულ ნორმატიულ აქტებში ცვლილების პროექტის მომზადება | მომზადებულია სამართლებრივი აქტის პროექტი უცხოელების საქართველოში ყოფნასთან დაკავშირებით შესაბამისი პროცედურების დახვეწის მიზნით | ინდიკატორი: 1) ნორმატიული აქტის პროექტი 2) პროექტი წარდგენილია იუსტიციის სამინისტროში შესაბამისი მსვლელობისთვის წყარო: 1. ნორმატიული აქტის პროექტი 2. სამინისტროში გადაგზავნის წერილი; | სსგს |  | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  | სსგს-ს სტრატეგია |
|  | პირადობის/ბინადრობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის მიმართულებით არსებული საკანონმდებლო ხარვეზების იდენტიფიცირება | იდენტიფიცირებულია საკანონმდებლო ხარვეზები და ამის საფუძველზე შემუშავებულია საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების პროექტი | ინდიკატორი: იდენტიფიცირებული ხარვეზების რაოდენობა (მინიმუმ 10); შემუშავებული საკანონმდებლო აქტის პროექტი; წყარო: კანონპროექტი და განმარტებითი ბარათი | სსგს |  | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | არასაკმარისი ადამიანური რესურსი | სსგს-ს სტრატეგია |
| 2. საქართველოს ვიზების და ბინადრობის ნებართვების გაცემის სერვისის შემდგომი დახვეწა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. საქართველოს ელექტრონული ვიზების გაცემის სისტემის განვითარება და გაუმჯობესება. | ელექტრონული ვიზების გაცემის ტექნიკური უზრუნველყოფის მონიტორინგის განხორციელება | მომზადებულია მონიტორინგის ანგარიში | საკონსულო დეპარტამენტის მიერ მომზადებული ანგარიში; წყარო: ანგარიშის დოკუმენტი | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; |  | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  |  |
| 4. საქართველოს ვიზების და ბინადრობის ნებართვის გამცემი უწყებების შესაბამისი სამსახურების ინსტიტუციური გაძლიერება და კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება. | სერვისის დახვეწის საქართველოს ვიზების გაცემაზე პასუხისმგებელი თანამშრომლების გადამზადება | ჩატარდა ტრენინგები საქართველოს ვიზის გაცემაზე პასუხისმგებელი თანამშრომლების გადამზადების მიზნით | გამართული ტრენინგები (მინიმუმ 2 ) წყარო: ტრენინგის მონაწილეთა სია; დღის წესრიგი/სასწავლო პროგრამა | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; | (ICMPD/ IOM) | 12.2018 | ადმინ. რესურსი | EU |  |  |  |
|  | სსგს-ს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახურის შიდა მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს შემუშავება ბინადრობის ნებართვის საკითხებზე | 1) მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახურის თანამშრომლები მუშაობას წარმართავენ შემუშავებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად | ინდიკატორი: დამტკიცებული სახელმძღვანელო წყარო: სსგს თავმჯდომარის ბრძანება | სსგს | ICMPD | 12. 2018 | ადმინ. რესურსი | EU |  | შესაბამისი ექსპერტის მოძიების პროცესის გაჭიანურება |  |
|  | სსგს-ს ტერიტორიული სამსახურების, იუსტიციის სახლის ფილიალების და საზოგადოებრივი ცენტრების შესაბამისი სამსახურების თანამშრომელთა გადამზადება ბინადრობის ნებართვებთან დაკავშირებულ საკითხებზე | 1) დოკუმენტების მიღებაზე მომუშავე თანამშრომლები უკეთ არიან მომზადებულნი ბინადრობის ნებართვებთან დაკავშირებულ პროცედურულ საკითხებზე | ინდიკატორი: თანამშრომელი (მინ. 20); წყარო: 1. ტრენინგის დღის წესრიგი 2. ტრენინგის მონაწილეთა სია | სსგს | ICMPD, იუსტიციის სახლი | 12.2018 | ადმინ. რესურსი | EU |  | პარტნიორი უწყების არასაკმარისი მზაობა |  |
|  | სსგს-ს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახურის თანამშრომელთა გადამზადება ფიქტიური ქორწინებების ფაქტების გამოვლენის საკითხებში | 1)სსგს-ს მოქალაქეობის და მიგრაციის სამსახურის თანამშრომლები გაეცნენ საერთაშორისო პრაქტიკას შერჩეულ სამიზნე ქვეყანაში 2)სსგს-ს მოქალაქეობის და მიგრაციის სამსახურის თანამშრომლების კვალფიკაცია გაუმჯობესებულია ფიქტიური ქორწინებების გამოვლენის საკითხში | ინდიკატორი: 1) სასწავლო ვიზიტი (მინ. 1) წყარო: სამივლინებო მოხსენებითი ბარათი ინდიკატორი: 2) ტრენინგი (1) წყარო: 1.ტრენინგის დღის წესრიგი 2. ტრენინგის მონაწილეთა სია | სსგს | ICMPD | 12.2018 | ადმინ რესურსი | EU |  |  |  |
| 5. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა საქართველოში უცხოელი სტუდენტების შემოსვლას და ყოფნასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. | საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკონტაქტო პირების გამოყოფის უზრუნველყოფა, რომლებიც პასუხისმგებლები იქნებიან უცხოელი სტუდენტების საქართველოში შემოსვლისა და ყოფნის საკითხებზე საკონსულტაციო ხასიათის შეხვედრების ჩატარებაზე, სტუდენტების საჭიროებების შესწავლაზე და კომუნიკაციაზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან. | საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გამოყოფილი შესაბამისი საკონტაქტო პირები | საკონტაქტო პირების რაოდენობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან წყარო: საკონტაქტო პირთა სია | განათლების სამინისტრო; | უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები საგარეო საქმეთა სამინისტრო; სსგს; | 03.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | უცხოელი სტუდენტების დაბალი ინტერესი; საკონტაქტო პირების მხრიდან კოორდინაციის ნაკლებობა |  |
|  | საკონტაქტო პირებისგან ანგარიშების მიღება უცხოელი სტუდენტების საჭიროებებთან დაკავშირებით და ამ საჭიროებების შესახებ შესაბამის სახელმწიფო უწყებების ინფორმირება | უცხოელი სტუდენტების საჭიროებები შესწავლილია | განათლების სამინისტროს მიერ მომზადებული წერილობითი ანგარიშების რაოდენობა (მინ. 1) წყარო: ანგარიშის დოკუმენტი | განათლების სამინისტრო; | უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები საგარეო საქმეთა სამინისტრო; სსგს; | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | შეხვედრების ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარვეზები |  |
|  | სასწავლო ბინადრობის ნებართვის საკითხებზე საკონსულტაციო ხასიათის შეხვედრების ორგანიზება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან | უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები ინფორმირებულნი არიან სასწავლო ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხებზე | საინფორმაციო შეხვედრა (მინ. 1) წყარო: შეხვედრის დღის წესრიგი | სსგს | ICMPD განათლების სამინისტრო; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები | 12.2018 | ადმინ. რესურსი | EU |  | საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხრიდან ინტერესის არქონა | სსგს-ს სტრატეგია |
|  | სასწავლო ვიზის შესახებ ინფორმაციის მომზადება განათლების სამინისტროსთვის ვებ-პორტალ „ისწავლე საქართველოში“-ზე განსათავსებლად | მომზადებული და მიწოდებულია საქართველოს სასწავლო ვიზის შესახებ ინფორმაცია განათლების სამინისტროსთვის | ინფორმაციის მიწოდების დამადასტურებელი წერილი; წყარო: წერილი; | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; | განათლების სამინისტრო | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  |  |
| 6. მიგრაციის და მასთან დაკავშირებულ ადამიანის უფლებათა საკითხებში მოსამართლეების კვალიფიკაციის ამაღლებაში მხარდაჭერა. | ტრენინგის ჩატარება მოსამართლეებისთვის ლტოლვილთა სამართალსა და თავშესაფრის საკითხებში | მოსამართლეებს მიეწოდათ ინფორმაცია ლტოლვილთა სამართალსა და თავშესაფრის საკითხებზე | ჩატარებულია მინიმუმ 1 ტრენინგი წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია | იუსტიციის უმაღლესი სკოლა | UNHCR | 12.2018 |  | UNHCR |  |  |  |
| 7. საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობების გაფართოების მიზნით, შესაბამისი პოლიტიკური და ტექნიკური დიალოგის წარმოება სამიზნე ქვეყნებთან. | საქართველოს დიპლომატიური, სამსახურებრივი ან ორდინალური პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმების ინიცირება. | შეთანხმების ინიცირების მიზნით, მომზადებულია და გაგზავნილია ხელშეკრულების პროექტები | ინიცირებული პროექტის შესახებ ნოტა/წერილი (წელიწადში მინ. 2); წყარო: ინიცირების შესახებ ნოტა/წერილი | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; |  | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  |  |
|  | საქართველოს დიპლომატიური, სამსახურებრივი ან ორდინალური პასპორტების მფლობელთათვი ს უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმების გაფორმება | ხელმოწერილია უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება საქართველოს დიპლომატიური, სამსახურებრივი ან ორდინალური პასპორტების მქონე მოქალაქეებისთვის | გაფორმებული ხელშეკრულება (წელიწადში მინ.1) წყარო: ხელშეკრულება | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; |  | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | პოლიტიკური ნების არქონა ან შესაბამისი პროცედურების გაჭიანურება |  |

### ბ. შრომითი მიგრაციის ხელშეწყობა და რეგულირება

| 1. შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი ჩარჩოს ზემოქმედების შეფასება ეკონომიკასა და შრომის ბაზარზე და, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება. | 1. შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელ სამართლებრივ აქტებში მონიტორინგის მექანიზმების დახვეწა | მომზადებულია საქართველოს ფარგლებს გარეთ შრომით მოწყობასთან დაკავშირებით არარეგისტრირებული საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციების გამოვლენის მექანიზმი | სამართლებრივ აქტებში ცვლილებების პაკეტი წყარო: სამართლებრივი აქტის პროექტი | შრომის სამინისტრო. | ეკონომიკის სამინისტრო; საჯარო რეესტრი; შემოსავლების სამსახური | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | უწყებებს შორის პოზიციების ვერ შეჯერება |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. შრომის ბაზრის სტრატეგიის შესაბამისად, შრომის ბაზრის რეგულარული კვლევების ინსტიტუციონალიზა-ცია და მოთხოვნადი პროფესიების ჩამონათვალის პერიოდული განახლება. | შრომის ბაზრის საკითხებზე კვლევის ჩატარება | მოპოვებული, გაანალიზებული და ხელმისაწვდომია შრომის ბაზრის ინფორმაცია, იდენტიფიცირებულია პრობლემები და მომზადებულია რეკომენდაციები | შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის ვებ-გვერდზე განთავსებული კვლევის ანგარიში. წყარო: ვებ-გვერდის ბმული | ეკონომიკის სამინისტრო | საქსტატი; შრომის სამინისტრო განათლების სამინისტრო | 12.2018 | სახელმწიფო ბიუჯეტი განისაზღვრება ბაზრის მოკვლევით |  |  | კვლევა ჩატარდება ქვეყნის ეკონომიკის არსებული დინამიკიდან გამომდინარე მისი ჩატარების საჭიროების შემთხვევაში | საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგია (2013 წლის 2 აგვისტოს N199 დადგენილება) შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების კონცეფცია (2014 წლის 26 დეკემბრის N733 დადგენილება) |
| 3. „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ კანონის ეფექტიანი განხორციელებისთვის შესაბამისი ინსტიტუციური და ადმინისტრაციული რესურსის გაძლიერება. | 1. „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ კანონის შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის შექმნა | შრომის სამინისტროში შექმნილია „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ კანონის შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული | სტრუქტურული ერთეულის შექმნის შესახებ სამართლებრივი აქტი; წყარო: ნორმატიული აქტი | შრომის სამინისტრო. |  | 09.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | პოლიტიკური ნების არქონა |  |
|  | 2. მიგრანტების უფლებების და არალეგალური მიგრაციის საფრთხეების შესახებ წინა-საემიგრაციოდ ცნობიერების ამაღლებისთვის სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრების თანამშრომელთა მომზადება. | სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრების თანამშ-რომლები მომზადებული არიან მიგრანტების უფლებების და არალეგალური მიგრაციის საფრთხეების შესახებ კონსულტაციის გაწევისთვის. | ჩატარებული ტრეინინგი (წელიწადში 2); მონაწილეთა რაოდენობა (მინ. 30 თანამშრომელი) წყარო: ტრენინგის დღის წესრიგი და მონაწილეთა სია | შრომის სამინისტრო. | IOM, ICMPD, GIZ | 12.2018 | ადმინ. რესურსი | EU |  |  |  |
| 4. საქართველოს ფარგლებს გარეთ შრომით მოწყობასთან დაკავშირებული იურიდიული პირის, ინდივიდუალური მეწარმის ან უცხო ქვეყნის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო იურიდიული პირის ფილიალის, სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირების საქმიანობის მონიტორინგი „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. | საქართველოს ფარგლებს გარეთ შრომით მოწყობასთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციების მონიტორინგი | ხორციელდება შესაბამისი ორგანიზაციების საქმიანობის მონიტორინგი და გამოვლენილ დარღვევებზე რეაგირება. | გამოვლენილი შემთხვევები და ჯარიმების რაოდენობა; წყარო: წერილი დარღვევებისა და ჯარიმების შესახებ. | შრომის სამინისტრო | საჯარო რეესტრი | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | დასაჯარიმებელი სუბიექტების არასწორი ან არასრული რეკვიზიტები |  |

### გ.  ემიგრაციის აღრიცხვის გაუმჯობესება

| 1. ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავება საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების აღრიცხვის გასაუმჯობესებლად, მათ შორის საკონსულო აღრიცხვაზე ნებაყოფლობით დადგომის წასახალისებლად. | საკონსულო აღრიცხვაზე ნებაყოფლობით დადგომის წასახალისებლად საინფორმაციო ფლაერის მომზადება და დაბეჭდვა. | მომზადებულია საინფორმაციო მასალა საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომის დადებითი მხარეების შესახებ; | დაბეჭდილი ფლაერი (წელიწადში მინ. 5,000); წყარო: ფლაერი | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; | IOM; ICMPD | 09.2018 | ადმინ. რესურსი | EU |  | ფინანსური სახსრების ნაკლებობა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სამიზნე აუდიტორიისთვის ფლაერების მიწოდება. | საკონსულოებში და სასაზღვრო გამტარ პუნქტებში გავრცელებულია საკონსულო აღრიცხვაზე ნებაყოფლობითი დადგომის შესახებ ფლაერები. | გავრცელებული ფლაერების რაოდენობა (მინ. 5000) წყარო: საკონსულოებში და სასაზღვრო გამტარ პუნქტებში განაწილების დამადასტურებელი დოკუმენტი | საგარეო საქმეთა სამინისტრო | შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  |  |
|  |  |  | ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. საქართველოს მოქალაქეების ხანგრძლივი ემიგრაციისას, შესაბამისი მექანიზმების შემუშავება, წინასწარ, საკუთარი სურვილით დასარეგისტრირებლად საქართველოს შესაბამის სახელმწიფო უწყებებში. | შრომითი ემიგრაციის მსურველთა ნებაყოფლობითი აღრიცხვის მექანიზმის შექმნა | worknet.gov.ge-ზე შესაძლებელია შრომითი ემიგრაციის მსურველთა ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია | რეგისტრირებული პირების რაოდენობა. წყარო: რეგისტრირებულ პირთა სტატისტიკა | შრომის სამინისტრო; |  | 09,2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | შრომით ემიგრაციაში მსურველ პირთა მხრიდან სურვილის არ ქონა |  |
| 3. „საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან გასვლის და შემოსვლის წესების შესახებ“ საქართველოს კანონის ხარვეზების შესწავლა და საქართველოდან ემიგრაციის ნებართვებთან დაკავშირებული ნორმების ახლებური რეგულაციის შემუშავება. |  |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. ემიგრაციის აღრიცხვიანობის მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტის მომზადებისთვის ემიგრაციის ნებართვის გაცემის საკითხებზე საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება. | 1) სსგს-ს თანამშრომლებმა შეისწავლეს სხვა ქვეყნების პრაქტიკა; | ინდიკატორი: 1) სასწავლო ვიზიტი (მინ. 1); ტრენინგი (1); სსგს-ს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები (მინ. 3); წყარო: ტრენინგის მონაწილეთა სია; ანგარიში | სსგს | TAIEX | 09.2018 |  | EU |  | შესაბამისი ექსპერტის მოძიების პროცესის გაჭიანურება | სსგს-ს სტრატეგია |
|  | 3.2. „საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან გასვლის და შემოსვლის წესების შესახებ“ კანონის ემიგრაციის თავში საკანონმდებლო ცვლილების პროექტის მომზადება | 1) შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი წარდგენილია იუსტიციის სამინისტროში შესაბამისი მსვლელობისთვის | ინდიკატორი: 1) ნორმატიული აქტის პროექტი წყარო: 1.იუსტიციის სამინისტროში გადაგზავნის წერილი; | სსგს | შსს; | 12.2018 | ადმინ. რესურსი. |  |  |  | სსგს-ს სტრატეგია |
| 4. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და საკონსულო დაწესებულებების თანამშრომელთა გადამზადება. | საკონსულო თანამდებობის პირთა საკოორდინაციო შეხვედრის ორგანიზება მიმდინარე საკანონმდებლო და სხვა საკითხების შესახებ ინფორმირების მიზნით. | საკონსულო თანამდებობის პირებმა შეაჯამეს გაწეული საკონსულო საქმიანობა და გაეცნენ მიმდინარე სიახლეებს. | საკოორდინაციო შეხვედრა (მინ. 1); წყარო: მონაწილეთა სია/შეხვედრის დღის წესრიგი | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; | ICMPD/IOM | 12.2018 |  | EU |  | ფინანსური სახსრების ნაკლებობა საკოორდინაციო შეხვედრის დასაორგანიზებლად | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის) 2017-2018 წწ. სამოქმედო გეგმა |
| 5. ემიგრანტთა ოჯახებში სკოლის ასაკის მოზარდების იდენტიფიცირება და საჭიროების შემთხვევაში მათთვის შესაბამისი ფსიქოლო-გიური დახმარების აღმოჩენისთვის შესაბამისი მექანიზმების შემუშა-ვება და დანერგვა. |  |  |  | განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |

### დ. განათლების სექტორის ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა

| 1. ახალი სასტიპენდიო და გაცვლითი პროგრამების შექმნა და გაფართოება, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს საშულებას მისცემს საზღვარგარეთ მიიღონ განათლება ან გაიღრმავონ ცოდნა და გამოცდილება. |  |  |  | განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. საქართველოში მცხოვრები უცხოელი მოსწავლეების და სტუდენტების საჭიროებების რეგულარული შესწავლა. |  |  |  | განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში განათლების მაღალი ხარისხის და პროგრამების ინტერნაციონალიზა-ციის ხელშეწყობა და შესაბამისი ადმინისტრაციული რესურსის განვითარება. |  |  |  | განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების პოპულარიზაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. | საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ, საქართველოს როგორც საგანმანათლებლო კუთხით რეგიონალური ცენტრის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, საქართველოს უნივერსიტეტების, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შესაბამისი პროგრამების მაგალითად „ისწავლე საქართველოში“, საზღვარგარეთ პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, უცხოური სტიპენდიებისა და გრანტების მოზიდვის ხელშეწყობა. | მეტი უცხოელი სტუდენტი და ლექტორი საქართველოში. 2. გაზრდილი და გააქტიურებული თანამშრომლობა საქართველოს და საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებს შორის. 3. დივერსიფიცირებუ ლი გაცვლითი პროგრამები და სტიპენდიები და მასში ჩართული ქართველი და უცხოელი სტუდენტები. | უცხოელი სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის გაზრდილი რაოდენობა. 2. საქართველოსა და საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებს შორის გაფორმებული მემორანდუმების რაოდენობა. 3. ქართველი სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვ ის საერთაშორისო სტიპენდიებისა და გაცვლითი პროგრამების გაზრდილი რაოდენობა. | საგარეო საქმეთა სამინისტრო | განათლების სამინისტრო | 12.2018 |  |  |  |  | საგარეო პოლიტიკი ს პრიორიტე ტები 2017-2020 წლები |
|  | პროექტ“ ისწავლე საქართველოში“ ფარგლებში უცხოელი სტუდენტების მოზიდვა საქართველოში ხარისხიანი განათლების მისაღებად. | პროექტ „ისწავლე საქართველოში“ ფარგლებში საქართველოში უცხოელი სტუდენტების გაზრდილი რაოდენობა | 1.პროექტ “ისწავლე საქართველოში“ ფარგლებში უცხოელი სტუდენტების მოზიდვის მიზნით გამოფენებისა და შეხვედრების ორგანიზება, კომუნიკაცია სხვა სახელმწიფოების შესაბამის სტრუქტურებთან, მედია აქტივობების ორგანიზება; ინფორამციულობის ზრდა საქართველოს ოფიციალური პირებისთვის მომზადებულ სასაუბროებში პროექტის შესახებ ინფორმაციის გატვალისწინებით, ასევე, დიპლომატიური წარმომადგენლობების მეშვეობით. | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  | 2018?? |  |  |  |  |  |

## V თავი: არალეგალურ მიგრაციასთან ბრძოლა

### ა.  საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ინტეგრირებული მართვის გაუმჯობესება

| 1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საზღვარზე რისკებისა და საფრთხეების ანალიზის ერთიანი სისტემის შემუშავება და დანერგვა. | 1.1.რისკის ანალიზის საკითხებზე სასწავლო პროგრამის განვითარება | 1. რისკის ანალიზის საკითხებზე შემუშავებული და დანერგილია კურიკულუმი; | რისკის ანალიზის სასწავლო პროგრამა წყარო: სასწავლო პროგრამა | შინაგან საქმეთა სამინისტრო | მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM); | 06. 2018 | ადმინისტრაციული რესურსი | EU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.რისკის ანალიზის საკითხებზე ადამიანური რესურსების განვითარება | 1.განხორციელებულია ტრენერთა ტრეინინგი 2. პასუხისმგებელი პირები/ანალიტიკოსები მომზადებული არიან რისკის ანალიზის საკითხებზე | მომზადებულ ტრენერთა რაოდენობა (2) გადამზადებული თანამშრომლების/ანალიტიკოსების რაოდენობა (30) | შინაგან საქმეთა სამინისტრო | მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM); (FRONTEX) | 12. 2018 | ადმინისტრაციული რესურსი | EU |  |  |  |
| 2. სახელმწიფო საზღვრის მართვის გაუმჯობესების მიზნით, საზღვრის ინფრასტრუქტურის განვითარება და შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა. | 2.1.საქართველოს შსს სასაზღვრო პოლიციის ინფრასტრუქტურის აშენება და აღჭურვა. | გამართულია შსს სასაზღვრო პოლიციის ინფრასტრუქტურა. | აშენებულია მინიმუმ 7 ახალი სექტორი. წყარო: მიღება-ჩაბარების აქტები. | შინაგან საქმეთა სამინისტრო | აშშ-ს თავდაცვის დეპარტამენტის თავდაცვის საფრთხეების შემცირების სააგენტო (DTRA); (US EXBS) | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი | აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი, აშშ თავდაცვის დეპარტამენტი. |  | შესაბამისიფინანსური რესურსები | ასოცირების დღის წესრიგის სამოქმედო გეგმა; |
|  | 2.2. სასაზღვრო სექტორების უზრუნველყოფა მაღალი სიჩქარის ინტერნეტით. | სასაზღვრო სექტორები უზრუნველყოფილია მაღალი სიჩქარის ინტერნეტით. | მაღალ სიჩქარიანი ინტერნეტით უზრუნველყოფილია 50-მდე სასაზღვრო სექტორი წყარო: გაფორმებული ხელშეკრულებები | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი |  |  | შესაბამისიფინანსური რესურსები | ასოცირების დღის წესრიგის სამოქმედო გეგმა; |
| 3. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და მოსაზღვრე სახელმწიფოების შესაბამის სამსახურებს შორის სასაზღვრო წარმომადგენელთა – სასაზღვრო კომისართა ინსტიტუტის დანერგვა და განვითარება. | 3.1. სასაზღვრო წარმომადგენლის/სასაზღვრო კომისრის ინსტიტუტის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტის განახლება | დამტკიცებულია სასაზღვრო წარმომადგენელის/სასაზღვრო კომისარის შესახებ ახალი დებულება. | მინისტრის ბრძანება წყარო: ბრძანება | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი |  |  |  |  |
| 4. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის სადელიმიტაციო–სადემარკაციო სამუშაოების გაგრძელება. | საქართველო-აზერბაიჯანის და საქართველო-სომხეთის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის საკითხებზე მოლაპარაკებების გაგრძელება | სახელმწიფო საზღვრის დარჩენილი მონაკვეთები შეთანხმებულია სომხეთთან და აზერბაიჯანთან. | სადელიმიტაციო კომისიების და ექსპერტთა ჯგუფების შეხვედრები (4); | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; | შინაგან საქმეთა სამინისტრო სხვა დაინტერესებული უწყებები | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  | სახელმწიფო საზღვრის მართვის 2014-2018 წლების სტრატეგია |
| 5. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფების თანამშრომელთა რეგულარული მომზადება და გადამზადება, მათ შორის თავშესაფრის საკითხებზე. | 5.1თავშესაფრის საკითხებზე შსს–ს შესაბამისი დანაყოფების თანამშრომელთა მომზადება/გადამზადება | შსს–ს შესაბამისი დანაყოფების თანამშრომლები მომზადებული/გადამზადებული არიან | მომზადებული თანამშრომლების რაოდენობა (მინ. 100) გადამზადებული თანამშრომლების რაოდენობა (მინ. 100) წყარო: ტრენინგის მონაწილეთა სია | შინაგან საქმეთა სამინისტრო | ლტოლვილთა სამინისტრო | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი |  |  |  |  |

### ბ. უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლა

| 1. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის ინსტიტუციური განვითარება. | 1.1უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით შესაბამის სამართლებრივ აქტებში ცვლილებების მიღება | მიღებულია საკანონმდებლო ცვლილებები | მომზადებულია ცვლილებები წყარო: მიღებული სამართლებრივი აქტები | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე საერთაშორისო გამოცდილების გაცნობა | განხორციელებულია სასწავლო ვიზიტი ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში | ჩატარებულია 1 სასწავლო ვიზიტი წყარო: დღის წესრიგი | შინაგან საქმეთა სამინისტრო | მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD) | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი | EU |  |  |  |
| 2. დროებითი განთავსების ცენტრში განთავსებულ პირთა უფლებების დაცვის მონიტორინგის მექანიზმების დახვეწა. | 2.1.ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლების გადამზადება | მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლები გადამზადდნენ ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე. | გადამზადებული თანამშრომელი (10) წყარო: ტრენინგის დღის წესრიგი და მონაწილეთა სია | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი |  |  |  |  |
| 3. დროებითი განთავსების ცენტრის ფუნქციონირების შეფასება და შესაბამისი ტექნიკური და ადმინისტრაციული შესაძლებლობების გაუმჯობესება. | 3.1.გარე შემფასებლის მიერ განთავსების ცენტრის საქმიანობის შეფასება | მომზადებულია შეფასების ანგარიში | ანგარიშის შედეგების წარდგენა წყარო: დღის წესრიგი; პრეს-რელიზი | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; | IOM | 12.2018 |  | EU |  |  |  |
| 4. საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი პირების იდენტიფიცირების ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირების შემდგომი დახვეწა. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი პირების გაძევების მექანიზმის გაუმჯობესება. | 5.1. შსს-ში უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლის საკითხებზე პასუხიმგებელ დანაყოფებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება. | შსს-ში უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლის საკითხებზე პასუხისმგებელი დანაყოფის წარმომადგენლები რეგულარულად მართავენ საკოორდინაციო შეხვედრებს; | 1. შეხვედრების რაოდენობა (მინ. 3); წყარო: შეხვედრის დღის წესრიგი | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; |  | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი |  |  |  |  |
| 6. წამახალისებელი მექანიზმების შემუშავება საქართველოს მოქალაქეების არაბიომეტრიული პასპორტების სრულად ამოღებისა და ბიომეტრიულით ჩანაცვლების ხელშესაწყობად. | საქართველოს მოქალაქეების მიერ ბიომეტრიული პასპორტების აღების წასახალისებლად, პერიოდული ღონისძიებების განხორციელება. | შემცირებულია საქართველოს მოქალაქეებზე გაცემული არაბიომეტრიული პასპორტების რაოდენობა და გაზრდილია ბიომეტრიული პასპორტების რაოდენობა | ინდიკატორი: 1.გაუქმებული არაბიომეტრიული პასპორტების რაოდენობა (წელიწადში მინ. 100,000); 2.ბიომეტრიული პასპორტის მიღების წამახალისებელი მინ. 1 ღონისძიება წყარო: სსგს-ს სტატისტიკა პასპორტებზე სსგს-ს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია ღონისძიების შესახებ | სსგს |  | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | სათანადო ფინანსების არარსებობა | ვიზა-ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის გრძელვადიანი დავალება |
| 7. მატერიალური ფორმის სამოქალაქო აქტების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის პროცესის გაგრძელება და შეუფერხებელი განხორციელება. | სამოქალაქო აქტების დიგიტალიზაცია სსგს-ს ათწლიანი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად. | 1) სამოქალაქო აქტების დიგიტალიზაცია მიმდინარეობს წინასწარ განსაზღვრული გეგმის შესაბამისად; | ინდიკატორი: დიგიტალიზებული აქტი (წელიწადში 1 მლნ.); წყარო: სსგს-ს სტატისტიკური მონაცემები | სსგს |  | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | ფინანსური რესურსის არარსებობა | ვიზა-ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის გრძელვადიანი დავალება; სსგს-ს სტრატეგია |
| 8. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში პერსონალურ მონაცემთა და ინფორმაციული უსაფრთხოების მექანიზმების გაძლიერება, მათ შორის კონტროლის და რისკების მართვის მიდგომების შემუშავება და პრაქტიკაში დანერგვა, განხორციელების რეგულარული მონიტორინგი და შეფასება. |  |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. დოკუმენტების მიღებასა და გაცემაზე პასუხისმგებელი თანამშრომლების რეგულარული გადამზადება და კვალიფიკაციის გაზრდა ყალბი დოკუმენტების იდენტიფიცირების, პერსონალური მონაცემების დაცვისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების სტანდარტებში. |  |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
|  | სსგს-ს, იუსტიციის სახლის და საზოგადოებრივი ცენტრების თანამშრომლების გადამზადება დოკუმენტების უსაფრთხოების საკითხებში. | 1) დოკუმენტების უსაფრთხოების კუთხით ჩატარებულია ტრენინგების ციკლი; | ჩატარებული ტრენინგი (მინ. 2) წყარო: ტრენინგის მონაწილეთა სია და დღის წესრიგი | სსგს | IOM | 12.2018 | ადმინ. რესურსი | IOM |  |  | სსგს-ს სტრატეგია |
|  | პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის პროცესში თითის ანაბეჭდების საშუალებით პირის იდენტიფიცირების სისტემის შესყიდვა. | შესყიდულია თითის ანაბეჭდების სისტემა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიცირება. | სისტემის შესყიდვის შესახებ აქტი წყარო: ხელშეკრულება | სსგს | IOM | 12.2018 | ადმინ. რესურსი | IOM |  | ფინანსური რესურსის არ ქონა |  |

### გ. ტრანსსასაზღვრო და ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის გააქტიურება

| 1. ტრეფიკინგის დანაშაულის და მიგრანტის საზღვარზე უკანონო გადაყვანის შემთხვევების პროაქტიული გამოვლენის მექანიზმების დახვეწა და ეფექტიანი სისხლისსამართლებ-რივი დევნის წარმოება. |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული შემოწმების მობილური ჯგუფებისა და სპეციალისტების ჯგუფის (Task Force) მიერ ტრეფიკინგის მიზნებისთვის მაღალ რისკს მიკუთვნებული ადგილების შემოწმება და დასაქმებულ პირთა გამოკითხვა ტრეფიკინგის ფაქტების გამოვლენის მიზნით | ტრეფიკინგის ფაქტების პროაქტიულად გამოვლენის მიზნით შემოწმებულია მაღალ რისკს მიკუთვნებული ადგილები და გამოკითხულები არიან აღნიშნულ ადგილებზე დასაქმებული პირები | 1)გამოკითხულ პირთა რაოდენობა (წელიწადში მინ. 100) 2) შემოწმებული დაწესებულებების რაოდენობა (წელიწადში მინ. 30); წყარო: სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ანგარიში | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) (ანგარიშის წარდგენაზე პასუხისმგებელი) | პროკურატურა | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | მოწმეთა მხრიდან სამართალდამცავებთან თანამშრომლობის ნაკლებობა; მტკიცებულებების ნაკლებობა. | ასოცირების შეთანხმების 2017 წლის დღის წესრიგი; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა |
|  | 2. შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტსა და ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება შრომითი ექსპლუატაციის ნიშნების გამოვლენის, რეფერირებისა და დროული რეაგირების მიზნით. | უწყებათაშორისი თანამშრომლობის შედეგად გამოვლენილია შრომითი ექსპლუატაციის ფაქტები; | 1)შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ შემოწმებულ დაწესებულებათა რაოდენობა(მინ. 100); 2)შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის მომართვის საფუძველზე შრომითი ექსპლუატაციის ფაქტებზე დაწყებული გამოძიებების რაოდენობა; წყარო: ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანების რეკვიზიტები 2) გამოძიებების სტატისტიკა | შრომის სამინისტრო; იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) (ანგარიშის წარდგენაზე პასუხისმგებელი) | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | 1. საწარმოს რეგისტრირებული მონაცემების ცვლილება/საქმიანობის გაუქმება. 2. საწარმოს საქმიანობის დროებით შეჩერება 3. შემოწმების პროცესში საწარმოში შრომითი უერთიერთობის რომელიმე სუბიექტის არყოფნა | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა |
| 2. ტრეფიკინგის მსხვერპლთა/ დაზარალებულთა დაცვის და დახმარების სერვისების, რეაბილიტაციის და რეინტეგრაციის პროგრამების შესწავლა, მუდმივი მონიტორინგი და საჭიროების შემთხვევაში, დახვეწა ახალი ტენდენციების შესაბამისად. |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა არსებული თავშესაფრების საქმიანობის მონიტორინგი | მსხვერპლთა თავშესაფრების მონიტორინგი რეგულარულად ხორციელდება; | მონიტორინგის ანგარიში (წელიწადში 2) წყარო: მონიტორინგის ამსახველი შესაბამისი ბრძანება | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) (ანგარიშის წარდგენაზე პასუხისმგებელი) |  | 06.2018 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | ადამიანური რესურსის ნაკლებობა; ბათუმში არსებული თავშესაფრის შეუმოწმებლობა ობიექტური მიზეზების გათვალისწინებით(მაგ. ბუნებრივი კატაკლიზმები და სხვ) | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა |
| 3. საზღვარზე არალეგალური მიგრაციის ფაქტების გამოვლენის ან/და ქვეყანაში არალეგალუ-რად მყოფ პირთა აღმოჩენის შემთხვევაში შესაძლო ტრეფიკინგის ფაქტების პრევენცია. |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო); შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ტრეფიკინგის საფრთხეების და მისგან თავის დაცვის საშუალებების შესახებ საინფორმაციო ბროშურების გავრცელება სასაზღვრო გამტარ პუნქტებში და მიგრაციის დეპარტამენტში. | შსს შესაბამისი ქვედანაყოფებისთვის მიწოდებულია საინფორმაციო ბროშურები გავრცელების მიზნით | მიწოდებული საინფორმაციო ბროშურების რაოდენობა (წელიწადში მინ. 2,000); წყარო: ბროშურა განაწილების შესახებ ინფორმაცია | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო); (ანგარიშის წარდგენაზე პასუხისმგებელი) | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი; IOM; ICMPD; | 12.2018 |  | EU; INL |  | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა საინფორმაციო ბროშურების დამზადებისთვის | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა |
| 4. ტრეფიკინგთან, მიგრანტის საზღვარზე უკანონო გადაყვანასთან და სხვა ტრანსსასაზღვრო და ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლაში ჩართული ყველა შესაბამისი პერსონალის - პროკურორების, გამომძიებლების, მოსამართლეების, შსს-ს შესაბამისი დანაყოფების თანამშრომლების, მოწმის და დაზარალებულის კოორდინატორების, ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის თანამშრომლების, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების თანამშრომელთა და საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქართველი სამხედროების და შესაბამისი სამიზნე ჯგუფების მიზნობრივი კვალიფიკაციის ამაღლება | ტრენინგის ჩატარება მოსამართლეებისთვის მიგრანტთა საზღვარზე უკანონოდ გადაყვანასთან დაკავშირებით | მოსამართლეებს მიეწოდათ ინფორმაცია მიგრანტთა საზღვარზე უკანონოდ გადაყვანასთან დაკავშირებულ საკითხებზე | ჩატარებულია მინიმუმ 1 ტრენინგი წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია | იუსტიციის უმაღლესი სკოლა |  | 12.2018 | სახ. ბიუჯეტი |  |  |  |  |
|  | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) თემაზე სასწავლო მოდულის (კურიკულუმის) შემუშავება | შემუშავებული სასწავლო მოდულის (კურიკულუმი) საფუძველზე შესაძლებელია მოსამართლეების გადამზადება ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) თემაზე | შემუშავებული სასწავლო მოდული (კურიკულუმი); წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია | იუსტიციის უმაღლესი სკოლა; იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) (ანგარიშის წარდგენაზე პასუხისმგებელი) | CoE | 12.2018 |  | CoE |  |  |  |
|  | ტრეფიკინგის თემაზე მოსამართლეებისთვის ტრეინინგის ჩატარება; | მოსამართლეებს მიეწოდათ ინფორმაცია ტრეფიკინგთან დაკავშირებულ საკითხებზე; | ჩატარებულია მინიმუმ 1 ტრენინგი წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია | იუსტიციის უმაღლესი სკოლა; იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) (ანგარიშის წარდგენაზე პასუხისმგებელი) | CoE | 12.2018 |  | CoE |  |  | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა |
|  | სასაზღვრო გამტარ პუნქტებში მომუშავე პერსონალის გადამზადება მსხვერპლთა, პოტენციურ მსხვერპლთა და დამნაშავეთა გამოვლენის მიზნით. | სასაზღვრო გამტარ პუნქტებში მომუშავე პერსონალი იცნობს ტრეფიკინგის სავარაუდო მსხვერპლთა/დაზარალებულთა და სავარაუდო ტრეფიკიორთა იდენტიფიცირების ინდიკატორებს; | გადამზადებული თანამშრომელი (წელიწადში მინ. 20); ტრენინგი (წელიწადში მინ. 2); წყარო: ტრენინგის დღის წესრიგი და მონაწილეთა სია | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) (ანგარიშის წარდგენაზე პასუხისმგებელი) | IOM | 12.2018 |  | EU, INL |  | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; ექსპერტის დროულად ვერ მოძიება; | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა |
|  | შსს-ს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის გამომძიებლების, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების, ტერიტორიული ერთეულების თანამშრომლების (მათ შორის უბნის ინსპექტორების) სისტემატური გადამზადება და მათთვის ახალი ტენდენციების გაცნობა ტრეფიკინგის საქმეების გამოძიების და მსხვერპლთან/ დაზარალებულთან მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით. | 1) შსს-ს შესაბამისი თანამშრომლები იცნობენ ტრეფიკინგის საქმეების გამოძიებისა და მსხვერპლთან/ დაზარალებულთან მუშაობის თანამედროვე სტანდარტებს; | 1)გადამზადებული თანამშრომელი (წელიწადში მინ. 30); ტრენინგი (წელიწადში მინ. 3); წყარო: ტრენინგის დღის წესრიგი და ინფორმაცია მონაწილეთა შესახებ | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) (ანგარიშის წარდგენაზე პასუხისმგებელი) | IOM | 12.2018 |  | EU, INL |  | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; ექსპერტის დროულად ვერ მოძიება; მოწვეულ ექსპერტთან დროულად ვერ შეთანხმება | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა |
|  | სპეციალისტების ჯგუფის (Task Force) წევრების გადამზადება სავარაუდო მსხვერპლთა/ დაზარალებულთა გამოვლენის და მათთან მუშაობის თანამედროვე სტანდარტებში. | სპეციალისტების ჯგუფი იცნობს ტრეფიკინგის პოტენციურ მსხვერპლთა/ დაზარალებულთა და სავარაუდო ტრეფიკიორთა გამოვლენის და მათთან მუშაობის თანამედროვე სტანდარტებს; | 1) ტრენინგი (წელიწადში მინ. 2); გადამზადებული თანამშრომელი (წელიწადში 7); წყარო: ტრენინგის დღის წესრიგი და ინფორმაცია მონაწილეთა შესახებ | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; პროკურატურა; იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) (ანგარიშის წარდგენაზე პასუხისმგებელი) | პროკურატურა; IOM | 12.2018 |  | EU, INL; DOJ |  | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; ექსპერტის დროულად ვერ მოძიება; | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა |
|  | მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორების კვალიფიკაციის ამაღლება ტრეფიკინგის სავარაუდო მსხვერპლთა/ დაზარალებულთა მოპყრობის სტანდარტებთან დაკავშირებით. | 1) მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორები იცნობენ ტრეფიკინგის სავარაუდო მსხვერპლთა/ დაზარალებულთა მოპყრობის სტანდარტებს. | გადამზადებული სპეციალისტი (წელიწადში მინ. 15); ტრენინგი (წელიწადში მინ. 1); წყარო: ტრენინგის დღის წესრიგი და ინფორმაცია მონაწილეთა შესახებ | პროკურატურა; იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) (ანგარიშის წარდგენაზე პასუხისმგებელი) | IOM | 12.2018 |  | EU, INL, DOJ |  | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; ექსპერტის დროულად ვერ მოძიება; | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა |
|  | პროკურორებისა და სტაჟიორ-პროკურორების სისტემატური გადამზადება და ახალი ტენდენციების გაცნობა ადამიანით ვაჭრობის საკითხებზე. | პროკურორები და სტაჟიორ-პროკურორები გაეცნენ პოტენციურ მსხვერპლთა/ დაზარალებულთა და სავარაუდო ტრეფიკიორთა გამოვლენის და მათთან მოპყრობისა თანამედროვე სტანდარტებს; | გადამზადებული პროკურორები და სტაჟიორ-პროკურორები (წელიწადში მინ. 20); ტრენინგი (წელიწადში მინ. 1); წყარო: ტრენინგის დღის წესრიგი და ინფორმაცია მონაწილეთა შესახებ | პროკურატურა; იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) (ანგარიშის წარდგენაზე პასუხისმგებელი) | IOM | 12.2018 |  | EU, INL, DOJ |  | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; ექსპერტის დროულად ვერ მოძიება; | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა |
|  | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა და დაზარალებულთა დაცვის და დახმარების სახელმწიფო ფონდის პერსონალის უნარ-ჩვევების ამაღლება. | 1) სახელმწიფო ფონდისა და თავშესაფრების თანამშრომლები გადამზადებული არიან ტრეფიკინგის მსხვერპლთა/ დაზარალებულთა მოპყრობის და მათთვის შესაბამისი სერვისების მიწოდების საკითხებში; | 1)გადამზადებული სპეციალისტი (წელიწადში მინ. 10); ტრენინგი (წელიწადში მინ. 1); წყარო: ტრენინგის დღის წესრიგი და ინფორმაცია მონაწილეთა შესახებ | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო(ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი); იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) (ანგარიშის წარდგენაზე პასუხისმგებელი) | IOM, ICMPD | 12.2018 |  | EU |  | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; ექსპერტის დროულად ვერ მოძიება; | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა |
|  | საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების თანამშრომლების გადამზადება ტრეფიკინგის სავარაუდო მსხვერპლთა/დაზარალებულთან მოპყრობის, მათი დახმარებისა და რეფერირების საკითხთან დაკავშირებით. | საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების თანამშრომლები მათი კომპეტენციის ფარგლებში მომზადებული არიან, რომ დახმარება აღმოუჩინონ ტრეფიკინგის სავარაუდო მსხვერპლებსა და დაზარალებულებს და მოახდინონ მათი შესაბამის დაწესებულებებში გადამისამართება | გადამზადებული სპეციალისტი (20); წყარო: ტრენინგის სასწავლო პროგრამა/ მონაწილეთა სია | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) (ანგარიშის წარდგენაზე პასუხისმგებელი) | IOM/ICMPD | 12.2018 | ადმინ. რესურსი | EU |  | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; ექსპერტის დროულად ვერ მოძიება; მოწვეულ ექსპერტთან დროულად ვერ შეთანხმება | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა |
| 5. ტრეფიკინგის პრევენციის, მსხვერპლთა დაცვისა და მიზნობრივი ჯგუფებისათვის კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშემწყობი ღონისძიებების გაძლიერების მიზნით, თანამშროლობის გაღრმავება ადამიანით ვაჭრობის საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო უწყებებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. | სამთავრობო უწყებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლობით ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება. | 1) არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩართული არიან ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზებაში. | 1) ერთობლივი ღონისძიება (მინ. 2); წყარო: ღონისძიების დღის წესრიგი ან მისი განხორციელების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი | იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) |  | 12.2018 |  | EU, INL |  | თანამშრომლობისა და კოორდინაციის ნაკლებობა | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა |

### დ. რეადმისიის ხელშეკრულებების განხორციელება და ახალი შეთანხმებების ინიცირება

| 1. „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების“ მონაწილე სახელმწიფოებთან ორმხრივი საიმპლემენტაციო ოქმების გაფორმების პროცესის დასრულება. | 1.1.ევროკავშირთან ხელმოწერილი რეადმისიის შესახებ შეთანხმების საიმპლემენტაციო ოქმების გაფორმება | ხელმოწერილია საიმპლემენტაციო ოქმები. | ხელმოწერილი საიმპლემენტაციო ოქმების რაოდენობა(2) წყარო: საიმპლემენტაციო ოქმი | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; | საგარეო საქმეთა სამინისტრო | 12.2018 | ადმინისტრაციული ხარჯები |  |  | პოლიტიკური ინტერესის/ნების არქონა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე მესამე ქვეყნებთან რეადმისიის შესახებ შეთანხმებების გაფორმების მიზნით მოლაპარაკებების ინიცირება და შესაბამისი მოსამზადებელი სამუშაოების შესრულება. | 2.1. სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე მესამე ქვეყნებთან რეადმისიის შესახებ შეთანხმების თაობაზე მოლაპარაკებების გამართვა. | განხორციელდა მოლაპარაკება მესამე ქვეყნებთან რეადმისიის შესახებ შეთანხმებების პროექტებზე; | ქვეყნების რაოდენობა (2) წყარო: გაგზავნილი და მიღებული ნოტები | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; | საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) | 12.2018 | ადმინისტრაციული ხარჯები | EU |  | პოლიტიკური ინტერესის/ნების არქონა |  |
| 3. „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების“ განხორციელების მონიტორინგის კომიტეტების ყოველწლიური ერთობლივი შეხვედრის ფორმატის გაგრძელება. | ერთობლივი კომიტეტების ფარგლებში რეადმისიის ხელშეკრულების განხორციელების პროცესის განხილვა | ევროკავშირთან დადებული „უნებართვოდ მცხოვრები პირების რეადმისიის შესახებ“ შეთანხმება ეფექტიანად განხორციელება | 1) შეხვედრა (წელიწადში 1) წყარო: კომიტეტის შეხვედრის დღის წესრიგი | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; | 12/2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  |  |
| 4. საქართველოს მიერ შემუშავებულ რეადმისიის მართვის ელექტრონულ სისტემაში ახალი სახელმწიფოების ჩართვის წახალისება და მისი პოპულარიზაცია მესამე ქვეყნებთან. | საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობისა და საკონსულო დაწესებულების მიერ რეადმისიის განაცხადების მართვის ელექტრონული სისტემაში ჩართვასთან დაკავშირებით ადგილსამყოფელ ქვეყანისთვის მიმართვადა ასევე, საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. | ადგილსამყოფელი ქვეყნების შესაბამისი უწყებები ინფორმირებული არიან რეადმისიის განაცხადების ელექტრონული მართვის სისტემის შესახებ. | საინფორმაციო შეხვედრა (წელიწადში 5); წყარო: შეხვედრის ანგარიში | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; | IOM; შინაგან საქმეთა სამინისტ რო | 12/2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  | ასოცირები ს შესახებ შეთანხმები სა და ასოცირები ს დღის წესრიგის ეროვნული სამოქმედო გეგმა |

## VI თავი: თავშესაფრის სისტემის განვითარება

### ა.  საკანონმდებლო ჩარჩოს დახვეწა

| 1. საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მიღება. | 1. |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტების მიღება. | 1. |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |

### ბ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ინსტიტუციური ჩარჩოს გაძლიერება

| 1. თავშესაფრის საკითხებზე მომუშავე პირების კვალიფიკაციის ამაღლება. | თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს თანამშრომელთა გადამზადება საერთაშორისო დაცვაზე მიღებული გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. | გადამზადებული არიან თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს თანამშრომლები და გაუმჯობესებულია გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის ხარისხი. | 1) ტრენინგი (წელიწადში მინ. 5); 2) ხარისხის კონტროლისა და ტრენინგების განყოფილების დასკვნა (1). წყარო : ღონისძიების ანგარიში, დღის წესრიგი და მონაწილეთა სია ანგარიშის დოკუმენტი | ლტოლვილთა სამინისტრო |  | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  | საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის 2018 წლის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | თანამშრომლობის გაგრძელება წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებისა და დოკუმენტირების ავსტრიის ცენტრთან (ACCORD). | შესაბამისი ინფორმაციის მიღება წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებისა და დოკუმენტირების ავსტრიის ცენტრისგან (ACCORD). | ACCORD-თან თანამშრომლობის ანგარიში (მინ. 5); წყარო: ანგარიშის დოკუმენტი | ლტოლვილთა სამინისტრო | ICMPD ACCORD | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  |  |
|  | სასაჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტროს თანამშრომლებისთვის ტრენინგის ჩატარება თავშესაფრის საკითხებზე. | სასასჯელაღსრულების სამინისტროს თანამშრომლებისთვის ჩატარებულია ტრენინგი თავშესაფრის საკითხებზე; | ტრენინგი (წელიწადში მინ. 1). წყარო: ღონისძიების ანგარიში, დღის წესრიგი და მონაწილეთა სია | ლტოლვილთა სამინისტრო | სასაჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტრო, UNHCR, ICMPD | 06.2018 | ადმინ. რესურსი |  | EU |  | საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის 2018 წლის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა |
|  | იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებისთვის ტრენინგის ჩატარება თავშესაფრის საკითხებზე. | იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებისთვის ჩატარებულია ტრენინგი თავშესაფრის საკითხებზე | ტრენინგი (წელიწადში მინ. 1) წყარო: ღონისძიების ანგარიში, დღის წესრიგი და მონაწილეთა სია | ლტოლვილთა სამინისტრო | იურიდიული დახმარების სამსახური; UNHCR, ICMPD | 06.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  | საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის 2018 წლის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა |
| 2. თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად თავშესაფრის სისტემის სტრუქტურაში ხარისხის კონტროლისა და ტრენინგების განყოფილების ეფექტიანი მუშაობის უზრუნველყოფა. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის დახვეწა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველა დაინტერესებული მხარისთვის. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა განთავსების შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით არსებული ხარვეზების იდენტიფიცირება და სამომავლო ღონისძიებების დაგეგმვა. | სპეციფიკური საჭიროებს მქონე თავშესაფრის მაძიებელთა განთავსების უზრუნველყოფა. | სპეციფიკური საჭიროების მქონე თავშესაფრის მაძიებელი პირები განთავსებული არიან თავშესაფრის მაძიებელთა ცენტრში ან ალტერნატიულ საცხოვრებელში | განთავსებული სპეციფიკური საჭიროების მქონე თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობა წყარო: ანგარიშის დოკუმენტი | ლტოლვილთა სამინისტრო |  | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  |  |

### გ. ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების ინტეგრაციის ხელშეწყობა

| 1. საქართველოში ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების წარმატებული ინტეგრაციის ინდიკატორების შემუშავება და ამ ინდიკატორების მონიტორინგისთვის აუცილებელი მონაცემების შეგროვების გაუმჯობესება. | საქართველოში ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების ინტეგრაციის ინდიკატორების შემუშავება | შემუშავებულია საქართველოში ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების ინტეგრაციის ინდიკატორები | შემუშავებული ინდიკატორების ჩამონათვალი წყარო: ინდიკატორების დოკუმენტი | ლტოლვილთა სამინისტრო | UNHCR, ICMDP | 09.2018 | ადმინ. რესურსი | EU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შემუშავებული ინდიკატორების მიხედვით საქართველოში ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების ინტეგრაციის მონიტორინგი და შეფასება. | განხორციელებულია საქართველოში ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა ინტეგრაციის შეფასება. | შეფასების ანგარიში (1); წყარო: ანგარიშის დოკუმენტი | ლტოლვილთა სამინისტრო |  | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  |  |
| 2. თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარულის სტატუსის მქონე პირთათვის საგანმანათლებლო სერვისებზე წვდომის გარანტირება, არსებული ხარვეზების იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის გზით; | 1. ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებისთვის ქართული ენის საგანმანათლებლო კურსის გავლის უზრუნველყოფა | ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები მონაწილეობენ ქართული ენის საგანმანათლებლო კურსებში | ქართული ენის საგანმანათლებლო კურსის მსმენელთა და კურსდამთავრებულთა რაოდენობა. წყარო: კურსის მსმენელთა და კურსდამთავრებულთა სია; | განათლების სამინისტრო | ლტოლვილთა სამინისტრო; | 06.2018 12.2018 | 49,878.00 ლარი |  |  | ბენეფიციართა არ არსებობა |  |
| 3. ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირთა ნატურალიზაციის ხელშეწყობისთვის სწავლების ინტენსიური პროგრამების დახვეწა და რეგულარულად შეთავაზება, როგორც სასკოლო ასაკის ლტოლვილებისთვის, ისე ზრდასრულების-თვის. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო; განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. საქართველოს პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის (2013-2020 წ.წ.) და განათლებისა და მეცნიერების სისტემის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებების დოკუმენტის შესაბამისად, ფორმალური და არაფორმალური განათლების აღიარების მეთოდოლოგიის დახვეწა, რაც დადებითად აისახება ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა ფორმალური და არაფორმალური განათლების აღიარებაზე. | 2. ლტოლვილთა ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა მიერ უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების მექანიზმების სრულყოფა | არსებობს ლტოლვილთა მიერ მიღებული განათლების აღიარების გამართული მექანიზმი | კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტში განხორციელებული ცვლილებები; წყარო: სამართლებრივი აქტის პროექტი | განათლების სამინისტრო | ლტოლვილთა სამინისტრო | 03.2018 |  |  |  | კანონქვემდებარე აქტის ცვლილების პროცედურის გაჭიანურება | განათლების რეფორმის სტრატეგიის (2013-2020 წ.წ.) |
| 5. საქართველოში ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების ჩართვა სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაში. |  |  |  | შრომის სამინისტრო; ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
|  | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადების, გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისთვის | ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისთვის ხელმისაწვდომია პროფესიული მომზადების, გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები | 1) მთავრობის დადგენილება; პროგრამის განხორციელების ანგარიში (წელიწადში 1); წყარო: შრომის სამინისტროს ანგარიში და მთავრობის დადგენილება | შრომის სამინისტრო. | ლტოლვილთა სამინისტრო | 1) 06.2018 2) 12.2018 | 2,014,000 ლარი (პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი) |  |  |  |  |
| 6. სახელმწიფოს მიერ/ მონაწილეობით დაფუძნებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საქართველოში ლტოლვილის და ჰუმანიტარულის სტატუსის მქონე პირების ჩართვის მხარდაჭერა. | სახელმწიფოს მიერ/ მონაწილეობით დაფუძნებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების პროფესიული განათლების სრული სახელმწიფო დაფინანსების უზრუნველყოფა | ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებს აქვთ წვდომა პროფესიულ განათლებაზე, რომელიც სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ | პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხული ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების რაოდენობა წყარო: ჩარიცხულ პირთა სია | განათლების სამინისტრო | ლტოლვილთა სამინისტრო; | 12.2018 | 2,250 ლარი (1 სტუდენტის დაფინანსება) |  |  | ბენეფიციარები არ არიან ინფორმირებულები იმის შესახებ, რომ სრული სახელმწიფო დაფინანსებით შეუძლიათ პროფესიული განათლების მიღება; ენობრივი ბარიერი |  |
| 7. ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისთვის სამგზავრო დოკუმენტების გაცემა. |  |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელ და ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა განთავსების შესაძლებლობების გაზრდა. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელი, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის დაცვის, მათ შორის ოჯახის გაერთიანების უფლების უზრუნველყოფა. | წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტთან თანამშრომლობის გაღრმავება, ოჯახის გაერთიანების დაცვის მექანიზმების უზრუნველყოფის მიზნით. | გაფორმებულია შეთანხმება ოჯახის გაერთიანების პრინციპის პრაქტიკაში უზრუნველყოფის მიზნით. | შეთანხმება წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან წყარო: შეთანხმების დოკუმენტი | ლტოლვილთა სამინისტრო | ICRC | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მხრიდან ნების არქონა |  |

## VII. იმიგრანტთა ინტეგრაციის და დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა

### ა. იმიგრანტთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა

| 1. იმიგრანტთა ინტეგრაციის პოლიტიკის დახვეწის და ინსტიტუციონალიზა-ციის მიზნით გამოკვეთილი საჭიროებების შესწავლა და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება და განხორციელება. | 1. უცხოელთა ინტეგრაციის საკითხების კონსოლიდაციის სამუშაო ჯგუფის სამუშაო გეგმის შემუშავება და განხორციელება. | 1) სამუშაო ჯგუფი მოქმედებს შემუშავებული გეგმის შესაბამისად. | 1) შემუშავებული სამუშაო გეგმა; 2) სამუშაო შეხვედრა (არანაკლებ 2 წელიწადში). | შრომის სამინისტრო | სამდივნო, განათლება, ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროები | 1) 12.2018 2)12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. უცხო ქვეყნის მოქალაქე სკოლის მოსწავლეების და მათი მშობლებისთვის სპეციალიზებული ქართული ენისა და კულტურის პროგრამების პრაქტიკაში დანერგვა და მისი შემდგომი განვითარება. |  |  |  | განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
|  | იმიგრანტებისთვის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება. | იმიგრანტების ჩართული არიან ქართულ ენის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაში | ჩარიცხული და კურსდამთავრებულ მსმენელთა რაოდენობა (მინ. 100) წყარო: ჩარიცხულ და კურსდამთავრებულ პირთა სია სტატუსის მიხედვით | განათლების სამინისტრო | ლტოლვილთა სამინისტრო ააიპ-საზოგადოებრივი დამცველი | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი (30,000 ლ) |  |  | სამიზნე ჯგუფის დაბალი ინტერესი |  |
| 3. არაფორმალური განათლების აღიარების პროცედურის შემუშავება და დახვეწა, პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად. | იმიგრანტების მიერ უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების მექანიზმების სრულყოფა | არსებობს განათლების აღიარების გამართული მექანიზმი | კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტში განხორციელებული ცვლილებები; წყარო: სამართლებრივი აქტის პროექტი | განათლების სამინისტრო |  | 03.2018 |  |  |  | კანონქვემდებარე აქტის ცვლილების პროცედურის გაჭიანურება | განათლების რეფორმის სტრატეგიის (2013-2020 წ.წ.) |
| 4. ქართულის, როგორც უცხო ენის შესასწავლი ელექტრონული პლატფორმის განვითარება და დახვეწა. | განათლების სამინისტროს ვებ-გვერდის geofl.ge-ის განვითარება | 1. შეიქმნა და ვებ-გვერდზე განთავსდა ქართული ენის განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ელექტრონული ლექსიკონის B1.2დონე (2000 სიტყვა) და საკითხავი მასალა (ისტორიული ნარკვევები); ვებგვერდი geofl.ge ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე | ვებ-გვერდის შესაბამისი განყოფილების ბმული; ვიზიტორების რაოდენობა. წყარო: ვიზიტორების სტატისტიკა და ვებ-ბმული | განათლების სამინისტრო |  | 12.2018 | 640,000 ლარი (სასწავლო პროგრამა „აღმართი“- ს ბიუჯეტი) |  |  | დაინტერესების დაბალი დონე |  |
| 5. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში იმიგრანტების ჩართვის მხარდაჭერა. |  |  |  | განათლების სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელებისთვის. | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადების, გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელებისთვის. | საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელებისთვის ხელმისაწვდომია პროფესიული მომზადების, გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები | 1) მთავრობის დადგენილება; პროგრამის განხორციელების ანგარიში (წელიწადში 1); წყარო: შრომის სამინისტროს ანგარიში და მთავრობის დადგენილება | შრომის სამინისტრო. |  | 1) 06.2018 2) 12.2018 | 2,014,000 ლარი (პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი) |  |  |  |  |

### ბ. საქართველოში დაბრუნებული  მიგრანტების რეინტეგრაცია

| 1. სარეინტეგრაციო პროგრამების მდგრადი დაფინანსება და მათი შესაძლებლობების გაზრდა საჭიროებების შეფასებასა და პროგნოზებზე დაყრდნობით. | საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა | შექმნილია პოლიტიკის დოკუმენტი საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის პროცესის ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად | შემუშავებული დოკუმენტი წყარო: დოკუმენტი | ლტოლვილთა სამინისტრო | მსსკ სარეინტეგრაციო საკითხთა კონსოლიდაციის თემატური სამუშაო ჯგუფი | 09.2018 | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | მსსკ სარეინტეგრაციო საკითხთა კონსოლიდაციის თემატური სამუშაო ჯგუფის საქმიანობის განვითარება | განსაზღვრულია ჯგუფის საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებები და პასუხისმგებელი მხარეები | პრიორიტეტული მიმართულებების რაოდენობა წყარო: ჯგუფის შეხვედრის ანგარიში (მინ.1) | ლტოლვილთა სამინისტრო | მსსკ სარეინტეგრაციო საკითხთა კონსოლიდაციის თემატური სამუშაო ჯგუფი | 12.2018 | ადმინისტრაციული ხარჯი | დონორი | ჯგუფის შეხვედრების ორგანიზაციული ხარჯი | შესაძლო ჩართული მხარეების ნაკლები ინტერესი |  |
|  | სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება | საგრანტო კონკურსში გამოვლენილია განმახორციელებელი არასამთავრობო ორგანიზაციები განხორციელებულია პროგრამის მონიტორინგი სამინისტროს მიერ | მთავრობის დადგენილება საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გასაფორმებული ხელშეკრულებების შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაგზავნილი მონიტორინგის დასკვნები წყარო: მთავრობის დადგენილება; განმახორციელებელი ორგანიზაციებისთვის დასკვნების გაგზავნის წერილი. | ლტოლვილთა სამინისტრო | პროგრამის განმახორციელებელი არასამთავრობო ორგანიზაციები | 03.2018 12.2018 | 900 000 ლარი |  |  | ვერ იქნა შერჩეული შესაბამისი არასამთავრობო ორგანიზაციები. |  |
| 2. საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა აღრიცხვის მეთოდების გაუმჯობესება, ასევე მასიური დაბრუნების რისკის შეფასების და შესაბამისი რეაგირების მექანიზმების შემუშავება. | 2.1. დაბრუნებული მიგრანტების აღრიცხვის და მონაცემთა ერთიან სისტემაში თავმოყრის მექანიზმების შემუშავების მიზნით საკოორდინაციო ჯგუფის ჩამოყალიბება | შექმნილია საკოორდინაციო ჯგუფი დაბრუნებული მიგრანტების აღრიცხვის გაუმჯობესების მეთოდოლოგიის შემუშავების მიზნით | ჯგუფის შეხვედრა (მინ. 2) წყარო: შეხვედრის ოქმი | ლტოლვილთა სამინისტრო | შსს; საგარეო საქმეთა სამინისტრო; საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც აღრიცხავენ დაბრუნებულ მიგრანტთა მონაცემებს | 12.2018 |  | დონორი |  |  |  |
|  | მასიური დაბრუნების რისკების შეფასება რისკების ანალიზის შიდაუწყებრივი მექანიზმის საშუალებით | შეფასებულია მასიური დაბრუნების რისკი რისკების ანალიზის შიდაუწყებრივი მექანიზმის საშუალებით | მომზადებული ანგარიში წყარო: ანგარიშის დოკუმენტი | ლტოლვილთა სამინისტრო |  | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი |  |  | კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა; გარე წყაროებიდან სრული ინფორმაციის დროულად ვერ მიღება |  |
| 3. საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის ხელშეწყობისთვის რეინტეგრაციის პროგრამების სტატისტიკის დამუშავება და ანალიზი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. საზღვარგარეთ კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი დაბრუნებული მიგრანტებისთვის სარეინტეგრაციო პროგრამების დახვეწა და გაფართოება. | 4.1. არსებული სარეინტეგრაციო პროგრამების შედეგების შეფასება და საჭიროებების დადგენა | მომზადებულია წლიური ანგარიში პროგრამის შესახებ | ანგარიში წყარო: ანგარიშის დოკუმენტი | ლტოლვილთა სამინისტრო |  | 12.2018 | დმინისტრაციული რესურსი |  |  | საინფორმაციო ტექნოლოგიური ბაზის გაუმართაობა; |  |
| 5. საზღვარგარეთ კანონიერი საფუძვლით მყოფი საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისთვის სარეინტეგრაციო პროგრამის შემუშავება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. პროფესიული გადამზადების პროგრამების ხელმისაწვდომობის გაზრდა საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისთვის. | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადების, გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისთვის | დაბრუნებული მიგრანტებისთვის ხელმისაწვდომია პროფესიული მომზადების, გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები | 1) მთავრობის დადგენილება; პროგრამის განხორციელების ანგარიში (წელიწადში 1); წყარო: შრომის სამინისტროს ანგარიში და მთავრობის დადგენილება | შრომის სამინისტრო. |  | 1) 06.2018 2) 12.2018 | 2,014,000 ლარი (პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი) |  |  |  |  |
| 7. საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების შეფასება და აღიარება მათი წარმატებული რეინტეგრაციისთვის. | დაბრუნებულ მიგრანტთა მიერ უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების მექანიზმების სრულყოფა | არსებობს განათლების აღიარების გამართული მექანიზმი | კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტში განხორციელებული ცვლილებები; წყარო: სამართლებრივი აქტის პროექტი | განათლების სამინისტრო |  | 03.2018 |  |  |  | კანონქვემდებარე აქტის ცვლილების პროცედურის გაჭიანურება | განათლების რეფორმის სტრატეგიის (2013-2020 წ.წ.) |
|  | დაბრუნებული მიგრანტების ინფორმირება და ხელშეწყობა არაფორმალური განათლების აღიარებაში | სარეინტეგრაციო პროგრამა მოიცავს სერვისს არაფორმალური განათლების აღიარების წესისა და პირობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისა და რეფერირების შესახებ | მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული პროგრამა წყარო: მინისტრის ბრძანება | ლტოლვილთა სამინისტრო | განათლების სამინისტრო | 03.2018 | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  | არ არის დამტკიცებული არაფორმალური განათლების აღიარების წესი და პირობები |  |

## VIII. მიგრაცია და განვითარება

### ა. მიგრაციის  პოტენციალის გამოყენება

| 1. მიზნობრივი პროგრამის შემუშავება ემიგრაციაში მყოფი მაღალკვალიფიციური საქართველოს მოქალაქეების მოზიდვის და დასაქმების მიზნით. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. შრომის ბაზრის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე უცხოელების საქართველოში მოზიდვისა და დასაქმების ხელშეწყობა; | შრომის ბაზრის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, იმ სფეროებში სადაც შრომის ბაზარი განიცდის დეფიციტს, კვალიფიციური უცხოური სამუშაო ძალის მოზიდვის მიზნით ორმხრივი ხელშეკრულებების მომზადება | მომზადებულია ხელშეკრულების პროექტი და ინიცირების მიზნით გადაცემულია შესაბამისი უწყებისთვის | 1. ხელშეკრულების პროექტი (მინ. 1) წყარო: ინიცირების წერილი და თანდართული ხელშეკრულების პროექტი | შრომის სამინისტრო; | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ეკონომიკის სამინისტრო | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | პოლიტიკური ნების არქონა |  |
| 3. შრომის ბაზრის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე იმიგრანტების ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება ადგილობრივი სამუშაო ძალის განვითარებისთვის; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ფინანსურ საკითხებზე ცნობიერების ასამაღლებელი მიზნობრივი ტრენინგ-პროგრამების განვითარება და დანერგვა როგორც მიგრანტებისთვის ისე მათი საქართველოში მყოფი ოჯახის წევრებისთვის. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ფინანსთა სამინისტრო; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. საინვესტიციო პროექტების ხელმისაწვდომობა საქართველოში მცხოვრები იმიგრანტებისთვის ფინანსური კაპიტალის მობილიზების და გააქტიურებისთვის. | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში არსებული საინვესტიციო პროექტების თაობაზე დაინტერესებულ უწყებათა/ორგანიზა-ციათა ინფორმირება. | 1) შესაბამისი უწყებები/ ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან სათანადო მასალებით და ინფორმაციით. | 1) შეხვედრა უწყებებთან/ ორგანიზაციებთან (წელიწადში მინ. 3); | ეკონომიკის სამინისტრო (სსიპ აწარმოე საქართველოში) |  | 1) 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  |  |

### ბ. ცირკულარული მიგრაციის ხელშეწყობა

| 1. სამუშაო ძალის ცირკულარული მიგრაციისა და დროებითი დასაქმების სფეროში სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობის სტიმულირება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. პოტენციური პარტნიორი სახელმწიფოების შრომის ბაზარზე არსებული სიტუაციისა და მოთხოვნების შესწავლა და ანალიზი, რაც საფუძველს მოამზადებს ევროკავშირის და სხვა ქვეყნებთან სამუშაო ძალის ლეგალურად გაცვლისა და დროებითი შრომითი მიგრაციის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობისთვის. |  |  |  | შრომის სამინისტრო; საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ევროინტეგრაციის აპარატი; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ცირკულარული მიგრაციის სფეროში პოტენციური პარტნიორი ქვეყნის შრომის ბაზარზე იდენტიფიცირებული საჭიროებების შესაბამისად შრომის ბაზრის ცალკეული კომპონენტების კვლევა. | 1) ჩატარებულია სამაგიდო კვლევა სხვადასხვა ქვეყნების მიერ 2015- 2017 წლებში განხორციელებული ადგილობრივი შრომის ბაზრის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით | კვლევის ანგარიში წყარო: კვლევის ანგარიში | შრომის სამინისტრო; | საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ევროინტეგრაციის სამინისტრო | 12,2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | შეზღუდული ადამიანური რესურსი |  |
| 3. ცირკულარული მიგრაციის საცდელი სქემების ციკლის დასრულების შემდეგ, მიგრაციის ზეგავლენის შეფასება სქემაში მონაწილე ყველა მხარეზე. |  |  |  | შრომის სამინისტრო; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პოლონეთსა და ესტონეთში საცდელი ცირკულარული მიგრაციის სქემის განხორციელების შედეგებისა და გამოცდილების შეფასება. | 1) მომზადებულია ცირკულარული მიგრაციის სქემის შემუშავებისა და განხორციელების გამოცდილების აღწერილობა და ანალიზი ხელმისაწვდომია დაინტერესებული მხარეებისთვის. | ცირკულარული მიგრაციის სქემის შეფასების ანგარიში წყარო: ანგარიშის დოკუმენტი | შრომის სამინისტრო; | IOM | 12,2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  |  |
| 4. საქართველოს მოქალაქეების ძირითადი მიმღები ქვეყნების და პარტნიორი სახელმწიფოების შრომის ბაზრების კვლევის შედეგების ქართული პროფესიული სასწავლებლებისთვის პერიოდულად გაცნობა. |  |  |  | განათლების სამინისტრო; ეკონომიკის სამინისტრო; შრომის სამინისტრო; საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. პოლონეთსა და ესტონეთში იდენტიფიცირებული მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ პროფესიული სასწავლებლების ინფორმირება. | 1) პროფესიული სასწავლებლები ინფორმირებულნი არიან ესტონეთსა და პოლონეთში მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ. | 1) პროფესიული სასწავლებლების წარმომადგენლებთან შეხვედრა (წელიწადში 1) წყარო: შეხვედრის დღის წესრიგი და მონაწილეთა სია | შრომის სამინისტრო; | განათლების სამინისტრო; | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  |  |
| 5. ცირკულარული მიგრაციის სფეროში პილოტური პროექტების ინიცირება და ხელშეწყობა პარტნიორ სახელმწიფოებთან და საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. შრომითი მიგრაციის სფეროში სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობის განვითარების და საზღვარგარეთ დროებითი ლეგალური დასაქმების შესაძლებლობების გაფართოების მიზნით ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებების მომზადება და ინიცირებისთვის შესაბამისი უწყებისთვის გადაგზავნა. | 1) საერთაშორისო ხელშეკრულების პროექტი მომზადებულია და გადაგზავნილია შესაბამის უწყებაში ინიცირებისთვის. | 1) ხელშეკრულების პროექტი (მინ. 1). წყარო: წერილი ხელშეკრულების პროექტის შესაბამის უწყებაში გადაგზავნის შესახებ. | შრომის სამინისტრო. | საგარეო საქმეთა სამინისტრო | 1) 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | პოლიტიკური ნების არქონა |  |
| 6. ცირკულარული მიგრაციის სქემების შემუშავებისას და შესაბამისი მოლაპარაკებების წარმოებისას საქართველოს შრომის ბაზრის კვლევის და მოთხოვნადი პროფესიების გათვალისწინება, რათა ხელი არ შეეწყოს იმ პროფესიის ადამიანების გადინებას, რომელიც უკვე დეფიციტურია საქართველოს შრომის ბაზარზე. |  |  |  | შრომის სამინისტრო; საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ცირკულარული მიგრაციის სქემების პროექტების საქართველოს შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიებთან შესაბამისობის დადგენა. | იდენტიფიცირებულია პროფესიების ჩამონათვალი, რომელთა გათვალისწინებაც არ უნდა მოხდეს ცირკულარული მიგრაციის სქემების შედგენისას. | ანგარიში (წელიწადში მინ. 1) წყარო: ანგარიში და პროფესიების ჩამონათვალი. | შრომის სამინისტრო. | ეკონომიკის სამინისტრო; | 1) 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  |  |
| 7. ცირკულარული მიგრაციის სქემების განმახორციელებელი სახელმწიფო უწყებების და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და საკონსულო დაწესებულებების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება შრომითი მიგრაციის საკითხებზე და მათი უშუალო ჩართვა ცირკულარული მიგრაციის სქემების განხორციელების პროცესში. |  |  |  | შრომის სამინისტრო; საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ცირკულარული მიგრაციის სქემების განხორციელებაში ჩართული სახელმწიფო უწყებების და საკონსულო თანამდებობის პირების ცნობიერების ამაღლება | 1) შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების და საკონსულო თანამდებობის პირები ფლობენ ინფორმაციას შრომითი მიგრაციის საკითხებზე. | 1) ჩატარებული ტრენინგი (წელიწადში მინ.1); წყარო: დღის წესრიგი და მონაწილეთა სია | შრომის სამინისტრო. | საგარეო საქმეთა სამინისტრო IOM | 1) 12.2018 | ადმინ. რესურსი | IOM |  | ფინანსების არ არსებობა |  |
|  | შრომითი მიგრაციის მოდულის საკონსულო თანამდებობის პირის დასანიშნად სავალდებულო სპეციალურ სასწავლო პროგრამაში და საგამოცდო საკითხებში გათვალისწინება. | 1) შრომითი მიგრაციის საკითხები გათვალისწინებულია სასწავლო პროგრამაში | სასწავლო მოდული. წყარო: სასწავლო პროგრამა | საგარეო საქმეთა სამინისტრო | შრომის სამინისტრო | 1) 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | პროგრამისსაგამოცდო საკითხებში შესატანი საკითხების არ მოწოდება |  |

### გ. დიასპორისა და ემიგრანტების საინვესტიციო პოტენციალის მობილიზება

| 1. საქართველოს დიასპორის საინვესტიციო პოტენციალის და საჭიროებების კვლევის განხორციელება. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. კავშირების დამყარება ადგილობრივ თემებსა და დიასპორულ ორგანიზაციებთან მათი ადგილობრივი თემის განვითარების პროექტებში ჩართვის მიზნით. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. საინვესტიციო პროექტების ხელმისაწვდომობა დიასპორის ფინანსური სახსრების მოსაზიდად. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; | ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |
| 4. დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, ემიგრანტების ინვესტიციების თანადაფინანსების პილოტური პროგრამების შემუშავება და განხორციელება და მათი მხარდაჭერა ტრენინგ-პროგრამებით. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; | ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |

## IX. მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება

### ა. მიგრაციის პოლიტიკის კოორდინაციის გაუმჯობესება

| 1. მიგრაციის მართვის კუთხით, უწყებათაშორისი თანამშრომლობისა და კოორდინაციის არსებული მექანიზმის (მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია და მისი სამდივნო) გაძლიერება. | მიგრაციის სფეროში მიმდინარე პროექტების საერთო კოორდინაცია და საპროექტო მატრიცის რეგულარული განახლება და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა | რეგულარულად ხდება საქართველოში მიგრაციის სფეროში მიმდინარე პროექტების შესახებ ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა და საპროექტო მატრიცის განახლება, რომელიც ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის | ინდიკატორი: ჩატარებული საკოორდინაციო შეხვედრა მინ. 2 განახლებული საპროექტო მატრიცა წყარო: მსსკ-ს ვებ.გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია | სსგს |  | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი | EU |  | ცალკეული ორგანიზაციების თანამშრომლობის დაბალი ხარისხი | სსგს-ს სტრატეგია |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | მსსკ-ს სამუშაო ჯგუფების საქმიანობის შეფასება | მსსკ ინფორმირებულია სამუშაო ჯგუფების მიერ განხორციელებული და დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ | ინდიკატორი: შეფასების ანგარიში წყარო: შეფასების ანგარიშის დოკუმენტი | სსგს | მსსკ-ს წევრი უწყებები | 09.2018 |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | უწყებების თანამშრომლობის ნაკლებობა | სსგს სტრატეგია |
|  | მსსკ-ს სამდივნოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება სამდივნოს საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების შესაბამისად | სამდივნოს მინიმუმ სამი თანამშრომლის კვალიფიკაცია ამაღლებულია | ინდიკატორი: მინ. 3 გადამზადებულითანამშრომელი წყარო: სასწავლო კურსის/ვიზიტის ანგარიში | სსგს | ICMPD IOM | 12.2018 |  | EU |  | არასაკმარისი ფინანსური რესურსი |  |
| 2. მიგრაციის მართვაში ჩართული უწყებების შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულების გაძლიერება |  |  |  | მსსკ-ს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის რეგულაციების გათვალისწინებით, მიგრაციის მართვაში ჩართულ უწყებებს შორის მონაცემთა ბაზებზე ურთიერთწვდომის გაფართოება და გაღრმავება, მათზე დაკისრებული ვალდებულებების სრულყოფილად და ეფექტიანად განხორციელების მიზნით; | სამართლებრივი საფუძვლის მომზადება საგარეო საქმეთა და ლტოლვილთა სამინისტროების ბაზებს შორის ურთიერთწვდომის უზრუნველსაყოფად | უწყებებს შორის გაფორმებულია მემორანდუმი და საგარეო საქმეთა სამინისტროს შესაბამის თანამშრომლებს წვდომა აქვთ ლტოლვილთა სამინისტროს მონაცემთა ბაზაზე. | ინდიკატორი: მემორანდუმი (1). წყარო: მემორანდუმის დოკუმენტი | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; | ლტოლვილთა სამინისტრო; | 12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | საქართველოში საერთაშორისო დაცვის სტატუსის მქონე პირების შესახებ ინფორმაციის ელექტრონული მიმოცვლის შესაძლებლობების შექმნა. | სსგს და ლტოლვილთა სამინისტროს შორის შესაძლებელია საერთაშორისო დაცვის სტატუსის მქონე პირთა შესახებ მონაცემების ელექტრონული მიმოცვლა. | ინდიკატორი: გაფორმებული ხელშეკრულება წყარო: ხელშეკრულების დოკუმენტი | სსგს | ლტოლვილთა სამინისტრო | 09.2018 | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  | პარტნიორი უწყების არასაკმარისი მზაობა |  |
| 4. საქართველოს მიგრაციის სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგის და შეფასების მექანიზმების დახვეწა. | მიგრაციის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის 2017 წლის აქტივობების შეფასება; | შეჯამებულია 2017 წლის აქტივობების შედეგები და ანგარიში ხელმისაწვდომია მსსკ-ს წევრი უწყებებისთვის | ინდიკატორი: 1.სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასების ანგარიში 2.შეფასების შედეგების წარდგენა სტრატეგიის სამუშაო ჯგუფისთვის წყარო: შეფასების ანგარიშის დოკუმენტი | სსგს | ICMPD | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი | EU |  |  | სსგს-ს სტრატეგია |
|  | მიგრაციის სტრატეგიის 2019 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავება | შემუშავებულია სტრატეგიის განხორციელების 2019 წლის სამოქმედო გეგმა და წარდგენილია დასამტკიცებლად მსსკ-სთვის | ინდიკატორი: მსსკ-ს მიერ დამტკიცებული 2019 წლის სამოქმედო გეგმა წყარო: მსსკ-ს სხდომის ოქმი | სსგს | სტრატეგიის სამუშაო ჯგუფის წევრი უწყებები | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი | EU |  | მიგრაციის სფეროში პოლიტიკური და სტრუქტურული ცვლილებები | სსგს-ს სტრატეგია |
| 5. სტრატეგიის განხორციელების პერიოდში, კომისიის ფარგლებში, მნიშვნელოვან ან განსაკუთრებით კომპლექსურ საკანონმდებლო პროექტებზე მუშაობისას, რეგულირებას დაქვემდებარებული საკითხების წინასწარი შეფასება/შესწავლა და სამუშაო პროცესის შესაბამისი დაგეგმვა; |  |  |  | მსსკ-ს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. მიგრაციის სფეროში არსებული ევროკავშირის ძირითადი რეგულაციების და დირექტივების ქართულ ენაზე თავისუფალი წვდომის ხელშეწყობა. | მნიშვნელოვანი და კომპლექსური დირექტივების უკეთესად გაცნობის მიზნით, ტრენინგის ჩატარება ევროპელი ექსპერტების მიერ. | მიგრაციის მართვაში ჩართული უწყებები სიღრმისეულად გაეცნენ ევროკავშირის დირექტივებს | ინდიკატორი: მინ. 1 ჩატარებული ტრენინგი; წყარო: დღის წესრიგი, მონაწილეთა სია | სსგს | ICMPD | 09.2018 |  |  | EU | შესაბამისი ექსპერტის ვერ მოძიება დონორის მიერ |  |
| 7.მუნიციპალიტეტების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება მიგრაციის საკითხებში. | 1. |  |  | მსსკ-ს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |
|  | მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებისთვის მიგრაციის და განვითარების საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით ტრენინგების ციკლის ორგანიზება | შერჩეული მუნიციპალიტეტების თანამშრომლები გაეცნენ მიგრაციის და განვითარებას შორის არსებული კავშირების შესახებ ინფორმაციას. | ინდიკატორი: მინიმუმ 2 ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრა წყარო: მონაწილეთა სია | სსგს | IOM | 12.2018 |  | EU |  | სამიზნე აუდიტორიის მხრიდან ინტერესის არქონა |  |
| 8. აკადემიური წრეებისა და მიგრაციის სხვადასხვა მიმართულებით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის და ინფორმირებულობის გაზრდა. | მიგრაციის სახელმძღვანელოს პოპულარიზაციის ხელშეწყობა სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებაში | უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები ინფორმირებულნი არიან მიგრაციის სახელმძღვანელოს შესახებ. | ინდიკატორი: მინ. 2 საგანმანათლებლო დაწესებულებაშიჩატარებული შეხვედრა წყარო: ღონისძიების დღის წესრიგი, ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია | სსგს | ICMPD | 12.2018 |  | EU |  |  |  |
|  | მიგრაციის თემაზე საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში და ფორუმებში მსსკ-ს სამდივნოს და წევრი უწყებების მონაწილეობის ხელშეწყობა. | მსსკ-ს სამდივნო და კომისიის წევრი უწყებების წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს მიგრაციის თემატიკაზე გამართულ სხვადასხვა მნიშვნელოვან ღონისძიებაში | ინდიკატორი: მინ. 1 კონფერენცია ან ფორუმი წყარო: მივლინების ანგარიში | სსგს | მსსკ-ს წევრი უწყებები | 12.2018 |  | EU |  |  |  |
| 9. მიგრაციის მართვაში ჩართულ ერთ-ერთ ან რამდენიმე უწყებაში იმიგრანტთა ინტეგრაციის პოლიტიკის სათანადო დაგეგმვის და კოორდინაციის ინსტიტუციონალიზა-ცია. |  |  |  | შრომის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
|  | უცხოელთა ინტეგრაციის სამუშაო ჯგუფის მიერ შესაბამისი რესურსების და სიტუაციის ანალიზი, შემდგომი ინტეგრაციის პოლიტიკის შემუშავების მიზნით. | 1) შესწავლილია უცხოელთა ინტეგრაციის მიმართულებით არსებული სიტუაცია და შესაბამისი უწყებების რესურსები და მომზადებულია საფუძველი ინტეგრაციის პოლიტიკის შემუშავებისთვის. | 1) პოლიტიკის შემუშავების მიზნით მომზადებული რეკომენდაცია (მინ. 1) | შრომის სამინისტრო | განათლების სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, ლტოლვილთა სამინისტრო | 12.2018 |  |  |  |  |  |
| 10. სახელმწიფოს ძირითად სტრატეგიულ დოკუმენტებში მიგრაციის პოლიტიკის პრიორიტეტების გათვალისწინების უზრუნველყოფა. | 2018 წლის განმავლობაში შემუშავებულ სახელმწიფო სტრატეგიებში მიგრაციის პოლიტიკის პრიორიტეტების გათვალისწინების უზრუნველყოფის მიზნით სამუშაო შეხვედრებში და დისკუსიებში მონაწილეობა | სექტორულ სტრატეგიებში გათვალისწინებულია მიგრაციის პოლიტიკის პრიორიტეტები | ინდიკატორი: მინ. 1 სტრატეგია წყარო: სტრატეგიის დოკუმენტი | სსგს | მსსკ-ს წევრი უწყებები | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი |  |  | კოორდინატორმა ან დარგობრივმა უწყებამ არ გაითვალისწინა მიგრაციის პოლიტიკის პრიორიტეტები |  |

### ბ. მონაცემთა შეგროვების და ანალიზის მეთოდების გაუმჯობესება

| 1. მიგრაციის მონაცემთა რეგულარული შეგროვება და ანალიზი ერთიანი ანალიტიკური სისტემის საშუალებით. | სისტემის ინფრასტრუქტურის მაღალი მდგრადობის უზრუნველყოფა | სისტემა აღჭურვილია მხარდაჭერისთვის საჭირო ლიცენზიებით და სისტემის სერვისების მიღება შესაძლებელია ორი გეოგრაფიულად დაშორებული ცენტრიდან | შესყიდული ლიცენზია (მინ 2) წყარო - კონტრაქტი. შესყიდული და ინსტალირებული სერვერი (მინ. ??) (წყარო - კონტრაქტი) | სსგს | IOM | 09.2018 | 1 მლნ. ლარი | EU | ?? | არასაკმარისი ფინანსური რესურსი | სსგს-ს სტრატეგია |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | მეას-ის მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის შექმნა და სსგს-ს არსებულ შიდა რეგულაციებში ასახვა | სსგს-ში არსებობს მეას-ის ფუნქციონირებისთვის საჭირო სამართლებრივი საფუძვლები | სამართლებრივი აქტი (მინ. 5) | სსგს |  | 09.2018 | ადმინ. რესურსი | EU/ ICMPD |  | - სსგს-ს პრიორიტეტების ცვლილება; | სსგს-ს სტრატეგია |
|  | მეას-ის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარება | სსგს-ს გააჩნია სისტემის მდგრადი ფუნქციონირებისთვის საჭირო ადამიანური რესურსი | გადამზადებული კადრები (მინ. 4) წყარო - დღის წესრიგი, მონაწილეთა სია, შესყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტი | სსგს | ICMPD | 09.2018 |  | EU/ ICMPD |  | არასაკმარისი ფინანსური რესურსი; ვერ ხერხდება შესაბამისი კვალიფიკაციის ტრენერის მოძიება | სსგს-ს სტრატეგია |
|  | სისტემის ანალიტიკური შესაძლებლობების განვითარება | რამდენიმე უწყების მონაცემებზე დაყრდნობით შესაძლებელია ანალიტიკური ანგარიშების წარმოება | წარმოებული ანალიტიკური ანგარიში (მინ. 23) (წყარო - გამოქვეყნებულია შიდა ვებ-რესურსზე) | სსგს | ICMPD | 06.2018 | ადმინ. რესურსი | EU/ ICMPD |  | უწყებების მიერ მოწოდებული მონაცემების დაბალი ხარისხი | სსგს-ს სტრატეგია |
| 2. მიგრაციის პოლიტიკის ანალიზისთვის საჭირო ახალი მონაცემების შეგროვების აუცილებლობის გამოკვეთა. | მეას-ის რეკომენდაციების რეესტრზე დაყრდნობით უწყებებთან აქტიური მუშაობა დამატებითი მონაცემების შეგროვების ან/და უკვე არსებულის მეას-ისთვის მოწოდების მიზნით; | უწყებებთან მიღწეულია შეთანხმება ახალი მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების შესახებ | ინდიკატორი: მინ. 1 უწყებასთან მიღწეული შეთანხმება წყარო: მეას-ს სამუშაო ჯგუფის ოქმი | სსგს | მსსკ-ს წევრი უწყებები | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | მონაცემების მომწოდებელი უწყებების თანამშრომლობის დაბალი ხარისხი |  |
| 3. იმიგრანტთა ეკონომიკური აქტიურობის და ინტეგრაციის ინდიკატორების შემუშავება და შესაბამისი მონაცემების შეგროვება და მონიტორინგი. | იმიგრანტთა ეკონომიკური ინტეგრაციის ინდიკატორების დამტკიცება | ინდიკატორები და მონაცემები გამოყენებულია სხვადასხვა ანალიტიკურ დოკუმენტებში | ინდიკატორი: მინ. 1 ანალიტიკური დოკუმენტი იმიგრანტთა ეკონომიკური ინტეგრაციის ინდიკატორების გამოყენებით წყარო: ანალიტიკური დოკუმენტი | 12.2018 | სსგს |  | ადმინ. რესურსი |  |  | დარგობრივი უწყებების განსხვავებული პოზიცია |  |
| 4. საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის ინდიკატორების შემუშავება და მათზე დაყრდნობით რეინტეგრაციის მიმართულებით რეგულარული კვლევების განხორციელება. | საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის ინდიკატორების შემუშავება | დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის ინდიკატორები შემუშავებულია | ინდიკატორები (მინ. 5) წყარო: მეთოდოლოგიური დოკუმენტი | ლტოლვილთა სამინისტრო | დონორი | 06.2018 |  | დონორი |  |  |  |
| 5. მონაცემთა სისტემური აღწერის და ანალიზის ახალი ფორმის დანერგვა, საქართველოს მიგრაციის პროფილის შემუშავების და პერიოდული განახლების გზით. | საქართველოს მიგრაციის პროფილის ძირითადი მიმართულებების მიხედვით, მოკლე ფორმატის თემატური პროფილების რეგულარული მომზადება და გამოქვეყნება. | მიგრაციის სხვადასხვა მიმართულებით მომზადებულია მოკლე ფორმატის თემატური პროფილები | ინდიკატორი: მინ 1. მოკლე ფორმატის პროფილი წყარო: მსსკ-ს ვებგვერდზე განთავსებული პროფილის ვებ-ბმული | სსგს | ICMPD მსსკ-ს წევრი სახელმწიფო უწყებები | 12.2018 | ადმინ. რესურსი | EU |  |  | ასოცირების დღის წესრიგი |
|  | მოკლე ფორმატის მიგრაციის პროფილის პრეზენტაცია და განხილვა აკადემიურ და სამოქალაქო სექტორთან | აკადემიური სექტორის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები გაეცნენ მოკლე ფორმატის მიგრაციის პროფილის ძირითად ნაწილებს | ინდიკატორი: მინ 1. შეხვედრა პროფილის განსახილველად წყარო: დღის წესრიგი: მონაწილეთა სია: ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია | სსგს | ICMPD მსსკ-ს წევრი სახელმწიფო უწყებები | 12.2018 | ადმინ. რესურსი | EU |  |  | ასოცირების დღის წესრიგი |

### გ. მიგრაციის რისკების ანალიზის და თემატური კვლევების პრაქტიკის დანერგვა და განვითარება

| 1. სტრატეგიაში აღნიშნული პრიორიტეტული საკითხების რეგულარული თემატური კვლევების და რეგულირების/პოლიტიკის ზეგავლენის ანალიზის პრაქტიკის დანერგვა, რაც საშუალებას მისცემს სამდივნოს და კომისიის წევრ უწყებებს შესაბამისი ექსპერტიზა მიაწოდოს კომისიას მოცემული ეტაპისათვის აქტუალურ საკითხებზე. | სტრატეგიაში ჩამოთვლილი პრიორიტეტული საკითხების კვლევა. | მიგრაციის მართვაში ჩართულ უწყებებს და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს ხელი მიუწვდებათ სტრატეგიაში ჩამოთვლილ პრიორიტეტულ საკითხებთან დაკავშირებულ ახალ მონაცემებსა და რეკომენდაციებზე. | ინდიკატორი: მინ. ერთი ჩატარებული კვლევა წყარო: კვლევის ანგარიში; შემუშავებული რეკომენდაცია (მინ. 3); | სსგს | ICMPD | 12.2018 |  | EU |  |  | სსგს-ს სტრატეგია |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | მსსკ-ს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. მიგრაციის პოლიტიკის ყველა მიმართულების მომცველი, უწყებათაშორისი და კომპლექსური რისკების ანალიზის კონცეფციის განხორციელება და ინსტიტუციონალიზა-ცია. | ლტოლვილთა სამინისტროში რისკების ანალიზის შიდაუწყებრივი მეთოდოლოგიის მიხედვით ფასდება მიგრაციული ნაკადების რისკები | ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროში შეფასებულია საკუთარი სპეციფიკიდან გამომდინარე მიგრაციული ნაკადები და მასთან დაკავშირებული რისკები; | ანაგრიში (მინ. 1) წყარო: ანგარიშის დოკუმენტი | ლტოლვილთა სამინისტრო; |  | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი |  |  | კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა; გარე წყაროებიდან სრული ინფორმაციის დროული მიუღებლოა |  |
|  | მიგრაციის რისკების ანალიზის კონცეფციის განხორციელებაში ჩართული სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლების პრაქტიკული მომზადება რისკის ანალიზის კუთხით | რისკი ანალიზზე პასუხისმგებელმა თანამშრომლებმა გაიარეს პრაქტიკული ტრენინგი | მომზადებული თანამშრომლების რაოდენობა (3) წყარო: დღის წესრიგი და ინფორმაცია მონაწილეთა შესახებ. | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სსგს; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; შრომის სამინისტრო; ლტოლვილთა სამინისტრო; საგარეო საქმეთა სამინისტრო | ICMPD | 12.2018 |  | EU |  |  |  |
|  | რისკების ანალიზის შიდაუწყებრივი მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე სსგს-ს და იუსტიციის სახლის თანამშრომლების გადამზადება | 1) სსგს-ს და იუსტიციის სახლის თანამშრომლები გადამზადების შედეგად საჭირო ინფორმაციას აწვდიან მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახურს რისკების ანალიზის წარმოებისთვის | ინდიკატორი: ჩატარებული ტრენინგი (მინ 1) წყარო: 1. ტრენინგის დღის წესრიგი 2. ტრენინგის მონაწილეთა სია | სსგს | ICMPD, იუსტიციის სახლი | 12.2018 | ადმინ. რესურსი | EU |  | პარტნიორი უწყების არასაკმარისი მზაობა; |  |
|  | რისკების ანალიზის წარმოების კუთხით ანალიტიკოსის აყვანა სსგს-ს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახურში | მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახურში რეგულარულად მზადდება რისკების ანალიზის ამსახველი ანგარიშები | ინდიკატორი: ანალიტიკოსის მიერ მომზადებული ანგარიში (მინ.1) წყარო: მონიტორინგის ანგარიში | სსგს | ICMPD | 12.2018 |  | EU |  | შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე კადრის ვერ მოძიება |  |
|  | საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს რისკების ანალიზის შიდაუწყებრივი მეთოდოლოგიის მიხედვით მიგრაციული ნაკადების რისკების შეფასება | საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქვს თავისი სპეციფიკის შესაბამისად შეფასებული მიგრაციული ნაკადები და მასთან დაკავშირებული რისკები | ანგარიში (მინ 1.) წყარო: ანგარიში დოკუმენტი | საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი |  |  |  |  |
| 3. მიგრაციის მართვაში ჩართული სახელმწიფო უწყებების, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს და საქართველოს აკადემიურ სექტორს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება | მიგრაციის სფეროში საქართველოსთვის აქტუალურ საკითხებზე ყოველწლიური აკადემიური კონფერენციის ორგანიზება. | მიგრაციის სფეროში მიმდინარე და აქტუალური თემები აკადემიურ ფორმატში განიხილეს სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებმა | ინდიკატორი: მინ. 1 ჩატარებული კონფერენცია წყარო: დღის წესრიგი, მონაწილეთა სია, ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია | სსგს | ICMPD თსუ; | 09.2018 |  | EU |  | მონაწილეობის მსურველ მკვლევართა მიერ წარმოდგენილი განაცხადებების დაბალი ხარისხი |  |

## X. საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება

### ა. 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიის საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების თავში გამოყოფილი ხუთი მიმართულებით საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, არსებული სიტუაციის და პროგრესის შეფასების მიზნით.

| 1. საზოგადოებრივი აზრის კვლევა უნდა ჩატარდეს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიის 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის ამოქმედების საწყის და ბოლო ეტაპებზე, რათა შეფასდეს მიღწეული პროგრესი და შესაბამისად დაიგეგმოს აქტივობები მომდევნო წლების სამოქმედო გეგმებისათვის. | 1. |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### ბ. სიტუაციის ანალიზში გამოყოფილ ხუთ მიმართულებაზე მედია კამპანიის შემუშავება და განხორციელება, აღნიშნული პრიორიტეტების და სახელმძღვანელო პრინციპების გათვალისწინებით.

| 1. პასუხისმგებელი უწყებების მიერ ინდივიდუალური მედია კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება. |  |  |  | მსსკ-ს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ლეგალური მიგრაციის შესაძლებლობების შესახებ სოციალური სარეკლამო რგოლების მომზადება, მათი ტელევიზიით, რადიოთი და ინტერნეტის საშუალებით გავრცელების მიზნით. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო ევროინტეგრაციის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის მიერ შემუშავებული ლეგალური ემიგრაციისა და ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევების რეგულარული განახლება და სამიზნე ჯგუფებში გავრცელება. | 1. |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. საინფორმაციო ინტერნეტ-რესურსების განვითარება. | მსსკ-ს ვებგვერდის მოდერნიზება | ვებ-გვერდი განახლებულია და დამატებულია ახალი შესაძლებლობები | ინდიკატორი: განახლებული ვებ-გვერდი გაშვებულია სატესტო რეჟიმში წყარო: ახალი ვებ-გვერდის ბმული | სსგს |  | 12.2018 |  |  | 20,000 ₾ | მომსახურების განმახორციელებელი კომპანიის შერჩევის პროცესის გაჭიანურება |  |
|  | მოქალაქეობის მიღებისთვის საჭირო ტესტირებისთვის პროგრამული უზრუნველყოფის მომზადება | პროგრამული უზრუნველყოფის მეშვეობით შესაძლებელია ტესტირების ჩაბარება ელექტრონულად. | ინდიკატორი: პროგრამული უზრუნველყოფა წყარო: სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ანგარიში | სსგს | ICMPD | 12.2018 | ადმინ. რესურსი | EU |  | საკითხის დაბალი პრიორიტეტულობა |  |

### გ. შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მიერ სამიზნე აუდიტორიასთან რეგულარული კომუნიკაციის მექანიზმების შემუშავება და დანერგვა

### ლეგალური მიგრაციის ხელშეწყობა და არალეგალურის პრევენცია.

| 1. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების, ასევე დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ რეგულარული საინფორმაციო შეხვედრების პრაქტიკის დანერგვა დიასპორის წარმომადგენლებთან და დიასპორულ ორგანიზაციებთან, ემიგრაციაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეების სამართლებრივი რეგულაციების და არსებული სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ინფორმირების მიზნით. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) პრევენციის მიზნით მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლება, ტრეფიკინგის საფრთხეებისა შესახებ საინფორმაციო კამპანიების ჩატარების გზით. | ტრეფიკინგის ფაქტების პრევენციის მიზნით საინფორმაციო კამპანიების ჩატარება, ტრეფიკინგთან ბრძოლის ერთიანი საინფორმაციო სტრატეგიით განსაზღვრულ სამიზნე ჯგუფებთან. | 1) სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლებს რეგულარულად მიეწოდებათ ინფორმაცია ტრეფიკინგის საფრთხეებისა და მისგან თავის დაცვის საშუალებების შესახებ; | 1) ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა (წელიწადში 10); ცხელ ხაზებზე შემოსული ზარების რაოდენობა; წყარო: შეხვედრის მონაწილეთა რაოდენობა ცხელი ხაზის საშუალებით გაწეული კონსულტაციების სტატისტიკა | იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) | შსს; ტრეფიკინგის სახელმწიფო ფონდი; პროკურატურა; IOM; | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | სამიზნე ჯგუფის არ დასწრება საინფორმაციო შეხვედრაზე | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა |
| 3. შესაბამისი უწყებების მიერ, მათ შორის მობილურობის ცენტრების და საზოგადოებრივი ცენტრების ბაზაზე, მოსახლეობის რეგულარული ინფორმირება ლეგალური ემიგრაციის შესაძლებლობების, ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის წესებისა და პროცედურების, ასევე არალეგალური მიგრაციის შესაძლო საფრთხეების შესახებ. | ლეგალური მიგრაციის, მათ შორის ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის საკითხებზე საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება საზოგადოებრივ ცენტრებში. | საზოგადოებრივი ცენტრების ბაზაზე ხდება მოსახლეობის ინფორმირება ლეგალური მიგრაციის, მათ შორის ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის საკითხებზე | ინდიკატორი: მინ. 15 საინფორმაციო შეხვედრა წყარო: ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია; შეხვედრაში მონაწილეთა სია | სსგს | ევროინტეგრაციის სამინისტრო ლტოლვილთა სამინისტრო მსსკ-ში საკონსულტაციო სტატუსის მქონე ორგანიზაციები | 12.2018 |  | EU |  | ადგილობრივი მოსახლეობის დაბალი ჩართულობა | აღმოსავლეთ პარტნიორობის დოკუმენტი; სოფლის განვითარების სტრატეგია |
|  | ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის პირობებში უფლებებისა და მოვალოებების შესახებ მოსახლეობის ცნონიერების ამაღლების მიზნით საინფორმაციო კამპანიის განხორციელება ევროინტეგრაციის სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში | ევროინტეგრაციის სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში განხორციელებულია ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის პირობებში უფლებებისა და მოვალოებების შესახებ მოსახლეობის ცნონიერების ამაღლების საინფორმაციო კამპანია საქართველოს მოსახლეობა ინფორმირებულია ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის წესების შესახებ | საინფორმაციო შეხვედრა მოსახლეობასთან (მინ. 30); სემინარი ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის (2) საინფორმაციო ბროშურა (100 000) წყარო: ჩატარებული შეხვედრის შესახებ ვებ-ბმული სემინარის მონაწილეთა სია; ბროშურების მიღება-ჩაბარების აქტი; | ევროინტეგრაციის სამინისტრო | საგარეო საქმეთა სამინსიტრო შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახ. მინისტრის აპარატი იუსტიციის სამინისტრო | 12.2018 | ადმინ. რესურსი 7000 ლარი | დონორების დახმარება |  |  |  |
|  | ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის წესების შესახებ საინფორმაციო ბროშურების გავრცელება, იუსტიციის სახლის ფილიალებში, სსგს-ს ტერიტორიულ სამსახურებში და საზოგადოებრივ ცენტრებში | საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობებთან და პასპორტებთან ერთად საქართველოს მოქალაქეებს გადაეცემათ საინფორმაციო ბროშურები | ინდიკატორი: მინ. 100, 000 გავრცელებული ბროშურა წყარო: მიღება-ჩაბარების აქტი; გაცემული პასპორტების და პირადობის მოწმობების სტატისტიკა | სსგს | იუსტიციის სახლი | 12.2018 |  | EU |  | არასკმარისი ფინანსური რესურსი |  |
|  | 2017-2020 წლებისთვის ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრების კომუნიკაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგიის 2018 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია და მონიტორინგი | განხორციელებულია 2017-2020 წლებისთვის ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრების კომუნიკაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგიის 2018 წლის სამოქმედო გეგმის კოორდინაცია და მონიტორინგი გამოცემულია კვარტალური ჟურნალი - ,,საქართველოს ევროპული გზა’’ გამართულია ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია - ,,საქართველოს ევროპული გზა’’ გამართულია ევროპისა და ნატოს დღეები | სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში; წყარო: ევროინტეგრაციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია | ევროინტეგრაციის სამინისტრო (სსიპ საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ) |  | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი | დონორების დახმარება |  | არასაკმარისი ფინანსური რესურსი |  |
| 4. უცხოელთა სამიზნე ჯგუფების (სტუდენტები, შრომითი იმიგრანტები და სხვა) რეგულარული ინფორმირება საქართველოში შემოსვლისა და ყოფნისთვის არსებული რეგულაციების თაობაზე. |  |  |  | სსგს; შრომის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
|  | სასწავლო და შრომითი ბინადრობის ნებართვების საკითხებთან დაკავშირებით თემატური საინფორმაციო ბროშურების მომზადება და გავრცელება | 1) საქართველოში მყოფი უცხოელები ინფორმირებული არიან საქართველოში ლეგალურად ყოფნის შესაძლებლობების შესახებ | ინდიკატორი: გავრცელებული საინფორმაციო ბროშურა (მინ. 500) წყარო: მიღება-ჩაბარების აქტი | სსგს |  | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | ცვლილებები ბინადრობის საკითხის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში |  |
| 5. წინა-საემიგრაციოდ ცნობიერების ამაღლება მიგრანტების უფლებების და არალეგალური მიგრაციის საფრთხეების შესახებ, როგორც შუამავალი რგოლების, ისე შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების ჩართულობით. | წინა საემიგრაციოდ პირისპირ და დისტანციური კონსულტაციის გაწევა დაინტერესებული პირებისთვის | წინა-საემიგრაციოდ საჭირო ინფორმაცია მიწოდებულია დაინტერესებული პირებისთვის | პირისპირ კონსულტაცია (წელიწადში მინ. 50); დისტანციური კონსულტაცია (წელიწადში მინ. 300); წყარო: კონსულტაციების სტატისტიკა | ლტოლვილთა სამინისტრო; შრომის სამინისტრო | IOM | 12.2018 |  | დონორი IOM |  | დონორთან თანამშრომლობის სირთულე |  |

### თავშესაფარი

| 1. დროებით მიმღებ ცენტრ(ებ)ში თავშესაფრის მაძიებელ პირებთან პერიოდული შეხვედრების ფორმატის შემუშავება; საქართველოში ცხოვრების და ადგილობრივ საზოგადოებაში ინტეგრაციის შესაძლებლობების, საკანონმდებლო სიახლეების, მათი უფლებებისა და ამ უფლებათა დაცვის შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. | რეგულარული შეხვედრების ჩატარება მარტყოფის თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ ცენტრში თავშესაფრის მაძიებელთათვის მათი უფლება-მოვალეობების, და საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით. | თავშესაფრის მაძიებლებს მიეწოდათ ინფორმაცია მათი უფლება-მოვალეობებისა და საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ | შეხვედრა (წელიწადში მინ. 3); წყარო: შეხვედრის ანგარიში | ლტოლვილთა სამინისტრო |  | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  | საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის 2018 წლის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების რეგულარული ინფორმირება საკანონმდებლო ცვლილებების და ახალი სამთავრობო პროგრამების თუ ინიციატივების შესახებ. | ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა ინფორმირება მათი უფლება-მოვალეობების, ინტეგრაციის შესაძლებლობების და საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ | ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებს მიეწოდათ ინფორმაცია მათი უფლება-მოვალეობების და ინტეგრაციის შესაძლებლობების, საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ. | ინფორმაცია მიეწოდა სამიზნე ჯგუფის მინ. 20%-ს წყარო: ანგარიშის დოკუმენტი (1) | ლტოლვილთა სამინისტრო |  | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | შეხვედრების ფინანსური უზრუნველყოფა. | საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის 2018 წლის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2017 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმა |
| 3. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ 2015 წელს გამოქვეყნებული საინფორმაციო ბროშურის (არაბულ, ფრანგულ, სპარსულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე) გავრცელება სამიზნე ჯგუფში მათთვის ადმინისტრაციული პროცედურების, საქართველოში ცხოვრების და ადგილობრივ საზოგადოებაში ინტეგრაციის შესაძლებლობების შესახებ. |  |  |  | ლტოლვილთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ადგილობრივი სათემო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, საგანმანათლებლო დაწესებულების და სხვა შუამავალი რგოლების ცნობიერების ამაღლება საქართველოში თავშესაფრის სისტემის და ინტეგრაციის პოლიტიკის მიზნების შესახებ. | თავშესაფრის საკითხების შესახებ საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. | არასამთავრობო ორგანიზაციები ინფორმირებულნი არიან თავშესაფრის საკითხებზე; | 1) შეხვედრა (წელიწადში მინ. 1); 2) მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაცია (წელიწადში მინ. 5); წყარო: შეხვედრის ოქმი; დღის წესრიგი; არასამთავრობო ორგანიზაციების სია. | ლტოლვილთა სამინისტრო | UNHCR, ICMPD | 12.2018 | ადმინ. რესურსი | EU |  |  | საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის 2018 წლის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა |
|  | თავშესაფრის საკითხების შესახებ შეხვედრების ჩატარება სტუდენტებთან; | ჩატარებულია საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებთან თავშესაფრის საკითხებზე | შეხვედრა (წელიწადში მინ. 1) წყარო: შეხვედრის ოქმი | ლტოლვილთა სამინისტრო | განათლების სამინისტრო; საგანმანათლებლო დაწესებულებები; | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | შეხვედრების ფინანსური უზრუნველყოფა. | საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის 2018 წლის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა |

### იმიგრანტთა ინტეგრაცია და დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაცია

| 1. რეგულარული საინფორმაციო შეხვედრების დანერგვა დაინტერესებული მხარეებისთვის „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ კანონის და შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტების რეგულაციების გაცნობის მიზნით. |  |  |  | შრომის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სოციალური პარტნიორების მეშვეობით დამსაქმებლების ინფორმირება შრომითი მიგრაციის სფეროში დანერგილი რეგულაციების და მექანიზმების გაცნობის მიზნით. | სოციალური პარტნიორები ინფორმირებული არიან შრომითი მიგრაციის სფეროში არსებულ რეგულაციების შესახებ; | - ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა (მინ 1.) - წყარო: შეხვედრის ოქმი და დღის წესრიგი | შრომის სამინისტრო |  | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  |  |
| 2. საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე რეგულარული საინფორმაციო შეხვედრების პრაქტიკის დანერგვა, რომელიც უცხოელ სტუდენტებს, მოსწავლეებს და მათ მშობლებს გააცნობს საქართველოში ინტეგრაციის, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში უკეთესად ჩართულობის შესაძლებლობებს; |  |  |  | განათლების სამინისტრო; შრომის სამინისტრო; მსსკ-ს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. რეგულარული აქტივობების განხორციელება, რომლის მიზანი იქნება, იმიგრანტებს გააცნოს მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობები და ამ თვალსაზრისით დაგეგმილი თუ განხორციელებული სიახლეები. |  |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
|  | საქართველოს მოქალაქეობის მისაღებად ახალი საგამოცდო ტესტების (ქართული ენა, ისტორია და სამართალი) შემუშავება და დამტკიცება | მოქალაქეობის მიღების მსურველი პირებისთვის ხელმისაწვდომია ახალი საგამოცდო ტესტები სააგენტოს ვებ-გვერდის მეშვეობით | ინდიკატორი: დამტკიცებული ტესტები წყარო: 1.თავმჯდომარის ბრძანება. 2. ვებ-გვერდის ბმული | სსგს | ICMPD | 12.2018 | ადმინ. რესურსი | EU |  |  |  |
| 4. საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების ცნობიერების ამაღლება სარეინტეგრაციო პროგრამებისა და შესაძლებლობების შესახებ. | 4.1. საინფორმაციო შეხვედრების გამართვა მუნიციპალიტეტის ორგანოების წარმომადგენლებთან და მოსახლეობასთან სარეინტეგრაციო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მიზნით პროგრამის განმახორციელებელი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ სამინისტროს ჩართულობით | მუნიციპალიტეტის ორგანოების წარმომადგენლებს და მოსახლეობას მიეწოდა ინფორმაცია | საინფორმაციო შეხვედრა წელიწადში მინიმუმ 5; წყარო: შეხვედრების ანგარიშები | ლტოლვილთა სამინისტრო |  | 12.2018 | ადმინისტრაციული ხარჯი; რეინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტის ადმინისტრაციული ხარჯი; |  |  | ადგილობრივი თვითმმართველობების ინტერესის ნაკლებობა. |  |
|  | 4.2. სარეინტეგრაციო პროგრამების შესახებ თემატური საინფორმაციო მასალის მომზადება | დაბეჭდილია ლიფლეტები (მ.შ. ქართულ, ინგლისურ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე) | დაბეჭდილია 10 000 ლიფლეტი წყარო: საინფორმაციო ლიფლეტი; | ლტოლვილთა სამინისტრო | სახელმწიფო სარეიტნეგრაციო პროგრამის განმახორციელებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია | 06.2018 | 3000 ლარი |  |  | ფინანსური რესურსის არარსებობა |  |
|  | 4.3. თემატური საინფორმაციო მასალის გავრცელება | საინფორმაციო ლიფლეტები გავრცელდა სხვადასხვა უწყების ა და პროგრამის განმახორციელებელი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ; | შესაბამისი უწყებებისთვის მიწოდებული საინფორმაციო ლიფლეტები არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებული საინფორმაციო ლიფლეტები წყარო: ლიფლეტების მიწოდების თანმდევი წერილი; კვარტალური მონიტორინგის ანგარიში | ლტოლვილთა სამინისტრო | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; სსგს; შსს | 12.2018 | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |
| 5. დიასპორული ორგანიზაციების ხელშეწყობა ემიგრაციაში სარეინტეგრაციო ტრენინგების და საკონსულტაციო შეხვედრების ჩატარებაში. | 5.1. არსებული სარეინტეგრაციო გზამკვლევის განახლება დაბრუნებამდე რეინტეგრაციისთვის | განახლებულია გზამკვლევი საქართველოში რეინტეგრაციის შესაძლებლობების შესახებ; | გზამკვლევი წყარო: გზამკვლევის დოკუმენტი | ლტოლვილთა სამინისტრო | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; | 12.2018 | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |

### მიგრაცია და განვითარება

| 1. დიასპორული ორგანიზაციების ბაზაზე საინფორმაციო ცენტრების გახსნა. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. რეგულარული საინფორმაციო კამპანია დიასპორის წარმომადგენლებისა და პოტენციური უცხოელი ინვესტორებისთვის, საქართველოში არსებულ საინვესტიციო და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და პოტენციალზე. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; | ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |
| 3. საქართველოში და საზღვარგარეთ მოქმედ ბიზნესებს შორის ურთიერთკავშირის გამყარების ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო ფორუმების გამართვა. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. კონკრეტული უწყებების მიერ მისი დაფარვის ქვეშ მყოფ ბენეფიციართა სწორი ინფორმირება, სფეროში დაგეგმილი თუ განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების თაობაზე; |  |  |  | მსსკ-ს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. არსებული ფინანსური ინსტრუმენტების გაცნობის საინფორმაციო კამპანია ემიგრანტების და მათი ოჯახის წევრების ცნობიერების ამაღლებისა და მათ ხელში არსებული ფინანსური რესურსების ეკონომიკაში ინვესტირების მიზნით. | ემიგრანტების და მათი ოჯახის წევრებისთვის საინფორმაციო პორტალზე არსებულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა | დაინტერესებული ემიგრანტებისთვის ხელმისაწვდომია მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმოებასთან და „აწარმოე საქართველოში“ სააგენტოს სერვის-ცენტრთან დაკავშირებული ინფორმაცია | ვებ-გვერდის www.enterprise.gov.ge ვიზიტორი უცხოეთიდან (მინ. 1,000 წელიწადში) წყარო: ვიზიტორთა სტატისტიკური მონაცემები ქვეყნების მიხედვით | ეკონომიკის სამინისტრო (სსიპ აწარმოე საქართველოში) |  | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  |  |
| 6. კონსულტაციების წარმოება თუ როგორ აქციონ დაინტერესებულმა პირებმა ემიგრაცია წარმატებულ პროექტად. |  |  |  | საგარეო საქმეთა სამინისტრო; | ეკონომიკის სამინისტრო; |  |  |  |  |  |  |
| 7. ცირკულარული მიგრაციის სქემების მონაწილეების პროაქტიული ინფორმირება და კონსულტაცია ლეგალური მიგრაციის ნორმების, დასაქმების, მათ შორის დაბრუნებისას დასაქმების და განათლების შესაძლებლობების შესახებ. | ცირკულარული მიგრაციის სქემებისათვის შერჩეული მონაწილეების ინტენსიური მომზადება (ე.წ. Pre-departure orientation) შრომითი მიგრაციის შესაძლებლობების ეფექტიანი გამოყენებისთვის. | პროგრამის ფარგლებში შერჩეული მონაწილეები დეტალურად გაეცნენ დანიშნულების ქვეყანაში არსებულ დასაქმების ნორმებს, შეისწავლეს დანიშნულების ქვეყნის ენა საბაზისო დონეზე და ინფორმირებული არიან საქართველოში დაბრუნების შესაძლებლობების შესახებ. | გამგზავრებამ-დე მოსამზადებელი კურსი (მინ. 1) წყარო: ღონისძიების დღის წესრიგი და მონაწილეთა სია | შრომის სამინისტრო | IOM | 12,2018 | ადმინ. რესურსი | დონ. ორგანიზაციის რესურსი |  |  |  |

### მოქალაქეობის არმქონეობის პრევენცია და შემცირება

| 1. 2014 წელს გაერო-ს მიერ გამოცხადებული მოქალაქეობის არმქონეობის აღმოფხვრის გლობალური კამპანიის ფარგლებში 10 წლიანი სახელმწიფო სამოქმედო გეგმის შემუშავება და განხორციელება, რომელიც განსაზღვრავს მოქალაქეობის არმქონეობის თავიდან აცილებისა და აღმოფხვრის მიზნით სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებელ აქტივობებს. | მოქალაქეობის არმქონე პირთა სტატუსის გადამოწმების მექანიზმის გადახედვა | მომზადებულია კანონპროექტი, რომელშიც გათვალისწინებულია მოქალაქეობის არმქონე პირების მიმდინარე სტატუსის გადამოწმების ღონისძიებები | ინდიკატორი: მომზადებული კანონპროექტი წყარო: 1.ნორმატიული აქტის პროექტი 2. სამინისტროში გადაგზავნის წერილი; | სსგს |  | 06.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის ქართული ენის, სამართლის და ისტორიის შემსწავლელი უფასო კურსების ორგანიზება | მოქალაქეობის არმქონე პირებს ხელი მიუწვდებათ ქართული ენის სამართლის და ისტორიის შემსწავლელი უფასო კურსებზე | ინდიკატორი: შემუშავებული სასწავლო მოდულები წყარო: მოდულის დოკუმენტი | სსგს | UNHCR; განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; ლტოლვილთა სამინისტრო: | 12.2018 | ადმინ. რესურსი | UNHCR |  | პარტნიორი უწყების მზაობის ნაკლებობა |  |
|  | მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის უფასო იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა | „უფასო იურიდიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების პროექტის მომზადება | ინდიკატორი: პროექტი წარდგენილია იუსტიციის სამინისტროში შესაბამისი მსვლელობისთვის წყარო: 1. ნორმატიული აქტის პროექტი 2. სამინისტროში გადაგზავნის წერილი; | სსგს | სასჯელაღსრულებისა და იურიდიული დახმარების სამინისტრო; UNHCR | 06.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  |  |
| 2. მოსახლეობის ინფორმირებულობის ამაღლება მოქალაქეობის არმქონეობის და მისი უარყოფითი მხარეების შესახებ. |  |  |  | სსგს |  |  |  |  |  |  |  |
|  | საინფორმაციო კამპანიის წარმოება მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის ვადაგასული პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გასაახლებლად | საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირების სრულყოფილი სტატისტიკური მონაცემების არსებობა | ინდიკატორი: სტატისტიკური მონაცემები სტატუსის შეწყვეტისა და განახლებული დოკუმენტების მიღების შესახებ. წყარო: სსგს-ს სტატისტიკური ანგარიში | სსგს | UNHCR | 12.2018 |  | UNHCR |  | შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების გაჭიანურება |  |
| 3. მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის ინფორმაციის მიწოდება მათთვის საინტერესო თემებზე, როგორიცაა - ქვეყანაში ინტეგრაცია, მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებები, ასევე მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობები და გზები. | საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის მოკლე ტექსტური შეტყობინებების დაგზავნა კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებების გასაცნობად | საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირები ინფორმირებული არიან მათი უფლებების შესახებ | ინდიკატორი: მობილურ ტელეფონებზე გაგზავნილი შეტყობინებების რაოდენობა წყარო: მონიტორინგის ანგარიში | სსგს |  | 12.2018 |  | UNHCR |  |  |  |

## XI.  საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება

| 1. სისხლის სამართლის სფეროში სამართლებრივი ურთიერთდახმარების ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანამშრომლობის გაღრმავება და საჭიროების შემთხვევაში ერთობლივი გამოძიების წარმოება ინფორმაციის გაცვლის კიდევ უფრო გამარტივების მიზნით. | 1. ტრეფიკინგის ფაქტების გამოვლენისა და ერთობლივი გამოძიების წარმოების მიზნით სამართალდაცვით სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობა სხვა სახელმწიფოებთან | 1) ხორციელდება სამართალდაცვით სფეროში სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობა ტრეფიკინგის ფაქტების გამოვლენის მიზნით | 1) მიღებული და გაგზავნილი შუამდგომლობები; წყარო: | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) (ანგარიშის წარდგენაზე პასუხისმგებელი) |  | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი |  |  | პარტნიორი სახელმწიფოს მხრიდან თანამშრომლობის ნაკლებობა; პარტნიორ სახელმწიფოში საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოში უცხოელის მიმართ ტრეფიკინგის ფაქტის არ გამოვლენის გამო სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის განხორციელების საჭიროების არარსებობა; | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. ტრეფიკინგის სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარების შუამდგომლობებისთვის პრიორიტეტულობის მინიჭება და მოკლე ვადებში მათი შესრულება | სამართლებრივი დახმარების სფეროში ხორციელდება სწრაფი სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობა ტრეფიკინგის საქმეებზე. | შემოსული შუამდგომლობებისა და მათი შესრულების ვადები წყარო: სტატისტიკური მონაცემები | პროკურატურა; იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) (ანგარიშის წარდგენაზე პასუხისმგებელი) |  | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | პარტნიორი სახელმწიფოების მხრიდან თანამშრომლობის ნაკლებობა; პარტნიორი სახელმწიფოებიდან შუამდგომლობის არ არსებობა | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა |
|  | 3. ტრეფიკინგის საქმეებზე საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფების შექმნის შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის ასახვა სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის სახელმძღვანელო დოკუმენტში | ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფების შექმნის შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაცია ასახულია სახელმძღვანელო დოკუმენტში | სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის სახელმძღვანელო დოკუმენტი წყარო: დოკუმენტი | პროკურატურა; იუსტიციის სამინისტრო (ტრეფიკინგის საბჭო) (ანგარიშის წარდგენაზე პასუხისმგებელი) |  | 06.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  |  |  |
| 2. სამართალდაცვით სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებების ან მემორანდუმების გაფორმება საქართველოს და უცხო ქვეყნების შესაბამის უწყებებს შორის. | საერთაშორისო ხელშეკრულებების/ მემორანდუმების პროექტებზე მოლაპარაკებების/კონსულტაციების წარმოება პარტნიორ ქვეყნებთან. | განხორციელებული მოლაპარაკებები/კონსულტაციები საერთაშორისო ხელშეკრულებებზე/ მემორანდუმებზე; | პარტნიორი ქვეყნების რაოდენობა (2) წყარო: გაგზავნილი და მიღებული ნოტები, პირდაპირი მოლაპარაკებები /კონსულტაციები | შინაგან საქმეთა სამინისტრო | საგარეო საქმეთა სამინისტრო | 12. 2018 | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  | პოლიტიკური ინტერესის/ნების არ ქონა |  |
|  | საერთაშორისო ხელშეკრულებების/მემორანდუმების გაფორმება პარტნიორ ქვეყნებთან | გაფორმებულია საერთაშორისო ხელშეკრულებები/ მემორანდუმები პარტნიორ ქვეყნებთან | გაფორმებული ხელშეკრულებების/მემორანდუმების რაოდენობა (2) წყარო: ხელშეკრულება/მემორანდუმი | შინაგან საქმეთა სამინისტრო | საგარეო საქმეთა სამინისტრო | 12. 2018 | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  | პოლიტიკური ინტერესის/ნების არ ქონა |  |
|  | უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება | ინიცირებულია შეთანხმება/თანამშრომლობის მემორანდუმი | ინიცირებული შეთანხმებების/ თანამშრომლობის მემორანდუმების რაოდენობა (1) | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  | 12.2018 | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |
| 3. ტრანსსასაზღვრო დანაშაულთან ბრძოლის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით, ევროპოლთან თანამშრომლობის დამყარება და ოპერატიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების გაფორმება. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. პოლიციის ატაშეების/ მეკავშირე ოფიცრების ქსელის შემდგომი გაფართოება. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ცირკულარული მიგრაციის შესახებ ხელშეკრულებების გასაფორმებლად მუშაობის გაგრძელება სხვა სახელმწიფოებთან, რაც გულისხმობს პოტენციური ქვეყნების იდენტიფიცირებას და მათთან მოლაპარაკებების წარმოებას ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით. | ცირკულარული მიგრაციის შესახებ ხელშეკრულებების გაფორმების მიზნით პოტენციურ ქვეყნებთან თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობა | ცირკულარული მიგრაციის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების შესაძლებლობა განხილულია პოტენციურ ქვეყნებთან ორმხრივი და მრავალმხრივი შეხვედრების ფარგლებში | შეხვედრა (წელიწადში მინ. 4) წყარო: შეხვედრის ანგარიში/პრეს-რელიზი | ევროინტეგრაციის აპარატი | საგარეო საქმეთა სამინისტრო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 12/ 2018 |  | ადმინ. რესურსი |  | პოლიტიკური პრიორიტეტების ცვლილება |  |
| 6. თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების და თავშესაფრის სისტემის შიდა ხარისხის კონტროლის მეთოდოლოგიის განვითარების და ინსტიტუციონალიზაციის მიზნით, თანამშრომლობის ფორმატის შექმნა ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისთან. | თანამშრომლობაზე მოლაპარაკებების გაგრძელება ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისთან (EASO); | ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისთან გამართულია მოლაპარაკებები | მოლაპარაკების შედეგი/შეთანხმება წყარო: ანგარიშის დოკუმენტი | ლტოლვილთა სამინისტრო | EASO | 12.2018 | ადმინ. რესურსი |  |  | თანამშრომლობის ფორმებზე მხარეთა შეთანხმების გაძნელება საანგარიშო პერიოდში. |  |
| 7. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს და ევროსტატს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება მონაცემთა შეგროვების, ურთიერთგაცვლის და დამუშავების მიზნით; |  |  |  | საქსტატი |  |  |  |  |  |  |  |
|  | საერთაშორისო მიგრაციის სტატისტიკის შესახებ მეტა მონაცემების მიწოდება ევროსტატის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფისათვის | SDMX ფორმატში მეტა მონაცემები მიწოდებულია ევროსტატისთვის | წერილი მონაცემების მიწოდების შესახებ წყარო: გაგზავნილი წერილი | საქსტატი | Eurostat | 12.2018 | ადმინისტრაციული რესურსი |  |  |  |  |
| 8. ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება. | „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში, მიგრაციის საკითხებზე გამართულ ღონისძიებებში საქართველოს მონაწილეობის ხელშეწყობა | საქართველოს სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები რეგულარულად მონაწილეობენ „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში, მიგრაციის საკითხებზე გამართულ ღონისძიებებში. | შეხვედრების რაოდენობა (მინ.1) წყარო: შეხვედრის დღის წესრიგი, ანგარიში ან ოქმი | ევროინტეგრაციის აპარატი |  | 12/2018 |  | ადმინ. რესურსი |  |  |  |
| 9. „პარტნიორობა მობილურობისათვის“ ფარგლებში არსებული პროექტების შემდგომი განვითარება და ძალისხმევის მიმართვა პროექტების რაოდენობის გაზრდისკენ. | „პარტნიორობა მობილობისთვის“ ფარგლებში გათვალისწინებული შეხვედრების გამართვა | პარტნიორობა მობილობისთვის ფარგლებში გაიმართა მაღალი დონის შეხვედრა და ადგილობრივი თანამშრომლობის პლატფორმის შეხვედრა. განხილულია პარტნიორობა მობილობისთვის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები და თანამშრომლობის სამომავლო გეგმები. | მაღალი დონის შეხვედრა (1) ადგილობრივი თანამშრომლობის პლატფორმის შეხვედრა (1) წყარო: შეხვედრის დღის წესრიგი/ პრეს-რელიზი; შეხვედრის ანგარიში | ევროინტეგრაციის აპარატი |  | 12.2018 |  | ადმინ. რესურსი |  | ევროკავშირის შესაბამისი ინსტიტუტების მხრიდან „პარტნიორობა მობილობისთვის“ ფარგლებში გათვალისწინებული შეხვედრების გამართვის დაბალი ინტერესი |  |
|  | „პარტნიორობა მობილობისთვის“ ფარგლებში თანამშრომლობის პრიორიტეტების შემუშავება და რეგულარული განახლება | მსსკ-ის წევრ უწყებებთან მჭიდრო თანამშრომლობით შემუშავებულია და რეგულარულად ახლდება „პარტნიორობა მობილობისთვის“ ფარგლებში თანამშრომლობის პრიორიტეტები. | პრიორიტეტების დოკუმენტი | ევროინტეგრაციის აპარატი |  | 12/2018 |  | ადმინ. რესურსი |  | საქართველოს სახელმწიფო უწყებების არაკოორდინირებული მუშაობა |  |