ცხრილი №2: სამოქმედო გეგმის ნიმუში

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | ბიუჯეტი | დაფინანსების წყარო | განმახორციელებელი | პარტნიორი ორგანიზაცია | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა |
| 1.შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი კანონმდებლობა შეესაბამება შრომის ბაზრის მოთხოვნებსა და საერთაშოიროს სტანდარტებს. | 1.1 შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტების საჭიროებისამებრ გადახედვა და შესაბამისი ცვლილებების პაკეტის მომზადება | 1.1 მომზადებულია შესაბამისი ცვლილების პროექტი | სახელმწიფო ბიუჯეტი | ადმინისტრაციული რესურსი | საქართველოს ოკურიებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | პოლიტიკური ნების არქონა | 2019-2023 |
|  | 1.2. ადგილობრივი შრომის ბაზრის დაცვის მიზნითა და შრომის ბაზარზე არსენული მოთხოვნა მიწოდების დაბალანსების მიზნით, შრომის ბაზრის ტესტის დანერგვა. | 1.2 უცხოური სამუშაო ძალის მოზიდვისათვის არსებობს სპეციალური ნებართა | სახელმწიფო ბიუჯეტი | ადმინისტრაციული რესურსი | საქართველოს ოკურიებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | პოლიტიკური ნების არქონა | 2019-2023 |
| 2. შრომითი მიგრაციის ეფექტიანი რეგულირებისა და მართვის მიზნით შესაბამისი ინსტიტუციური და ადმინისტრაციული რესურსის გაძლიერებულია. | 2.1 შრომთი მიგრაციის რეგულირებსა და მართვაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება | 2.1 შრომთი მიგრაციის რეგულირებსა და მართვაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლებისათვის ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა (მინ. წელიწადში 3 ტრენინგი) | IOM | დონორი ადმინისტრაციული რესურსი | საქართველოს ოკურიებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  | 2019 - 2023 |
|  | 2.2 შრომთი მიგრაციის საკიტხებზე დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება | ხელშეწყობის სამსახურების თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა (მინ. წელიწადში 3 ტრენინგი) | IOM | დონორი ადმინისტრაციული რესურსი | საქართველოს ოკურიებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  | 2019 - 2023 |
| 3. კერძო დასაქმების სააგენტოების რეესტრის წარმოება | 3.1 საქართველოში მოქმედო კერძო დასაქმების სააგენტობის თაობაზე შესაბამისი საინფორმაციო ბაზის წარმოება | შექმნილია კერძო დასაქმების სააგენტოების საინფორმაციო ბაზა | სახელმწიფო ბიუჯეტი | ადმინისტრაციული რესურსი | საქართველოს ოკურიებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | პოლიტიკური ნების არქონა | 2019-2023 |
| 4. ხორციელდება საქართველოს ფარგლბეს გარეთ ლეგალურად დასაქმების საქმიანობის რეგულირება და ცირკულარული მიგრაციის ხელშეწყობა. | 4.1 საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ ლეგალურად დასაქმების საქმიანობის რეგულირება | საქართველოს კანონის „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ შესაბამისად ხორციელდება საზღვარგარეთ დასაქმების ხელშეწყობისა ან/და დასაქმების საქმიანობის რეგულირება | სახელმწიფო ბიუჯეტი | ადმინისტრაციული რესურსი | საქართველოს ოკურიებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  | 2019-2023 |
|  | 4.2 დროებითი შრომითი მიგრაციის სფეროში პოტენციური პარტნიორი ქვეყნების ადგილობრივ შრომის ბაზარზე უცხოურ სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის შესახებ ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი; | დროებითი შრომითი მიგრაციის სფეროში პოტენციური პარტნიორი ქვეყნების ადგილობრივ შრომის ბაზარზე უცხოურ სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის შესახებ კვლევის დოკუმენტი | სახელმწიფო ბიუჯეტი დონორი | ადმინისტრაციული რესურსი დონორი | საქართველოს ოკურიებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო | პოლიტიკური ნების არქონა | 2019-2023 |
|  | 4.3 საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების (ცირულარული მიგრაციის) ხელშეწყობა | ხორციელდება საქართველოს მოქალაეეების საზღარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების სქემები | სახელმწიფო ბიუჯეტი დონორი | ადმინისტრაციული რესურსი დონორი | საქართველოს ოკურიებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  | 2019-2023 |
| 5. გამართულია საქართველოში უცხოური სამუშაო ძალის დასაქმების თაობაზე შესაბამისი ინფორმაციის შეგრვებისა და ანალიზი მექანიზმი | 5.1 საქართველოში დასაქმებული უცხოელების თაბაოზე ინფორმაციის შეგროვება | საქართველოში დასაქმებული უცხოელების სტატისტიკა | სახელმწიფო ბიუჯეტი | ადმინისტრაციული რესურსი | საქართველოს ოკურიებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  | 2019-2023 |
| 6. საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების (ცირკულარული მიგრაციის) კუთხით სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობა | 6.1 ცირკულარული მიგრაციის კუთხით ორმხრივი ხელშეკრულებების გაფორმება | ცირკულარული მიგრაციის კუთხით გაფორმებული ორმხრივი ხელშეკრულება | სახელმწიფო ბიუჯეტი დონორი | ადმინისტრაციული რესურსი დონორი | საქართველოს ოკურიებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო | პოლიტიკური ნების არქონა | 2019-2023 |
|  | 6.2 ცირკულარული მიგრაციის სქემების განხორციელება | ცირკულარული მიგრაციის სქემის ფარგლებში დასაქმებული მოქალაქეები (მინ 100 წელიწადში) | სახელმწიფო ბიუჯეტი დონორი | ადმინისტრაციული რესურსი დონორი | საქართველოს ოკურიებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო | პოლიტიკური ნების არქონა | 2019-2023 |
| 7. ხორციელდება დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო პროგრამები | 7.1 დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო პროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების გამოვლენა და მათი საქმიანობის მონიტორინგი | დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო პროგრამის განხორციელებსი ანგარიში | სახელმწიფო ბიუჯეტი დონორი | ადმინისტრაციული რესურსი დონორი | საქართველოს ოკურიებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო | პოლიტიკური ნების არქონა | 2019-2023 |

# განმარტებები

პოლიტიკის შედეგი (A სვეტი) − მიეთითება სტრატეგიით განსაზღვრული შედეგი;

აქტივობა (B სვეტი) − სამოქმედო გეგმის აქტივობები უნდა იყოს კონკრეტული, მაგრამ არა უკიდურესად დეტალური. აქტივობები პირდაპირ უნდა უკავშირდებოდეს პოლიტიკის მიზნებით განსაზღვრული შედეგების დადგომას. ერთი აქტივობა უკავშირდება მხოლოდ ერთი შედეგის დადგომას. ამასთან, რამდენიმე აქტივობა შეიძლება უზრუნველყოფდეს ერთი შედეგის დადგომას. პოლიტიკის შედეგის კომპლექსურობის შემთხვევაში შესაძლებელია აქტივობა დაიყოს რამდენიმე ქვეაქტივობად;

შესრულების ინდიკატორი (C სვეტი) − შესრულების ინდიკატორი წარმოადგენს კონკრეტული აქტივობის განხორციელების შედეგად მიღებულ პროდუქტებს. ეს უმეტეს შემთხვევაში გამოისახება კონკრეტულ რაოდენობრივ გამოხატულებაში და წარმოადგენს საბოლოო შედეგის მიღწევისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს. რაოდენობრივთან ერთად, შეიძლება ხარისხობრივი  მაჩვენებლების გამოყენებაც. მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ აქტივობას ჰქონდეს შესრულების ინდიკატორი, რომელიც მთავარ როლს ასრულებს სამოქმედო გეგმის განფასებაში;

ბიუჯეტი (D სვეტი) − მიეთითება აქტივობის განსახორციელებლად აუცილებელი სახსრები. იმ შემთხვევაში, თუ აქტივობის განხორციელება დამატებითი სახსრების გამოყოფას არ მოითხოვს საჯარო დაწესებულების მხრიდან, ბიუჯეტის მითითება არ ხდება;

დაფინანსების წყარო (E სვეტი) − თითოეულ აქტივობას მიეთითება დაფინანსების წყარო, როგორებიცაა: სახელმწიფო ბიუჯეტი, ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, კერძო სექტორი, არასამთავრობო სექტორი, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების პროექტები;

განმახორციელებელი (F სვეტი) − მიეთითება აქტივობის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი საჯარო დაწესებულება;

პარტნიორი ორგანიზაცია (G სვეტი) − მიეთითება ის ორგანიზაციები, რომლებიც ასევე მონაწილეობას იღებენ აქტივობის განხორციელებაში;

შესაძლო რისკები (H სვეტი) − მიეთითება ის რეალური საფრთხეები, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალონ დაგეგმილი შესრულების ინდიკატორის მიღწევას.

განხორციელების ვადა (I სვეტი) − მიეთითება წელი და კვარტალი, ვინაიდან ეს მნიშვნელოვანია სამოქმედო გეგმის საბიუჯეტო ხარჯთაღრიცხვაში ასახვისათვის;